в

Администрация города Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 29.12.2015 |  | № | 633-п |
| --- | --- | --- | --- |

г. Пущино

┌		                                                 	             		┐

О внесении изменений в муниципальные программы

городского округа Пущино Московской области

«Безопасность населения городского  округа  Пущино

на 2015 -2019 годы» и  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности

населения городского округа Пущино на 2015-2019 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Пущино, в соответствии с постановлениями администрации города Пущино от 11.11.2013 № 543-п «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации города Пущино № 14-П от 21.01.2015 года «О внесении изменений в  муниципальные программы городского округа Пущино Московской области «Безопасность населения городского  округа  Пущино на 2015-2019 годы» и Муниципальной программы городского округа Пущино Московской области  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Пущино на 2015-2019 годы».

1.1. Приложение Муниципальная программа городского округа Пущино Московской области «Безопасность населения городского  округа  Пущино на 2015-2019 годы»  изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2 Приложение Муниципальная программа городского округа Пущино Московской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Пущино на 2015-2019 годы»  изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать  постановление в еженедельной общественно-политической газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте администрации города Пущино в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. руководителя администрации                                                                                                   Ю.А. Фомина

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| 1. | Начальник сектора защиты населения в составе отдела по делам ГОЧС, МП И ТБ Бугаенко А.Е. | _____________ | «___» декабря 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заместитель руководителя администрации –начальник отдела по делам ГОЧС, МП и ТБ Донец В.П. | _____________ | «___» декабря 2015 г. |
| 3. | Эксперт юридического отдела Шабанова В.В. | _____________ | «___» декабря 2015 г. |
| 4. | Начальник финансового отдела Прошина Н.Н. | _____________ | «___» декабря 2015 г. |

СПИСОК РАССЫЛКИ:

Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ – 1 экз.

Прошина Н.Н. – 1 экз.

Приложение №1

к Постановлению

Администрации города Пущино

от 29.12.2015 № 633-п

Муниципальная программа городского округа Пущино Московской области

«Безопасность населения городского  округа  Пущино на 2015 -2019 годы»

Паспорт

Муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа городского округа Пущино Московской области «Безопасность населения городского округа Пущино на 2015 – 2019 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели программы: | Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Пущино. |  |  |  |  |  |
| Задачи программы: | - предупреждение террористических акций и повышение степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей (действующих, строящихся, вводимых в эксплуатацию); - повышение роли систем видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в правоохранительной деятельности (предупреждении и раскрытии преступлений и правонарушений); - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа; - снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними, за период реализации программы. |  |  |  |  |  |
| Координатор программы | Заместитель Главы администрации города Пущино (по безопасности) – начальник отдела по делам ГОЧС, МП и ТБ Донец В.П. |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация городского округа Пущино |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации города Пущино |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | ## 1.«Проведение мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений, наркомании в молодёжной среде, предупреждению терроризма и экстремизма». ## 2. «Развитие системы видеонаблюдения в целях обеспечения общественной безопасности» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 1754 | 307 | 307 | 307 | 307 | 380 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации программы | 1. Увеличение доли муниципальных объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных: - системами видеонаблюдения - с 70 процентов в 2013 году до 100 процентов в 2019 году; за период реализации программы; - средствами безопасности и антитеррористической защищённости, строящихся и вводимых в эксплуатацию объектов - до 100% за период реализации программы. 2. Снижение на 3 процента, количества преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними, за период реализации программы. 3. Увеличение доли раскрытых преступлений и правонарушений с помощью камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 4. Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за период реализации программы. 5. Недопущение совершения террористических актов. 6. Недопущение преступлений экстремистской направленности. |  |  |  |  |  |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

основные проблемы в сфере безопасности и борьбы с преступностью

Обеспечение безопасности населения и территории городского округа Пущино является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, развития социальной и духовной сфер общества.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности населения и территории городского округа Пущино свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе.

Совместная целенаправленная деятельность исполнительных органов власти города Пущино, правоохранительных органов, реализация мероприятий долгосрочных целевых программ города Пущино по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан   в 2009 - 2014 годах позволили избежать обострения криминогенной обстановки, стабилизировать воздействие на нее негативных факторов, снизить количество преступлений.

Преступная деятельность международных террористических организаций, иные негативные факторы криминогенного характера представляют реальные угрозы стабильному развитию города, повышению качества жизни населения.

Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников.

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков.

Наибольшую опасность представляет распространение наркотиков в образовательных учреждениях и развлекательных заведениях.

Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты социальной сферы и места массового пребывания людей.

Эти и другие угрозы безопасности населению и территории городского округа Пущино требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры.

Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и деятельности населения и территории городского округа Пущино, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом.

Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов.

Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности населения и территории городского округа Пущино должны носить комплексный и системный характер.

Таким комплексным системным документом является Муниципальная целевая программа городского округа Пущино Московской области «Безопасность населения городского округа Пущино на 2015 – 2019 годы», (далее – Программа), разработанная с учетом имеющихся программ и предложений центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Московской области.

Нейтрализация указанных угроз в рамках Программы обеспечивается комплексом мероприятий организационного, профилактического, финансового характера, широким внедрением технических средств и инновационных технологий как важнейших элементов обеспечения безопасности объектов.

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности населения и территории городского округа Пущино позволит осуществить:

развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений,

снижения тяжести последствий преступлений, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью;

координацию деятельности территориальных органов федеральных правоохранительных органов, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности граждан.

2. Прогноз развития муниципальной политики по обеспечению безопасности

с учетом реализации программы

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную обстановку в городском округе Пущино, нейтрализовать рост преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям, и тем самым создать условия для повышения реального уровня безопасности жизни жителей города Пущино, обеспечения защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей.

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению с 2013 годом должна привести к следующим изменениям:

увеличению доли объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных:

системами видеонаблюдения - до 100 процентов в 2019 году;

средствами безопасности и антитеррористической защищенности, строящихся и вводимых в эксплуатацию (до 100 процентов к 2019 году);

снижению на 3 процента, количества преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними;

увеличению доли раскрытых преступлений и правонарушений с помощью камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

снижению количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

выявлению на ранней стадии лиц из числа несовершеннолетних и молодежи, незаконно потребляющих наркотические средства, больных наркоманией и токсикоманией.

Программа рассчитана на пять лет с 2015 по 2019 годы, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.

3. Оценка рисков и возможные варианты решения проблем

в ходе реализации программы

Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности населения и территории городского округа Пущино сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере обеспечения безопасности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации.

В целях решения указанной проблемы в процессе реализации Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения  функций,  полномочий  и  ответственности  основных исполнителей Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости  от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

На ход выполнения и эффективность Программы существенное влияние будет оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. В зависимости от этих факторов возможны два варианта выполнения Программы - реалистический и пессимистический.

Реалистический вариант предполагает, что:

политическая обстановка в регионе стабильная;

экономическая ситуация в Московской области благоприятная;

социальная напряженность в обществе относительно низкая.

В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной программной цели.

Пессимистический вариант предполагает:

экономическая ситуация в Московской  области неблагоприятная;

социальная напряженность в обществе относительно высокая.

Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, непопулярность среди населения отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность действий органов власти и силовых структур могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности Программы в целом.

Внутренние риски:

неэффективность организации и управления процессом реализации положений программных мероприятий;

низкая эффективность использования бюджетных средств;

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой в ходе ее исполнения;

недостаточность профессиональных кадров среднего и высшего звена, необходимых для эффективной реализации мероприятий подпрограммы;

Варианты решения указанной проблемы:

разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации подпрограммных положений и мероприятий, а также  эффективности использования бюджетных средств;

проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы с привлечением независимых экспертов;

проведение подготовки и переподготовки кадров.

Внешние риски:

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования подпрограмм, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;

Варианты решения указанной проблемы:

проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения подпрограмм с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограмм;

оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограммы,

снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых  показателей подпрограмм.

Перечень подпрограмм муниципальной программы

## 1.   «Проведение мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений, наркомании в молодёжной среде, предупреждению терроризма и экстремизма».

2. «Развитие системы видеонаблюдения в целях обеспечения общественной безопасности».

Цель и задачи муниципальной программы и подпрограмм

Цель программы – комплексное  обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Пущино, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Условиями достижения цели программы является решение следующих задач:

- предупреждение террористических акций и повышение степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей (действующих, строящихся, вводимых в эксплуатацию);

- обеспечение занятости несовершеннолетних в целях профилактики их противоправного поведения;

- внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан;

- повышение мер по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

- профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни;

- профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолетних.

Цель и задачи муниципальной целевой программы городского округа Пущино Московской области «Безопасность населения городского  округа  Пущино на 2015 – 2019 годы» достигаются реализацией подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Проведение мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений, наркомании в молодёжной среде, предупреждению терроризма и экстремизма.

Цель подпрограммы – закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение занятости несовершеннолетних в целях профилактики их противоправного поведения;

- профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни;

- профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолетних.

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей и решения задач подпрограммы,

используются:

- темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии;

- недопущение совершения террористических актов;

- снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними;

- недопущение преступлений экстремистской направленности.

Подпрограмма 2 «Развитие системы видеонаблюдения в целях обеспечения общественной безопасности»

Цель подпрограммы – комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Пущино.

Задачи подпрограммы:

реализация в 2015-2019 годах комплекса мероприятий по:

- предупреждению террористических акций и повышению степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей (действующих, строящихся, вводимых в эксплуатацию);

- внедрению современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечению оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан;

- повышению мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;

В качестве количественного и качественного показателя, характеризующих достижение целей и решения задач подпрограммы используется:

- доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения.

Паспорт

Подпрограммы «Развитие системы видеонаблюдения в целях обеспечения общественной безопасности»  муниципальной программы городского округа Пущино Московской области «Безопасность населения городского  округа  Пущино на 2015 – 2019 годы»

| Наименование подпрограммы |  | «Развитие системы видеонаблюдения в целях обеспечения общественной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик подпрограммы |  | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации города Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - повышение роли систем видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в правоохранительной деятельности (предупреждении и раскрытии преступлений и правонарушений). |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
|  | Подпрограмма «Развитие системы общественной безопасности, антитеррористической защищенности социально значимых объектов в городе Пущино, проведение мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий терроризма и экстремизма» |  | Всего | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Увеличение доли муниципальных объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных: - системами видеонаблюдения - до 100% за период реализации программы; - средствами безопасности и антитеррористической защищенности строящихся и вводимых в эксплуатацию (до 100% за период реализации программы). |  |  |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий  подпрограммы «Развитие системы видеонаблюдения в целях обеспечения общественной безопасности»  муниципальной программы городского округа Пущино Московской области «Безопасность населения городского  округа  Пущино на 2015 – 2019 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий про граммы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Развитие системы видеонаблюдения в целях обеспечения общественной безопасности | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка систем видеонаблюдения для обеспечения антитеррористической защищённости образовательных учреждений и мест с массовым пребыванием граждан г. Пущино | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 1400 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 1400 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Установка системы видеонаблюдения в МБДОУ ЦРР д/с № 1 "Рябинка" | Итого | 2015 г.г. |  | 250 | 250 |  |  |  |  | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015 г.г. |  | 250 | 250 |  |  |  |  | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Установка системы видеонаблюдения в МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа имени А.А. Алябьева" | Итого | 2016 г.г. |  | 250 |  | 250 |  |  |  | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2016 г.г. |  | 250 |  | 250 |  |  |  | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Установка системы видеонаблюдения в МБОУ ДОД ДХШ им. О.Н. Ряшенцева | Итого | 2017 г.г. |  | 300 |  |  | 300 |  |  | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2017 г.г. |  | 300 |  |  | 300 |  |  | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Установка системы видеонаблюдения в МБОУ ДОД ДЮЦ "Радуга" | Итого | 2018 г.г. |  | 300 |  |  |  | 300 |  | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2018 г.г. |  | 300 |  |  |  | 300 |  | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Установка системы видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей | Итого | 2019 г.г. |  | 300 |  |  |  |  | 300 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2019 г.г. |  | 300 |  |  |  |  | 300 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Модернизация автономной система внешней безопасности администрации города Пущино с многофункциональным удалённым доступом | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Паспорт

Подпрограммы «Проведение мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений, наркомании в молодёжной среде, предупреждению терроризма и экстремизма» муниципальной программы городского округа Пущино Московской области «Безопасность населения городского  округа  Пущино на 2015 – 2019 годы»

| Наименование подпрограммы |  | «Проведение мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений, наркомании в молодёжной среде, предупреждению терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик подпрограммы |  | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации города Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - предупреждение террористических акций и повышение степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей (действующих, строящихся, вводимых в эксплуатацию); - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа; - снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии; - содействие увеличению числа раскрытых преступлений; - снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними; - недопущение совершения преступлений экстремистской направленности |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
|  | Подпрограмма «Проведение мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений, наркомании в молодёжной среде, предупреждению терроризма и экстремизма» |  | Всего | 7 | 7 | 7 | 7 | 80 | 108 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 7 | 7 | 7 | 7 | 80 | 108 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, за период реализации программы. Рост доли раскрытых преступлений по сравнению с показателем 2014 года (за период реализации программы). Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними. Недопущение совершения террористических актов. Недопущение преступлений экстремистской направленности. |  |  |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий  подпрограммы «Проведение мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений, наркомании в молодёжной среде, предупреждению терроризма и экстремизма» муниципальной программы городского округа Пущино Московской области «Безопасность населения городского  округа  Пущино на 2015 – 2019 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий про граммы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 108 | 7 | 7 | 7 | 7 | 80 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 108 | 7 | 7 | 7 | 7 | 80 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Закупка видеофильмов по антитеррористической тематике. | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение круглых столов с представителями органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления, общественных и религиозных организаций | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Изготовление баннеров, брошюр, листовок | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведение тренировок по предупреждению угрозы террористического акта и действиям персонала по минимизации последствий проявлений терроризма и экстремизма. | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Постановлению

Администрации города Пущино

от 29.12.2015 № 633-п

Муниципальная программа городского округа Пущино Московской области

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

городского округа Пущино на 2015-2019 годы»

Паспорт

Муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа городского округа Пущино Московской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Пущино на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели программы: | Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Пущино. |  |  |  |  |  |
| Задачи программы: | - обеспечение готовности сил и средств Пущинского городского звена МОСЧС к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - совершенствование комплексной системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) на территории городского округа Пущино; - проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности; - обучение населения мерам пожарной безопасности; - проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения пожаров на территории городского округа Пущино; - реализация планов гражданской обороны и защиты населения (в том числе организация и выполнение мероприятий, направленных на повышение готовности сил и служб гражданской обороны, на подготовку и поддержание в готовности необходимых сил и средств, совершенствование эвакуационных мероприятий и поддержание в готовности к использованию по предназначению защитных сооружений); - создание и содержание необходимых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств защиты населения в целях решения задач в области гражданской обороны; - обеспечение подготовки и обучения населения способам защиты; - обеспечение своевременного и качественного эксплуатационно-технического обслуживания аппаратуры П-160 (нижнее звено) и П-164 различных модификаций; - совершенствование местной системы оповещения, включение её в систему КСЭОН Московской области; - обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы; - организация и обеспечение функционирования Системы 112; - реализация мероприятий плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (мероприятий организационного, инженерно-технического и материально-технического характера по недопущению и устранению причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ограничению или снижению ущерба в случае их возникновения); - формирование материальных, финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; - проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| Координатор программы | Заместитель Главы администрации города Пущино (по безопасности) – начальник отдела по делам ГОЧС, МП и ТБ Донец В.П. |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация городского округа Пущино |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации города Пущино |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1.«Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах» 2. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 25440 | 1545 | 5829 | 5831 | 5832 | 6403 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации программы | 1. Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Пущино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2. Увеличение охвата населения городского округа Пущино централизованным оповещением и информированием до 100% по сравнению с показателем 2013 года (за период реализации программы). 3. Снижение доли произошедших на территории городского округа Пущино в общем числе происшествий и чрезвычайных ситуаций по сравнению с показателем 2013 года (за период реализации программы). 4. Реализация плана гражданской обороны и защиты населения города Пущино. 5. Повышение качества подготовки и обучения населения города Пущино способам защиты. 6.Своевременное и качественное обслуживание аппаратуры и также каналов (линий) связи, обеспечение бесперебойной работы местной системы оповещения города Пущино. 7. Совершенствование системы оповещения, включение её в систему КСЭОН Московской области. 8. Повышение качества деятельность единой дежурно-диспетчерской службы города Пущино в строгом соответствии с предъявляемыми к ней требованиями как органа повседневного управления в системе ГЗ МОСЧС. 9. Создание и обеспечение функционирования в полном объёме системы вызова оперативных служб по единому номеру 112 (Система 112). 10. Накопление необходимых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств защиты населения в целях решения задач в области гражданской обороны. 11. Снижение количества пожаров в городском округе Пущино и ущерба от них на 5 %, по сравнению с показателем 2013 года (за период реализации программы). 12. Уменьшение количества нарушений правил пожарной безопасности на 10 %, по сравнению с показателем 2013 года (за период реализации программы). 13. Создание эффективной системы профилактики и тушения пожаров, спасения людей и материальных ценностей. 14. Совершенствование системы обеспечения первичных мер пожарной безопасности. 15. Обеспечение безопасности и недопущение гибели людей на водных объектах, |  |  |  |  |  |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

основные проблемы в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского округа Пущино является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, развития социальной и духовной сфер общества.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Пущино свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе.

Совместная целенаправленная деятельность исполнительных органов власти города Пущино,     Главного  управления  МЧС  России  по Московской  области,  реализация  мероприятий  долгосрочных  целевых программ города Пущино по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в 2009-2013 годах позволили снизить количество чрезвычайных ситуаций и минимизировать их последствия.

Создан и функционирует региональный сегмент Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения.

Важным фактором устойчивого социально-экономического развития города Пущино является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. Ежегодно на территории города происходит  в среднем

12 пожаров, из них большая часть – это пожары в жилом секторе.

На территории города не все объекты оснащены системами пожарной автоматики, а темпы распространения таких систем весьма низкие.

Сохраняется  опасность  возникновения  чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайная ситуация).

Территория города Пущино подвержена воздействию широкого спектра опасных природных факторов, из которых наибольшую опасность представляют чрезвычайные ситуации, связанные с неблагоприятными явлениям природы (грозы, шквалистый ветер, ураган, снежные заносы).

Небезопасная обстановка сохраняется на примыкающей к территории города реке Ока, где происходят аварии и происшествия с судами  и гибель людей во время отдыха на воде.

Эти и другие угрозы безопасности жизнедеятельности населения городского округа Пущино требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры.

Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и деятельности населения городского округа Пущино, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом.

Исходя  из  этого,  обеспечить  эффективное  противодействие существующим  и  потенциальным  угрозам можно  только при  учете   особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой  системе деструктивных факторов.

Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности населения и территории городского округа Пущино должны носить комплексный и системный характер.

Таким комплексным системным документом является муниципальная целевая программа городского округа Пущино Московской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Пущино на 2015-2019 годы» (далее –

Программа),  разработанная с учетом имеющихся программ, затрагивающих вопросы  обеспечения  безопасности,  и  предложений  центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и   территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Московской области.

Нейтрализация указанных угроз в рамках Программы обеспечивается комплексом мероприятий организационного, профилактического, финансового характера, широким внедрением технических средств и инновационных технологий как важнейших элементов обеспечения безопасности объектов.

Применение программно-целевого метода для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения городского округа Пущино позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах.

2. Прогноз развития муниципальной политики по обеспечению безопасности

с учетом реализации программы

Реализация  программных  мероприятий  позволит  усилить готовность сил и средств гражданской обороны и защиты населения в городском округе Пущино к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, в мирное и военное время и тем самым создать условия для повышения реального уровня безопасности жизнедеятельности населения города, обеспечения защищенности объектов жизнеобеспечения и жилого фонда города.

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению с 2013 годом должна привести к следующим изменениям:

1.  Повышению уровня защиты населения и территории городского округа Пущино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.  Увеличению  охвата населения городского округа Пущино централизованным оповещением и  информированием до 100%  по сравнению с показателем 2013 года.

3. Снижению доли произошедших на территории городского округа Пущино в общем числе  происшествий и чрезвычайных ситуаций по сравнению с показателем 2013 года.

4. Реализации плана гражданской обороны и защиты населения города Пущино.

5. Повышению качества подготовки и обучения населения города Пущино способам защиты.

6. Своевременному и качественному обслуживанию аппаратуры и также каналов (линий) связи, обеспечению бесперебойной работы местной системы оповещения города Пущино.

7. Совершенствованию системы оповещения, включению её в систему КСЭОН Московской области.

8. Повышению  качества деятельности единой дежурно-диспетчерской службы города Пущино в строгом соответствии с предъявляемыми к ней требованиями как органа повседневного управления в системе ГЗ МОСЧС.

9. Созданию и обеспечению функционирования в полном объёме системы вызова оперативных служб по единому номеру 112 (Система 112).

10. Накоплению необходимых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств защиты населения в целях решения задач в области гражданской обороны.

11. Снижению количества пожаров в городском округе Пущино и ущерба от них на 5 %, по сравнению с показателем 2013 года.

12. Уменьшению количества нарушений правил пожарной безопасности на 10 %, по сравнению с показателем 2013 года.

13. Созданию эффективной системы профилактики и тушения пожаров, спасения людей и материальных ценностей.

14. Совершенствованию системы обеспечения  первичных мер пожарной безопасности.

15. Обеспечению безопасности и недопущения гибели людей на водных объектах,

Программа рассчитана на пять лет с 2015 по 2019 годы, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.

3. Оценка рисков и возможные варианты решения проблем

в ходе реализации программы

Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности жизнедеятельности населения городского округа Пущино сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление

отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере обеспечения безопасности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации.

В целях решения указанной проблемы в процессе реализации Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения  функций,  полномочий  и  ответственности  основных исполнителей Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

перераспределение  объемов  финансирования  в  зависимости  от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

На ход выполнения и эффективность Программы существенное влияние будет оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. В зависимости от этих факторов возможны два варианта выполнения Программы - реалистический и пессимистический.

Реалистический вариант предполагает, что:

политическая обстановка в стране и регионе стабильная;

экономическая  ситуация  в  Московской  области благоприятная;

аварийность на объектах жизнеобеспечения города находится в пределах среднестатистических показателей;

природно-климатические условия на территории региона находится в пределах среднестатистических годовых норм.

В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных         мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной программной цели.

Пессимистический вариант предполагает:

экономическая  ситуация  в  стране  и  в  Московской  области  неблагоприятная;

аварийность на   объектах жизнеобеспечения города выше среднестатистических

показателей;

природно-климатические условия на территории региона резко отличаются от среднестатистических годовых норм.

Наличие  этих  неблагоприятных  факторов,  а  также  дефицит финансирования, непопулярность среди населения отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность действий органов власти и силовых структур могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности Программы в целом.

Внутренние риски:

неэффективность организации и управления процессом реализации положений программных мероприятий;

низкая эффективность использования бюджетных средств;

необоснованное  перераспределение  средств,  определенных подпрограммой в ходе ее исполнения;

недостаточность профессиональных кадров среднего и высшего звена, необходимых для эффективной реализации мероприятий подпрограммы;

Варианты решения указанной проблемы:

разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации подпрограммных положений и мероприятий, а  также  эффективности использования бюджетных средств;

проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы с привлечением независимых экспертов;

проведение подготовки и переподготовки кадров.

Внешние риски:

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования подпрограмм, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;

Варианты решения указанной проблемы:

проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения подпрограмм с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограмм;

оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограммы,

Перечень подпрограмм муниципальной программы

- «Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и  обеспечение безопасности людей на водных объектах в г. Пущино Московской области»

- «Организация и осуществление мероприятий по  гражданской обороне в городском округе Пущино Московской области».

Цель и задачи муниципальной программы и подпрограмм

Цель  программы  –  комплексное  обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов жизнеобеспечения на территории городского округа Пущино.        Условиями достижения цели программы является решение следующих задач:

- обеспечение готовности сил и средств Пущинского городского звена МОСЧС к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- реализация мероприятий плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (мероприятий организационного, инженерно-технического и материально-технического характера по недопущению и устранению причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ограничению или снижению ущерба в случае их возникновения);

- формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения пожаров на территории городского округа Пущино;

- проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- реализация планов гражданской обороны и защиты населения (в том числе организация и выполнение мероприятий, направленных на повышение готовности сил и служб гражданской обороны, на подготовку и поддержание в готовности необходимых сил и средств, совершенствование эвакуационных мероприятий и поддержание в готовности к использованию по предназначению защитных сооружений);

- обеспечение подготовки и обучения населения способам защиты;

- обеспечение своевременного и качественного эксплуатационно-технического обслуживания аппаратуры П-160 (нижнее звено) и П-164 различных модификаций, принятой в безвозмездное пользование от ГУ МО «Специальный центр «Звенигород», а также каналов (линий) связи, обеспечивающих управление местной системой оповещения;

- обеспечение  деятельности единой дежурно-диспетчерской службы;

- создание и содержание необходимых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств защиты населения в целях решения задач в области гражданской обороны.

Цель  и  задачи  муниципальной целевой программы городского округа Пущино Московской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Пущино на 2015-2019 годы» достигаются реализацией подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и  обеспечение безопасности людей на водных объектах в г. Пущино Московской области»

Цель подпрограммы – комплексное обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение готовности сил и средств Пущинского городского звена МОСЧС к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- реализация мероприятий плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (мероприятий организационного, инженерно-технического и материально-технического характера по недопущению и устранению причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ограничению или снижению ущерба в случае их возникновения);

- формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения пожаров на территории городского округа Пущино;

- проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

В  качестве  количественных  и  качественных  показателей, характеризующих достижение целей и решения задач подпрограммы используются:

-  увеличение отношения степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  к нормативной степени готовности;

- снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории города Пущино,  по сравнению с показателем 2013 года;

- соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера на территории города Пущино;

-  охват населения   города Пущино централизованным оповещением и  информированием;

- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112»;

- снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории города Пущино по сравнению с показателем 2013 года;

- снижение доли пожаров, произошедших на территории города Пущино, от общего числа происшествий и ЧС на территории города Пущино по сравнению с показателем 2013 года;

- уменьшение количества нарушений правил пожарной безопасности на территории  города Пущино.

Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по  гражданской обороне в городском округе Пущино Московской области».

Цель подпрограммы – реализация планов гражданской обороны и защиты населения города Пущино.

Задачи подпрограммы:

- реализация планов гражданской обороны и защиты населения (в том числе организация и выполнение мероприятий, направленных на повышение готовности сил и служб гражданской обороны, на подготовку и поддержание в готовности необходимых сил и средств, совершенствование эвакуационных мероприятий и поддержание в готовности к использованию по предназначению защитных сооружений);

- обеспечение подготовки и обучения населения способам защиты;

- обеспечение своевременного и качественного эксплуатационно-технического обслуживания аппаратуры П-160 (нижнее звено) и П-164 различных модификаций, принятой в безвозмездное пользование от ГУ МО «Специальный центр «Звенигород», а также каналов (линий) связи, обеспечивающих управление местной системой оповещения;

- обеспечение  деятельности единой дежурно-диспетчерской службы;

- создание и содержание необходимых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств защиты населения в целях решения задач в области гражданской обороны.

В  качестве  количественного  и  качественного  показателя, характеризующих достижение целей и решения задач подпрограммы используется:

- уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами;

- повышение качества подготовки и обучения населения города Пущино способам защиты.

Паспорт

Подпрограммы «Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и  обеспечение безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы городского округа Пущино Московской области

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Пущино на 2015-2019 годы»

| Наименование подпрограммы |  | Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах в г. Пущино Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Комплексное обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик подпрограммы |  | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации города Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - обеспечение готовности сил и средств Пущинского городского звена МОСЧС к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - реализация мероприятий плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (мероприятий организационного, инженерно-технического и материально-технического характера по недопущению и устранению причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ограничению или снижению ущерба в случае их возникновения); - формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; - проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности; - обучение населения мерам пожарной безопасности; - проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения пожаров на территории городского округа Пущино; - проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
|  | Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  | Всего | 577 | 903 | 903 | 903 | 1397 | 4683 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 577 | 903 | 903 | 903 | 1397 | 4683 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Пущино от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Увеличение охвата населения городского округа Пущино централизованным оповещением и информированием до 100% за период реализации программы. Снижение доли произошедших на территории городского округа Пущино в общем числе происшествий и чрезвычайных ситуаций по сравнению с показателем 2014 года (за период реализации программы). Накопление резервов материальных и финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Снижение количества пожаров в городском округе Пущино и ущерба от них на 5 %, за период реализации программы. Уменьшение количества нарушений правил пожарной безопасности на 10 %, за период реализации программы. Создание эффективной системы профилактики и тушения пожаров, спасения людей и материальных ценностей. Совершенствование системы обеспечения первичных мер пожарной безопасности. Обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья населения городского округа Пущино при пребывании их на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий  подпрограммы «Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий по обеспечению

первичных мер пожарной безопасности и  обеспечение безопасности людей на водных объектах»

муниципальной программы городского округа Пущино Московской области

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Пущино на 2015-2019 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение мероприятия программы (подпрограм-мы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий про граммы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение готовности сил и средств Пущинского городского звена МОСЧС к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (приобретение специального аварийно-спасательного оборудования) | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реализация мероприятий плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (организационного инженерно-технического и материально-технического характера по недопущению и устранению причин возникновения ЧС, по ограничению или снижению ущерба); | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершенство-ванние комплексной системы оповещения населения при ЧС или об угрозе возникновения ЧС (установка системы громкоговорящего оповещения в местах массового пребывания населения | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Формирование финансовых резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 1300 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 1300 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание резервов финансовых средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 1300 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 1300 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности. | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 1400 | 200 | 270 | 270 | 270 | 390 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 1400 | 200 | 270 | 270 | 270 | 390 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оснащение муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, а также территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 80 | 0 | 10 | 10 | 10 | 50 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 80 | 0 | 10 | 10 | 10 | 50 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Создание системы по оповещению населения о пожаре (приобретение, установка, и обслуживание оконечных устройств системы КСЭОН) | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения с обеспечением требуемого расхода воды (ремонт и установка новых пожарных гидрантов) | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 1220 | 200 | 260 | 260 | 260 | 240 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 1220 | 200 | 260 | 260 | 260 | 240 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обучение населения мерам пожарной безопасности. | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 66 | 4 | 10 | 10 | 10 | 32 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 66 | 4 | 10 | 10 | 10 | 32 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация регулярных публикаций в средствах массовой информации материалов о действиях в случае возникновения пожара и противопожарном состоянии объектов города | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Изготовление и распространение наглядной агитации (баннеры, постеры, плакаты, памятки) по противопожарной тематике | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 50 | 4 | 7 | 7 | 7 | 25 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 50 | 4 | 7 | 7 | 7 | 25 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению возникновения пожаров на территории городского округа Пущино | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 300 | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 300 | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Своевременная очистка территории городского округа Пущино от горючих отходов, мусора, сухой растительности. | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 300 | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 300 | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 1430 | 273 | 273 | 273 | 273 | 338 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 1430 | 273 | 273 | 273 | 273 | 338 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Оборудование и содержание мест массового пребывания населения города Пущино у водных объектов. | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 110 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 110 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Информирование населения о мерах безопасности на водных объектах | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Создание и обеспечение функционирования муниципальной спасательного поста | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 1300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 1300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Паспорт

Подпрограммы «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне»

муниципальной программы городского округа Пущино Московской области

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Пущино на 2015-2019 годы»

| Наименование подпрограммы |  | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне в городском округе Пущино Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Реализация планов гражданской обороны и защиты населения города Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик подпрограммы |  | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации города Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - реализация планов гражданской обороны и защиты населения (в том числе организация и выполнение мероприятий, направленных на повышение готовности сил и служб гражданской обороны, на подготовку и поддержание в готовности необходимых сил и средств, совершенствование эвакуационных мероприятий и поддержание в готовности к использованию по предназначению защитных сооружений); - обеспечение подготовки и обучения населения способам защиты; - обеспечение своевременного и качественного эксплуатационно-технического обслуживания аппаратуры П-160 (нижнее звено) и П-164 различных модификаций, принятой в безвозмездное пользование от ГУ МО «Специальный центр «Звенигород», а также каналов (линий) связи, обеспечивающих управление местной системой оповещения; - обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы; - создание и содержание необходимых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств защиты населения в целях решения задач в области гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 1019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
|  | Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне в г. Пущино Московской области» |  | Всего | 968 | 4926 | 4928 | 4929 | 5006 | 20757 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино | 968 | 4926 | 4928 | 4929 | 5006 | 20757 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Реализация планов гражданской обороны и защиты населения города Пущино. Повышение качества подготовки и обучения населения города Пущино способам защиты. Своевременное и качественное обслуживание аппаратуры оповещения и каналов (линий) связи, обеспечение бесперебойной работы местной системы оповещения города Пущино. Повышение качества деятельности единой дежурно-диспетчерской службы администрации города Пущино в строгом соответствии с предъявляемыми к ней требованиями, как органа повседневного управления в системе ГЗ МОСЧС. Накопление необходимых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств защиты населения в целях решения задач в области гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

Подпрограммы «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне»

муниципальной программы городского округа Пущино Московской области

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Пущино на 2015-2019 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий про граммы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Реализация планов гражданской обороны и защиты населения (в том числе организация и выполнение мероприятий, направленных на повышение готовности сил и служб гражданской обороны, на подготовку и поддержание в готовности необходимых сил и средств, совершенствование эвакуационных мероприятий и поддержание в готовности к использованию по предназначению защитных сооружений); | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 798 | 70 | 176 | 176 | 176 | 200 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 798 | 70 | 176 | 176 | 176 | 200 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание, обслуживание и ремонт систем городского защищённого пункта управления (объект 093) и защитных сооружений , находящихся в муниципальной собственности | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 798 | 70 | 176 | 176 | 176 | 200 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 798 | 70 | 176 | 176 | 176 | 200 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка и обучение населения способам защиты | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 51 | 0 | 10 | 10 | 10 | 21 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 51 | 0 | 10 | 10 | 10 | 21 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение учений, тренировок и соревнований | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Изготовление информационных баннеров, брошюр, листовок | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 32 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 32 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение своевременного и качественного эксплуатационно-технического обслуживания аппаратуры П-160 (нижнее звено) и П-164, а также каналов (линий) связи, обеспечивающих управление силами и средствами ГОЧС | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 1317 | 117 | 300 | 300 | 300 | 300 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 1317 | 117 | 300 | 300 | 300 | 300 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Техническое обслуживание аппаратуры МСО нижнего и среднего звена, а также каналов (линий) связи, обеспечивающих управление силами и средствами ГОЧС | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 1317 | 117 | 300 | 300 | 300 | 300 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 1317 | 117 | 300 | 300 | 300 | 300 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение функционирования МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба города Пущино (включая систему 112) | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 17796 | 651 | 4285 | 4287 | 4288 | 4285 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 17796 | 651 | 4285 | 4287 | 4288 | 4285 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выплаты персоналу МКУ ЕДДС города Пущино в целях обеспечения выполнения служебных функций (зарплата) | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 16275 | 607 | 3917 | 3917 | 3917 | 3917 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 16275 | 607 | 3917 | 3917 | 3917 | 3917 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ ЕДДС города Пущино | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 1521 | 44 | 368 | 370 | 371 | 368 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 1521 | 44 | 368 | 370 | 371 | 368 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Создание и содержание необходимых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств защиты населения в целях решения задач в области гражданской обороны | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 795 | 130 | 155 | 155 | 155 | 200 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 795 | 130 | 155 | 155 | 155 | 200 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение для муниципальных организаций и работников бюджетной сферы средств индивидуальной защиты. | Итого | 2015-2019 г.г. |  | 795 | 130 | 155 | 155 | 155 | 200 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета города Пущино | 2015-2019 г.г. |  | 795 | 130 | 155 | 155 | 155 | 200 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |