## Паспорт
Утверждена постановлением
администрации
от 11.08.2015 № 378 -п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино" на 2015-2019 годы
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО" НА 2015-2019 ГОДЫ
Наименование муниципальной программы | "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино" на 2015-2019 годы (далее - Программа)
Цели муниципальной программы | 1.Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающие комфортные условия проживания в городском округе Пущино. 2. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 3.Улучшение благоприятной среды жизнедеятельности населения городского округа Пущино. 4.Содействие развитию городского хозяйства в сфере благоустройства, городского строительства и озеленения.
Задачи муниципальной программы | - Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры; - проведение капитального ремонта жилищного фонда; -замена лифтов, отработавших нормативный срок службы; - повышение уровня благоустроенности городских территорий; - содержание общегородских территорий; -устройство, модернизация и содержание детских игровых и спортивных малых форм и площадок. - содержание, ремонт, модернизация системы уличного освещения.
Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации городского округа Пущино Ю.А. Фомина
Заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Пущино
Разработчик программы | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Пущино
Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей)
| Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Средства бюджета городского округа Пущино | 147495 | 31330 | 24507 | 24507 | 38880 | 28271
Средства бюджета Московской области | 296.98 | 296.98 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные средства | 313436.76 | 158302.37 | 51484.39 | 34040 | 34805 | 34805
Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Увеличение доли собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения с 0,04 до 0,24 процента. 2. Сохранить уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в размере 100%. 3.Увеличение доли замененных лифтов в общем количестве лифтов, отработавших нормативный срок службы (25 лет), к 2019 году. 4. Проведение капитального ремонта МКД. 5. Повышение уровня комфортности и чистоты на территории города Пущино, улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города.

## Приложение1 2 (hidden)
Приложение № 1 к программе "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино" на 2015-2019 годы
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | Бюджет муниципального образования | Другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры | 826 | 219685 | Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения; | % | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.2 | 0.24
|  |  |  | Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения; | ед. | 138 | 134 | 130 | 127 | 123 | 120
|  |  |  | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла; | % | 13.9 | 13.65 | 13.4 | 13 | 12.8 | 12.5
|  |  |  | Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла; | кг/Гкал | 159.3 | 157.8 | 156.5 | 155.1 | 154.5 | 154
|  |  |  | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы; | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения; | ед. | 138 | 134 | 130 | 127 | 127 | 127
|  |  |  | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла; | % | 13.9 | 13.65 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
|  |  |  | Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла; | кг/Гкал | 159.3 | 157.8 | 156.5 | 155.1 | 154.5 | 154
|  |  |  | Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 0 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30
|  |  |  | Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | Уровень готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Проведение капитального ремонта жилищного фонда в том числе во исполнение решения суда | 44639 | 93726.76 | Доля отремонтированной системы вентиляции в общем объеме подлежащая капитальному ремонту; | % | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Кол-во отремонтированных подъездов; | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | Доля замененных стояков ГВС в общем объеме подлежащих капитальному ремонту; | % | 30 | 50 | 60 | 90 | 100 | 0
|  |  |  | Доля замененных стояков ХВС в общем объеме подлежащих капитальному ремонту; | % | 30 | 50 | 60 | 90 | 100 | 0
|  |  |  | Доля замененных стояков системы отопления в общем объеме подлежащих капитальному ремонту; | % | 30 | 50 | 60 | 90 | 100 | 0
|  |  |  | Доля замененных канализационных стояков в общем объеме подлежащих капитальному ремонту; | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0
|  |  |  | Доля отремонтированной системы автоматической противопожарной защиты в общем объеме подлежащей капитальному ремонту; | % | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  |  | Доля отремонтированной кровли и перекрытий над лоджиями в общем объеме подлежащей капитальному ремонту, % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  |  |  | Доля отремонтированного фасада в общем объеме подлежащего капитальному ремонту, % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  |  | Доля отремонтированного технического этажа и подвального помещения в общем объеме подлежащих капитальному ремонту, % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100
|  |  |  | Доля замененных лифтов (от общего количества лифтов, отработавших нормативный срок службы), % | % | 73 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3
|  |  |  | Доля перечисленных бюджетных средств за муниципальную собственность в общем объеме бюджетных средств, необходимых для оплаты площадей муниципальной собственности, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | ед. | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | Повышение уровня благоустроенности городских территорий | 94845 | 25 | Кол-во отремонтированных и обслуживаемых детских и спортивных площадок; | ед. | 46 | 52 | 54 | 56 | 56 | 56
|  |  |  | Доля отремонтированных подпорных стенок и лестничных спусков в общем объеме подлежащих ремонту; | % | 0 | 20 | 37 | 49 | 61 | 73
|  |  |  | Доля обслуживаемых территорий в их общей площади; | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
|  |  |  | Кол-во отловленных безнадзорных животных; | ед. | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15
|  |  |  | Доля отремонтированных уличных сетей в общем объеме протяженности уличных сетей соответствующих нормативным требованиям; | % | 5 | 15 | 19.5 | 21.3 | 22 | 22
|  |  |  | Объем расходуемой электроэнергии; | кВт | 977335 | 978000 | 979540 | 979600 | 979600 | 979600
|  |  |  | Озеленение городских территорий. | % | 86 | 89 | 93 | 95 | 98 | 98
|  |  |  | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | % | 0 | 10 (11 ед.) | 20 | 30 | 40 | 50
|  |  |  | Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора | ед. | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино" на 2015-2019 годы
наименование муниципальной программы (подпрограммы) Московской области

## Приложение2 3
Приложение № 2 к программе "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино" на 2015-2019 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино" на 2015-2019 годы
(наименование подпрограммы)
N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
[7 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры |  | Итого | 2015-2019 | 20549.9 | 221547 | 131582 | 22315 | 22040 | 22805 | 22805
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 | 20549.9 | 219685 | 129720 | 22315 | 22040 | 22805 | 22805
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 0 | 1862 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Содержание и ремонт основных фондов организаций коммунального комплекса | Разработка ПСД. Проведение работ | Итого | 2015-2019 | 7500 | 39836 | 8336 | 7560 | 7940 | 8000 | 8000
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП "Тепловодоканал" | Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 | 7500 | 38700 | 7200 | 7560 | 7940 | 8000 | 8000
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 0 | 1136 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мониторинг, разрабока и утверждение инвестиционных программ организаций, оказывающих услуг по водо-, тепло-, и электроснабжению, водоотведению и очистки сточных вод.* | Организация конкурса на проведение мероприятий (первый квартал года). Реализация контракта | Итого | 2015-2019 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Разработка схемы теплоснабжения | Организация конкурса на проведение мероприятий (первый квартал года). Реализация контракта | Итого | 2015-2019 | 0 | 726 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 0 | 726 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.** |  | Итого | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа.** |  | Итого | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Реконструкция существующих тепловых сетей.** |  | Итого | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.** |  | Итого | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду |  | Итого | 2015-2019 | 13049.9 | 70565 | 13100 | 13755 | 14100 | 14805 | 14805
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комиссия ежегодно утверждается Постановлением Главы города | Обеспечение необходимого уровня готовности объектов ЖКХ к осеннее-зимнему периоду
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 | 13049.9 | 70565 | 13100 | 13755 | 14100 | 14805 | 14805
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др." |  | Итого | 2015-2019 | 116815 | 109420 | 109420 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП "Тепловодоканал" | Обеспечение необходимого уровня готовности объектов ЖКХ к осеннее-зимнему периоду
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 | 116815 | 109420 | 109420 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения вопроса по обеспечению надежного теплоснабжения, в том числе принятию мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения МУП "Тепловодоканал" своих обязательств. |  | Итого | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Комплекс мер по со-блюдению платежной дисциплины: организационная работа с ЕИРКЦ, работа с потребителями, пре-тензионная работа. Для исключения воз-никновения задолжен-ности перед постав-щиками энергоресур-сов, предусмотреть кредитование ресурсо-снабжающую органи-зацию. |  | Итого | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Проведение капитального ремонта жилищного фонда |  | Итого | 2015-2019 | 34686.66 | 142514.76 | 37795.37 | 35527.39 | 18358 | 30999 | 19835
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Средства федерального бюджета
|  |  | Внебюджетные источники |  | 25869.62 | 93726.76 | 28557.37 | 29169.39 | 12000 | 12000 | 12000
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино |  | 8817.04 | 48788 | 9238 | 6358 | 6358 | 18999 | 7835
2.1. | Капитальный ремонт системы вентиляции в доме №22, м-н "В", г.Пущино (по решению суда от 15.01.03г) | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал 2015 года). Реализация контракта (декабрь 2015 года) | Итого | 2015-2019 | 0 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино и МП УЖКХ | Выполнение работ по капитальному ремонту
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино |  | 0 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
2.2. | Капитальный ремонт первого и второго подъезда жилого дома №23, м-н "В", г.Пущино (по решению суда от 21.06.05г) | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал 2016 года). Реализация контракта (декабрь 2016 года) | Итого | 2016 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино и МП УЖКХ | Выполнение работ по капитальному ремонту
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2016 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
2.3. | Капитальный ремонт подвальной разводки ХВС, ГВС жилого дома № 5, м-н "АБ", г.Пущино (по решению суда от 17.02.11г) | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал 2015,2016,2017, 2018 года). Реализация контракта (декабрь 2015,2016,2017, 2018 года) | Итого | 2015-2018 |  | 602 | 0 | 372.4 | 0 | 229.6 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино и МП УЖКХ | Выполнение работ по капитальному ремонту
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2018 | 0 | 602 | 0 | 372.4 | 0 | 229.6 | 0
2.4. | Капитальный ремонт стояков отопления, ГВС, ХВС жилого дома № 5, м-н "АБ", г.Пущино (по решению суда от 17.02.11г) | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал 2015 года). Реализация контракта (декабрь 2015 года) | Итого | 2015-2018 | 980.6 | 3643.4 | 1451 | 557.6 | 466.4 | 668.4 | 500
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино и МП УЖКХ | Выполнение работ по капитальному ремонту
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 345.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2018 | 635.1 | 3643.4 | 1451 | 557.6 | 466.4 | 668.4 | 500
2.5. | Капитальный ремонт канализации жилого дома № 5, м-н "АБ", г.Пущино (по решению суда от 17.02.11г) , | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал 2017 года). Реализация контракта (декабрь 2018 года) | Итого | 2017-2018 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино и МП УЖКХ | Выполнение работ по капитальному ремонту
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2017-2018 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
2.6. | Капитальный ремонт пожарных сухотруб жилого дома № 5, м-н "АБ", г.Пущино (по решению суда от 17.02.11г) , | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал 2015 года). Реализация контракта (декабрь 2015 года) | Итого | 2016 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино и МП УЖКХ | Выполнение работ по капитальному ремонту
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2016 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2.7. | Капитальный ремонт плит перекрытий над лоджиями 9-ого этажа жилого дома № 5, м-н "АБ", г.Пущино (по решению суда от 17.02.11г) , | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал 2017 года). Реализация контракта (декабрь 2017 года) | Итого | 2018 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино и МП УЖКХ | Выполнение работ по капитальному ремонту
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2018 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0
2.8. | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 5, м-н "АБ", г.Пущино (по решению суда от 17.02.11г) , | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал 2017 года). Реализация контракта (до декабря 2017 года) | Итого | 2018 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино и МП УЖКХ | Выполнение работ по капитальному ремонту
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2018 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0
2.9. | Капитальный ремонт фасада жилого дома № 5, м-н "АБ", г.Пущино (по решению суда от 17.02.11г) , | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал 2019 года). Реализация контракта (декабрь 2019 года) | Итого | 2019 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино и МП УЖКХ | Выполнение работ по капитальному ремонту
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2019 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
2.10. | Капитальный ремонт технического этажа: утепление перекрытий восстановление пола; восстановление пола подвала жилого дома № 5, м-н "АБ", г.Пущино (по решению суда от 17.02.11г) , | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал 2018 года). Реализация контракта (декабрь 2019 года) | Итого | 2018-2019 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино и МП УЖКХ | Выполнение работ по капитальному ремонту
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2018-2019 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175
2.11. | Капитальный ремонт ГВС, ХВС и системы отопления жилого дома № 18, м-н "Г", г.Пущино (по решению суда от 09.07.12г) , | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал 2015 года). Реализация контракта (декабрь 2015 года) | Итого | 2015-2018 | 246 | 3722 | 500 | 0 | 500 | 2032 | 690
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино и МП УЖКХ | Выполнение работ по капитальному ремонту
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2018 | 246 | 3722 | 500 | 0 | 500 | 2032 | 690
2.12. | Капитальный ремонт (восстановление) системы автоматической противопожарной защиты жилого дома № 4, м-н "Д", г.Пущино (по решению суда от 06.02.13г) , | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал 2015 года). Реализация контракта (декабрь 2015 года) | Итого | 2015-2016 | 0 | 2863.4 | 700 | 1000 | 1163.4 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино и МП УЖКХ | Выполнение работ по капитальному ремонту
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2016 | 0 | 2863.6 | 700 | 1000 | 1163.6 | 0 | 0
2.13. | Замена лифтов, отработавших нормативный срок службы, г.Пущино: м-н "АБ", д.24 (5ед.); м-н "Д", д.1 (6 ед.), м-н "В",д33(2ед.) -2015г. м-н "Г", д.33 (4 ед.), м-н "Д" д.3(2ед),д.4(2ед), м-н "Г", д.29 (2ед)-2016г. М-н "Д", д.2 (4 ед.), д.5 (4 ед.), м-н "Г", д.20 (2 ед.) - 2017 г. М-н "Д", д.6 (4 ед.), д.7 (4 ед.), д.9 (2 ед.), д.10 (2ед) - 2018 г. М-н "Д", д.1 (6 ед.), м-н "В", д.34 (2ед) - 2019г. | Разработка и согласование нормативных актов, регламентирующих процедуру проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Итого |  | 29379.56 | 38382.09 | 20815.12 | 17566.97 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино и МП УЖКХ | Выполнение работ по замене лифтов
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 | 24694.62 | 38382.09 | 20815.12 | 17566.97 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 4684.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14. | Проведение капитального ремонта в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | Разработка и согласование нормативных актов, регламентирующих процедуру проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Итого |  | 829.5 | 55344.67 | 7742.25 | 11602.42 | 12000 | 12000 | 12000
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии, Финансовый отдел Администрации г.о.Пущино | Выполнение работ по проведению капитального ремонта
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 | 829.5 | 55344.67 | 7742.25 | 11602.42 | 12000 | 12000 | 12000
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14. | Перечисление бюджетных средств в адрес Фонда капитального ремонта Московской области на капитальный ремонт общего имущества в МКД, находящегося в муниципальной собственности. | Разработка и согласование нормативных актов, регламентирующих процедуру проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Итого |  | 3251 | 33652 | 6387 | 4228 | 4228 | 12854 | 5955
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии, Финансовый отдел Администрации г.о.Пущино | Перечисление взносов за муниципальную собственность
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 3251 | 33652 | 6387 | 4228 | 4228 | 12854 | 5955
3. | Повышение уровня благоустроенности городских территорий |  | Итого |  | 25647.42 | 97166.98 | 20551.98 | 18149 | 18149 | 19881 | 20436
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1532.42 | 296.98 | 296.98 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино |  | 24115 | 96845 | 20230 | 18149 | 18149 | 19881 | 20436
3.1. | Содержание (ремонт) детских и спортивных площадок, (57 ед.) | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал года). Реализация контракта | Итого | 2015-2019 | 2532.42 | 4987 | 843 | 843 | 843 | 1201 | 1257
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1532.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино и МУП "Благоустройство" | Благоустроенные и отремонтированные детские и спортивные площадки
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 1000 | 4987 | 843 | 843 | 843 | 1201 | 1257
3.2. | Содержание и ремонт лестничных спусков, подпорных стенок. | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал 2015 года). Реализация контракта (декабрь 2015 года) | Итого | 2015-2019 | 0 | 4418 | 806 | 806 | 806 | 1000 | 1000
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино | Выполнение работ по ремонту лестничных спусков, подпорных стенок
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 0 | 4418 | 806 | 806 | 806 | 1000 | 1000
3.3. | Благоустройство и содержание общегородских территорий городского округа Пущино | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал года). Реализация контракта | Итого | 2015-2019 | 10900 | 31823 | 8011 | 5953 | 5953 | 5953 | 5953
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино и МУП "Благоустройство" | Благоустройство, содержание территорий общего пользования городского округа Пущино
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 10900 | 31823 | 8011 | 5953 | 5953 | 5953 | 5953
3.3. | Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Пущино | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал года). Реализация контракта | Итого | 2015-2019 | 4829 | 25310 | 5710 | 4800 | 4800 | 5000 | 5000
|  |  | Средства предусмотрены в муниципальной программе «Развитие транспортной системы городского округа Пущино на 2015-2019 годы» | 2015-2019 | 4829 | 25310 | 5710 | 4800 | 4800 | 5000 | 5000 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино и МУП "Благоустройство" | Благоустройство, содержание территорий общего пользования городского округа Пущино
3.4. | Благоустройство территории г.о.Пущино в части защиты территории г.о.Пущино от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных. | Организация конкурса на проведение мероприятий (первый квартал года). Реализация контракта | Итого | 2015-2019 | 0 | 469.98 | 349.98 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 296.98 | 296.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино | Уменьшение количества безнадзорных животных и последующий контроль над их численности
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 0 | 173 | 53 | 30 | 30 | 30 | 30
3.5. | Посадка цветов, кустарников и уход за зелеными насаждениями. | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал года). Реализация контракта | Итого | 2015-2019 | 2117 | 7567 | 1289 | 1289 | 1289 | 1700 | 2000
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино и МУП "Благоустройство" | Озеленение, содержание территорий общего пользования городского округа Пущино
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 2117 | 7567 | 1289 | 1289 | 1289 | 1700 | 2000
3.6. | Устройство и уход за газонами. | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал года). Реализация контракта | Итого | 2015-2019 | 1397 | 7163 | 1242 | 1242 | 1242 | 1679 | 1758
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино и МУП "Благоустройство" | Озеленение, содержание территорий общего пользования городского округа Пущино
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 1397 | 7163 | 1242 | 1242 | 1242 | 1679 | 1758
3.7. | Выпиловка старых и аварийных деревьев, обрезка ветвей. | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал года). Реализация контракта | Итого | 2015-2019 | 2486 | 12034 | 2250 | 2250 | 2250 | 2582 | 2702
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино и МУП "Благоустройство" | Озеленение, содержание территорий общего пользования городского округа Пущино
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 2486 | 12034 | 2250 | 2250 | 2250 | 2582 | 2702
3.8. | Содержание систем уличного освещения. | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал года). Реализация контракта | Итого | 2015-2019 | 900 | 6050 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии Администрации г.о.Пущино | Улучшение освещения улиц и придомовых территорий
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 900 | 6050 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210
3.9. | Оплата потребленной электроэнергии |  | Итого | 2015-2019 | 5315 | 22630 | 4526 | 4526 | 4526 | 4526 | 4526
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства и экологии, Финансовый отдел Администрации г.о.Пущино | Оплата за потребленную электроэнергию
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 5315 | 22630 | 4526 | 4526 | 4526 | 4526 | 4526
3.10. | Установка контейнерных площадок вблизи садовых некоммерческих товариществ. | Разработка ПСД. Организация конкурса (первый квартал 2015 года). Реализация контракта (декабрь 2015 года) | Итого | 2015-2019 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СНТ | Установка контейнерных площадок
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2015-2019 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета г.о.Пущино | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Инвестиционного контракта нет из-за отсутствия схем по тепло-, водоснабжению и водоотведению (схемы находятся в разработке). **Коммуникационные сети и котельная находятся в собственности РФ.

## Приложение3 4
Приложение №3 к программе "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино" на 2015-2019 годы
ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам****
Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры | Внебюджетные источники |  | Всего: 221547
| Средства бюджета г.о.Пущино |  | 2015 -131582
2016 - 21315
2017 - 22040
2018 - 22805
2019 - 22805
Содержание и ремонт основных фондов организаций коммунального комплекса | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод х индекс дефлятора | Всего: 38800
2015 - 8336
2016 - 7560
| Средства бюджета г.о.Пущино |  | 2017 - 7940
2018 - 8000
2019 - 8000
Мониторинг, разработка и утверждение инвестиционных программ организаций, оказывающих услуг по водо-, тепло-, и электроснабжению, водоотведению и очистки сточных вод.* | Внебюджетные источники | метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Всего: 1000
2015 - 0
2016 -1000, 2017, 2018, 2019 -0
Средства бюджета г.о.Пущино
Разработка схемы теплоснабжения | Внебюджетные источники | метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Всего: 1726
2015 - 726
2016 -0, 2017, 2018, 2019 -0
Средства бюджета г.о.Пущино
Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод х индекс дефлятора | Всего: 70565
2015 - 13100
2016 - 13755
| Средства бюджета г.о.Пущино |  | 2017 - 14100
2018 - 14805
2019 - 14805
Мониторинг, рассмотрение и утверждение инвестиционных программ организаций, оказывающих услуг по водо-, тепло-, и электроснабжению, водоотведению и очистки сточных вод.* | Внебюджетные источники
Средства бюджета г.о.Пущино
Развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.**
Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа.**
Реконструкция существующих тепловых сетей.**
Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.**
Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др." | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод х индекс дефлятора | Всего: 109420
2015 - 109420
Средства бюджета г.о.Пущино
Проведение капитального ремонта жилищного фонда | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 142514,76
2015 - 37795,37
2016 - 35542,39
| Внебюджетные источники |  | 2017 - 18358
| Средства бюджета г.о.Пущино |  | 2018 - 30999
2019 - 19820
Капитальный ремонт системы вентеляции в доме №22, м-н "В", г.Пущино (по решению суда от 15.01.03г) | Средства бюджета г.о.Пущино | проектно-сметный метод | Всего : 400
2015- 200
2016 - 200
2016, 2017, 2018, 2019 -0
Капитальный ремонт первого и второго подъезда жилого дома №23, м-н "В", г.Пущино (по решению суда от 21.06.05г) | Средства бюджета г.о.Пущино | проектно-сметный метод | Всего: 400
2015,2006, 2018, 2019 - 0
2017 - 400
Капитальный ремонт подвальной разводки ХВС, ГВС жилого дома № 5, м-н "АБ", г.Пущино (по решению суда от 17.02.11г) | Средства бюджета г.о.Пущино | проектно-сметный метод | Всего: 602
2015 - 0
2016 - 372,4
2017 - 0
2018 - 229,6
2019 - 0
Капитальный ремонт стояков отопления, ГВС, ХВС жилого дома № 5, м-н "АБ", г.Пущино (по решению суда от 17.02.11г) | Средства бюджета г.о.Пущино | проектно-сметный метод | Всего: 3643,4
2015 - 1451
2016 - 557,6
2017 - 466,4
2018 - 668,4
2019 - 500
Капитальный ремонт канализации жилого дома № 5, м-н "АБ", г.Пущино (по решению суда от 17.02.11г) , | Средства бюджета г.о.Пущино | проектно-сметный метод | Всего: 500
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
2018 - 500
2019 - 0
Капитальный ремонт пожарных сухотруб жилого дома № 5, м-н "АБ", г.Пущино (по решению суда от 17.02.11г) , | Средства бюджета г.о.Пущино | проектно-сметный метод | Всего: 15
2016 - 15
2015, 2017, 2018, 2019 - 0
Капитальный ремонт плит перекрытий над лоджиями 9-ого этажа жилого дома № 5, м-н "АБ", г.Пущино (по решению суда от 17.02.11г) , | Средства бюджета г.о.Пущино | проектно-сметный метод | Всего: 460
2015, 2016 - 0
2017, 2019
2018 - 460,
Капитальный ремонт кровли жилого дома № 5, м-н "АБ", г.Пущино (по решению суда от 17.02.11г) , | Средства бюджета г.о.Пущино | проектно-сметный метод | Всего: 1680
2015, 2016 - 0
2018 - 1680
2017, 2019 - 0
Капитальный ремонт фасада жилого дома № 5, м-н "АБ", г.Пущино (по решению суда от 17.02.11г) , | Средства бюджета г.о.Пущино | проектно-сметный метод | Всего: 500
2015, 2016, 2017, 2018 - 0
2019 - 500
Капитальный ремонт технического этажа: утепление перекрытий восстановление пола; восстанвление пола подвала жилого дома № 5, м-н "АБ", г.Пущино (по решению суда от 17.02.11г) , | Средства бюджета г.о.Пущино | проектно-сметный метод | Всего: 350
2015, 2016, 2017 - 0
2018 -175
2019 - 175
Капитальный ремонт ГВС, ХВС и системы отопления жилого дома № 18, м-н "Г", г.Пущино (по решению суда от 09.07.12г) , | Средства бюджета г.о.Пущино | проектно-сметный метод | Всего: 3722
2015 - 500
2016 - 0
2017 -500
2018 - 2032, 2019-690
Капитальный ремонт (восстановление) системы автоматической противопожарной защиты жилого дома № 4, м-н "Д", г.Пущино (по решению суда от 06.02.13г) , | Средства бюджета г.о.Пущино | проектно-сметный метод | Всего: 2863,6
2015 - 700
2016 - 1000
2017-1163,6
2018, 2019 - 0
Замена лифтов, отработавших нормативный срок службы, г.Пущино: м-н "АБ", д.24 (5ед.); м-н "Д", д.1 (6 ед.), м-н "В",д33(2ед.) -2015г. м-н "Г", д.33 (4 ед.), м-н "Д" д.3(2ед),д.4(2ед), м-н "Г", д.29 (2ед)-2016г. М-н "Д", д.2 (4 ед.), д.5 (4 ед.), м-н "Г", д.20 (2 ед.) - 2017 г. М-н "Д", д.6 (4 ед.), д.7 (4 ед.), д.9 (2 ед.), д.10 (2ед) - 2018 г. М-н "Д", д.1 (6 ед.), м-н "В", д.34 (2ед) - 2019г. | Средства бюджета Московской области (Региональная программы МО "Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД расположенных на территории МО на 2014-2038годы" Утв. Постановлением Правительства МО от 27.12.2013 № 1188/58 | Постановление правительства МО от 07.03.2014 №142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, расположенных на территории МО | Всего: 38382,09
| Внебюджетные источники |  | 2015-20815,12
2016-17566,97
Средства бюджета г.о.Пущино
Проведение капитального ремонта в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | Средства бюджета г.о.Пущино | Постановление Правительства Московской области "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО" | Всего: 55344,67
2015 - 7742,25
2016 - 11602,42
2017 - 12000
2018- 12000
2019 - 12000
Перечисление бюджетных средств в адрес Фонда капитального ремонта Московской области на капитальный ремонт общего имущестава в МКД, находящегося в муниципальной собственности. | Средства бюджета г.о.Пущино | Постановление Правительства Московской области "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО" | Всего: 33652
2015 - 6387
2016 - 4228
2017 - 4228
2018- 12854
2019 - 5955
Повышение уровня благоустроенности городских территорий | Средства бюджета г.о.Пущино |  | Всего: 96845
2015 - 20230
2016 - 18149
2017 - 18149
2018 - 19881
2019 - 20436
Содержание (ремонт) детских и спортивных площадок, (57 ед.) | Средства бюджета г.о.Пущино | проектно-сметный метод х индекс дефлятора | Всего: 4987
2015 - 843
2016 - 843
2017 - 843
2018 - 1201
2019 - 1257
Содержание и ремонт подпорных стенок. | Средства бюджета г.о.Пущино | проектно-сметный метод х индекс дефлятора | Всего: 4418
2015 - 806
2016 - 806
2017- 806
2018 - 1000
2019 - 1000
Благоустройство и содержание общегородских и дворовых территорий городского округа Пущино | Средства бюджета г.о.Пущино | проектно-сметный метод х индекс дефлятора | Всего: 31800
2015 - 8011
2016 - 5953
2017 - 5953
2018 - 5953
2019 - 5953
Благоустройство территории г.о.Пущино в части защиты территории г.о.Пущино от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных. | Средства бюджета г.о.Пущино | метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 1 голова от 1825 руб. до 2000 руб. | Всего: 173
2015 - 53
2016 - 30
2017 - 30
2018 - 30
2019 - 30
Посадка цветов, кустарников и уход за зелеными насаждениями. | Средства бюджета г.о.Пущино | проектно-сметный метод х индекс дефлятора | Всего: 7567
2015 - 1289
2016 - 1289
2017 - 1289
2018 - 1700
2019 - 2000
Устройство и уход за газонами. | Средства бюджета г.о.Пущино | проектно-сметный метод х индекс дефлятора | Всего: 7163
2015 - 1242
2016 - 1242
2017 - 1242
2018 - 1679
2019 - 1758
Выпиловка старых и аварийных деревьев, обрезка ветвей. | Средства бюджета г.о.Пущино | проектно-сметный метод х индекс дефлятора | Всего: 12034
2015 - 2250
2016 - 2250
2017 - 2250
2018 - 2582
2019 - 2702
Содержание систем уличного освещения. | Средства бюджета г.о.Пущино | проектно-сметный метод х индекс дефлятора | Всего: 6050
2015 - 1210
2016 - 1210
2017 - 1210
2018 - 1210
2019 - 1210
Оплата потребленной электроэнергии | Средства бюджета г.о.Пущино | тарифный метод | Всего: 22630
2015 - 4526
2016 - 4526
2017 - 4526
2018 - 4526
2019 - 4526
Установка контейнерных площадок вблизи садовых некоммерческих товариществ. | Внебюджетные источники | метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 1 площадка от 10 000 руб. до 15000 руб. | Всего: 25 2015 - 25 2016, 2017,2018, 2019-0
*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.
**- бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты муниципальных образований; для средств, привлекаемых
из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами),
для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров; для средств из бюджетов муниципальных
образований - номера соглашений о намерениях.
*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных,
используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия
(метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод,
метод индексации, плановый метод).
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения
финансирования по годам реализации подпрограммы.

## Приложение4 6 (hidden)
Приложение №4 к программе "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пущино" на 2015-2019 годы
"ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы |  | Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения; % | 2015 год | 0.09 | 2015 год | 0.1 | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 0.12 | 2016 год | 0.15 | 2016 год
| 2017 год | 0.17 | 2017 год | 0.2 | 2017 год
| 2018 год | 0.2 | 2018 год | 0.23 | 2018 год
| 2019 год | 0.24 | 2019 год | 0.27 | 2019 год
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы; % | 2015 год | 100 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 100 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 100 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 100 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 100 | 2019 год |  | 2019 год
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой; % | 2015 год | 100 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 100 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 100 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 100 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 100 | 2019 год |  | 2019 год
Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, ед. | 2015 год | 134 | 2015 год | 132 | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 130 | 2016 год | 129 | 2016 год
| 2017 год | 127 | 2017 год | 126 | 2017 год
| 2018 год | 127 | 2018 год | 126 | 2018 год
| 2019 год | 127 | 2019 год | 126 | 2019 год
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла, % | 2015 год | 13.65 | 2015 год | 13.5 | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 13.4 | 2016 год | 13.1 | 2016 год
| 2017 год | 13.4 | 2017 год | 13.1 | 2017 год
| 2018 год | 13.4 | 2018 год | 13.1 | 2018 год
| 2019 год | 13.4 | 2019 год | 13.1 | 2019 год
Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла, кг/Гкал | 2015 год | 157.8 | 2015 год | 157 | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 156.5 | 2016 год | 156 | 2016 год
| 2017 год | 155.1 | 2017 год | 154.8 | 2017 год
| 2018 год | 154.4 | 2018 год | 154 | 2018 год
| 2019 год | 154 | 2019 год | 154 | 2019 год
Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 2015 год | 25 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 25 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 30 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 30 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 30 | 2019 год |  | 2019 год
Уровень готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду, % | 2015 год | 100 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 100 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 100 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 100 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 100 | 2019 год |  | 2019 год
Доля отремонтированной системы вентиляции в общем объеме подлежащая капитальному ремонту, % | 2015 год | 100 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 0 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 0 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 0 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 0 | 2019 год |  | 2019 год
Кол-во отремонтированных подъездов, штук | 2015 год | 0 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 0 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 0 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 2 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 0 | 2019 год |  | 2019 год
Доля замененных стояков ГВС в общем объеме подлежащих капитальному ремонту, % | 2015 год | 50 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 60 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 90 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 100 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 0 | 2019 год |  | 2019 год
Доля замененных стояков ХВС в общем объеме подлежащих капитальному ремонту, % | 2015 год | 50 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 60 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 90 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 100 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 0 | 2019 год |  | 2019 год
Доля замененных стояков системы отопления в общем объеме подлежащих капитальному ремонту, % | 2015 год | 50 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 60 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 90 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 100 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 0 | 2019 год |  | 2019 год
Доля замененных канализационных стояков в общем объеме подлежащих капитальному ремонту, % | 2015 год | 0 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 0 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 50 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 100 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 0 | 2019 год |  | 2019 год
Доля отремонтированной системы автоматической противопожарной защиты в общем объеме подлежащей капитальному ремонту, % | 2015 год | 30 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 50 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 50 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 0 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 0 | 2019 год |  | 2019 год
Доля отремонтированной кровли и перекрытий над лоджиями в общем объеме подлежащей капитальному ремонту, % | 2015 год | 0 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 0 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 0 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 100 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 0 | 2019 год |  | 2019 год
Доля отремонтированного фасада в общем объеме подлежащего капитальному ремонту, % | 2015 год | 0 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 0 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 0 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 0 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 100 | 2019 год |  | 2019 год
Доля отремонтированного технического этажа и подвального помещения в общем объеме подлежащих капитальному ремонту, % | 2015 год | 0 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 0 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 0 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 50 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 100 | 2019 год |  | 2019 год
Доля замененных лифтов (от общего количества лифтов, отработавших нормативный срок службы), % | 2015 год | 79.3 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 79.3 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 79.3 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 79.3 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 79.3 | 2019 год |  | 2019 год
Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета муниципального образования (тыс.руб.) | 2015 год | 2974 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 4228 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 4228 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 12854 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 5955 | 2019 год |  | 2019 год
Кол-во отремонтированных и обслуживаемых детских и спортивных площадок, штук | 2015 год | 60 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 63 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 66 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 69 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 72 | 2019 год |  | 2019 год
Доля отремонтированных подпорных стенок и лестничных спусков в общем объеме подлежащих ремонту, % | 2015 год | 20 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 37 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 49 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 61 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 73 | 2019 год |  | 2019 год
Доля обслуживаемых территорий в их общей площади, % | 2015 год | 97 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 97 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 97 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 97 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 97 | 2019 год |  | 2019 год
Кол-во отловленных безнадзорных животных, штук | 2015 год | 8 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 10 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 13 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 15 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 15 | 2019 год |  | 2019 год
Доля отремонтированных уличных сетей в общем объеме протяженности уличных сетей соответствующих нормативным требованиям, % | 2015 год | 15 | 2015 год | 15.5 | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 19.5 | 2016 год | 20 | 2016 год
| 2017 год | 21.3 | 2017 год | 21.8 | 2017 год
| 2018 год | 22 | 2018 год | 22.5 | 2018 год
| 2019 год | 22 | 2019 год | 22.5 | 2019 год
Объем расходуемой электроэнергии, кВт | 2015 год | 978000 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 979540 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 979600 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 979600 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 979600 | 2019 год |  | 2019 год
Озеленение городских территорий.% | 2015 год | 89 | 2015 год | 89.5 | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 93 | 2016 год | 93.5 | 2016 год
| 2017 год | 95 | 2017 год | 95.5 | 2017 год
| 2018 год | 98 | 2018 год | 98.5 | 2018 год
| 2019 год | 98 | 2019 год | 98.5 | 2019 год
Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора, штук | 2015 год | 19 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 19 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 19 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 19 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 19 | 2019 год |  | 2019 год
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы |  | Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения; % | 2015 год | 0.09 | 2015 год | 0.08 | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 0.12 | 2016 год | 0.1 | 2016 год
| 2017 год | 0.17 | 2017 год | 0.15 | 2017 год
| 2018 год | 0.2 | 2018 год | 0.19 | 2018 год
| 2019 год | 0.24 | 2019 год | 0.2 | 2019 год
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы; % | 2015 год | 100 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 100 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 100 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 100 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 100 | 2019 год |  | 2019 год
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой; % | 2015 год | 100 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 100 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 100 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 100 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 100 | 2019 год |  | 2019 год
Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, ед. | 2015 год | 134 | 2015 год | 136 | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 130 | 2016 год | 133 | 2016 год
| 2017 год | 127 | 2017 год | 130 | 2017 год
| 2018 год | 127 | 2018 год | 130 | 2018 год
| 2019 год | 127 | 2019 год | 130 | 2019 год
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла, % | 2015 год | 13.65 | 2015 год | 13.7 | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 13.4 | 2016 год | 13.55 | 2016 год
| 2017 год | 13.4 | 2017 год | 13.55 | 2017 год
| 2018 год | 13.4 | 2018 год | 13.55 | 2018 год
| 2019 год | 13.4 | 2019 год | 13.55 | 2019 год
Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла, кг/Гкал | 2015 год | 157.8 | 2015 год | 158 | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 156.5 | 2016 год | 157.8 | 2016 год
| 2017 год | 155.1 | 2017 год | 156.2 | 2017 год
| 2018 год | 154.4 | 2018 год | 155 | 2018 год
| 2019 год | 154 | 2019 год | 155 | 2019 год
Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 2015 год | 25 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 25 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 30 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 30 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 30 | 2019 год |  | 2019 год
Уровень готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду, % | 2015 год | 100 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 100 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 100 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 100 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 100 | 2019 год |  | 2019 год
Доля отремонтированной системы вентиляции в общем объеме подлежащая капитальному ремонту, % | 2015 год | 100 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 0 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 0 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 0 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 0 | 2019 год |  | 2019 год
Кол-во отремонтированных подъездов, штук | 2015 год | 0 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 2 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 0 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 0 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 0 | 2019 год |  | 2019 год
Доля замененных стояков ГВС в общем объеме подлежащих капитальному ремонту, % | 2015 год | 50 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 60 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 90 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 100 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 0 | 2019 год |  | 2019 год
Доля замененных стояков ХВС в общем объеме подлежащих капитальному ремонту, % | 2015 год | 50 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 60 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 90 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 100 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 0 | 2019 год |  | 2019 год
Доля замененных стояков системы отопления в общем объеме подлежащих капитальному ремонту, % | 2015 год | 50 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 60 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 90 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 100 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 0 | 2019 год |  | 2019 год
Доля замененных канализационных стояков в общем объеме подлежащих капитальному ремонту, % | 2015 год | 0 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 0 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 50 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 100 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 0 | 2019 год |  | 2019 год
Доля отремонтированной системы автоматической противопожарной защиты в общем объеме подлежащей капитальному ремонту, % | 2015 год | 30 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 100 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 0 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 0 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 0 | 2019 год |  | 2019 год
Доля отремонтированной кровли и перекрытий над лоджиями в общем объеме подлежащей капитальному ремонту, % | 2015 год | 0 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 0 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 100 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 0 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 0 | 2019 год |  | 2019 год
Доля отремонтированного фасада в общем объеме подлежащего капитальному ремонту, % | 2015 год | 0 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 0 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 0 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 0 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 100 | 2019 год |  | 2019 год
Доля отремонтированного технического этажа и подвального помещения в общем объеме подлежащих капитальному ремонту, % | 2015 год | 0 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 0 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 0 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 50 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 100 | 2019 год |  | 2019 год
Доля замененных лифтов (от общего количества лифтов, отработавших нормативный срок службы), % | 2015 год | 79.3 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 79.3 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 79.3 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 79.3 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 79.3 | 2019 год |  | 2019 год
Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета муниципального образования (тыс.руб.) | 2015 год | 2974 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год
| 2016 год | 4228 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 4228 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 12854 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 5955 | 2019 год |  | 2019 год
Кол-во отремонтированных и обслуживаемых детских и спортивных площадок, штук | 2015 год | 60 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 63 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 66 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 69 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 72 | 2019 год |  | 2019 год
Доля отремонтированных подпорных стенок и лестничных спусков в общем объеме подлежащих ремонту, % | 2015 год | 20 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 37 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 49 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 61 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 73 | 2019 год |  | 2019 год
Доля обслуживаемых территорий в их общей площади, % | 2015 год | 97 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 97 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 97 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 97 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 97 | 2019 год |  | 2019 год
Кол-во отловленных безнадзорных животных, штук | 2015 год | 8 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 10 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 13 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 15 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 15 | 2019 год |  | 2019 год
Доля отремонтированных уличных сетей в общем объеме протяженности уличных сетей соответствующих нормативным требованиям, % | 2015 год | 15 | 2015 год | 14.5 | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 19.5 | 2016 год | 19 | 2016 год
| 2017 год | 21.3 | 2017 год | 20.8 | 2017 год
| 2018 год | 22 | 2018 год | 21.5 | 2018 год
| 2019 год | 22 | 2019 год | 21.5 | 2019 год
Объем расходуемой электроэнергии, кВт | 2015 год | 978000 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 979540 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 979600 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 979600 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 979600 | 2019 год |  | 2019 год
Озеленение городских территорий.% | 2015 год | 89 | 2015 год | 87 | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 93 | 2016 год | 90 | 2016 год
| 2017 год | 95 | 2017 год | 91 | 2017 год
| 2018 год | 98 | 2018 год | 93 | 2018 год
| 2019 год | 98 | 2019 год | 93 | 2019 год
Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора, штук | 2015 год | 19 | 2015 год | Значение целевого показателя не изменится | 2015 год | Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке муни-ципальной программы
| 2016 год | 19 | 2016 год |  | 2016 год
| 2017 год | 19 | 2017 год |  | 2017 год
| 2018 год | 19 | 2018 год |  | 2018 год
| 2019 год | 19 | 2019 год |  | 2019 год