## План
Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Пущино
от 11.11.2016 № 522-п
План благоустройства территорий городского округа Пущино на 2017-2019 годы
1. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
Городской округ Пущино
(название муниципального образования)
на 2017-2019 годы
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма тыс.руб. | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сум | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма тыс.руб. | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я | ма тыс.руб. | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Тротуар, дорога | мкр. АБ ж/д №№ 21-24 | Ремонт а/б покрытия | м2 | [8 empty] | 2548 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО (60/40) | 2500 | III квартал | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
2 | Тротуар, дорога | мкр. В ж/д №№23-32 | Ремонт а/б покрытия | м2 | 3431 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО (60/40) | 3500 | III квартал | [8 empty] | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
3 | Дорога | мкр. В ж/д №33-34 | Ремонт а/б покрытия | м2 |  |  |  |  | 1084 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО (60/40) | 700 | III квартал |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
4 | Дорога | мкр. В ж/д №4 | Ремонт а/б покрытия | м2 |  |  |  |  | 80 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО (60/40) | 200 | III квартал |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
5 | Дорога | мкр. В ж/д №9-11 | Ремонт а/б покрытия | м2 | [8 empty] | 600 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО (60/40) | 800 | III квартал | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
6 | Тротуар, дорога | мкр. Г ж/д №№24-27 | Ремонт а/б покрытия | м2 | 4333 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО (60/40) | 3500 | III квартал | [8 empty] | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
7 | Тротуар, дорога | мкр. Г ж/д №№14,18,23,28 | Ремонт а/б покрытия | м2 |  |  |  |  | 1602 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО (60/40) | 2600 | III квартал |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
8 | Тротуар, дорога | мкр. Г ж/д №№31-34 | Ремонт а/б покрытия | м2 | [8 empty] | 2700 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО (60/40) | 3100 | III квартал | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
9 | Тротуар, дорога | мкр. Д ж/д №6 | Капитальный ремонт | м2 | 70 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО (60/40) | 250 | III квартал | [8 empty] | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
| Итого |  |  |  | 7834 |  | 7250 |  | 2766 |  | 3500 |  | 5848 |  | 6400
2. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
Городской округ Пущино
(название муниципального образования)
на 2017-2019 годы
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Детские площадки | мкр. АБ ж/д №№ 21-24 | Приобретение и установка ДИК | Шт. | [8 empty] | 1 | Бюджет г.Пущино | 350 | III квартал | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
2 | Детские площадки | мкр. В ж/д №№23-32 | Приобретение и установка ДИК | Шт. | 1 | Бюджет г.Пущино | 250 | III квартал | [8 empty] | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
3 | Детские площадки | мкр. В ж/д №33-34 | Содержание, ремонт | Шт. |  |  |  |  | 1 | Бюджет г.Пущино | 50 | III квартал |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
4 | Детские площадки | мкр. В ж/д №4 | Приобретение и установка ДИК | Шт. |  |  |  |  | 1 | Бюджет г.Пущино | 200 | III квартал |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
5 | Детские площадки | мкр. В ж/д №9-11 | Содержание, ремонт | Шт. | [8 empty] | 1 | Бюджет г.Пущино | 60 | III квартал | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
6 | Детские площадки | мкр. Г ж/д №№24-27 | Содержание, ремонт | Шт. | 1 | Бюджет г.Пущино | 250 | III квартал | [8 empty] | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
7 | Детские площадки | мкр. Г ж/д №№14,18,23,28 | Содержание, ремонт | Шт. |  |  |  |  | 1 | Бюджет г.Пущино | 300 | III квартал |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
8 | Детские площадки | мкр. Г ж/д №№31-34 | Содержание, ремонт | Шт. | [8 empty] | 1 | Бюджет г.Пущино | 200 | III квартал | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
9 | Детские площадки | мкр. Д ж/д №6 | Содержание, ремонт | Шт. | 1 | Бюджет г.Пущино | 100 | III квартал | [8 empty] | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
| ИТОГО |  |  |  | 3 |  | 600 |  | 3 |  | 550 |  | 3 |  | 610
3. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК (ТИПОВАЯ ФОРМА)
Городской округ Пущино
(название муниципального образования)
на 2017-2019 годы
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Спортивнаяплощадка | мкр. АБ ж/д №№ 21-24 | Демонтаж, монтаж новой спорт. площадки | Шт. |  |  |  |  | 1 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО | 800 | III квартал |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
| ИТОГО |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 800 |  | 0 |  | 0
4. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК АВТОСТОЯНОК, РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Городского округа Пущино
(название муниципального образования)
на 2017-2019 годы
| Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма тыс.руб. | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я | тыс.руб. | нения |  | сиров-я | тыс.руб. | нения
1 | Гостевые парковки | мкр. АБ ж/д №№ 21-24 | Ремонт а/б покрытия | м2 | [8 empty] | 200 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО (60/40) | 250 | III квартал | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
2 | Гостевые парковки | мкр. В ж/д №№23-32 | Ремонт а/б покрытия | м2 | 800 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО (60/40) | 800 | III квартал | [8 empty] | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
3 | Гостевые парковки | мкр. Г ж/д №№24-27 | Ремонт а/б покрытия | м2 | 300 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО (60/40) | 300 | III квартал | [8 empty] | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
4 | Гостевые парковки | мкр. Г ж/д №№31-34 | Ремонт а/б покрытия | м2 | [8 empty] | 400 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО (60/40) | 3100 | III квартал | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
5 | Дорога, парковка, тратуар | мкр. Г ж/д №№14,18,23,28 | Ремонт а/б покрытия | м2 |  |  |  |  | 200 | Бюджет г.Пущино Бюджет МО (60/40) | 200 | III квартал |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
| ИТОГО |  |  |  | 1100 |  | 1100 |  | 200 |  | 200 |  | 600 |  | 3350
5. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
Городского округа Пущино
(название муниципального образования)
на 2017-2019 годы
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Опоры, лампы | мкр. Д ж/д №6 | Установка опор уличного освещения | Шт. | 3 | Бюджет г.Пущино | 150 | III квартал | [8 empty] | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
1 | Опоры, лампы | мкр. В ж/д №№23-32 | Установка дополнительных опор уличного освещения | Шт. | 4 | Бюджет г.Пущино | 200 | III квартал | [8 empty] | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
| ИТОГО |  |  |  | 7 |  | 350
6. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Городской округ Пущино
(название муниципального образования)
на 2017-2019 годы
№ | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год
пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Объем | Источн. финан- | Сумма | Срок испол- | Исполнитель
[6 empty] | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения |  | сиров-я |  | нения
1 | Деревья | мкр. АБ ж/д №№ 21-24 | Выпиловка старых деревьев, етвей. Посадка саженцев | Шт. | [8 empty] | 5 | Бюджет г.Пущино | 50 | III квартал | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
2 | Деревья | мкр. В ж/д №№23-32 | Выпиловка старых деревьев, етвей. Посадка саженцев | Шт. | 27 | Бюджет г.Пущино | 200 | III квартал | [8 empty] | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
3 | Деревья | мкр. В ж/д №33-34 | Выпиловка старых и аварийных деревьев, обрезка ветвей. | Шт. |  |  |  |  | 4 | Бюджет г.Пущино | 50 | III квартал |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
4 | Деревья | мкр. В ж/д №4 | Выпиловка старых и аварийных деревьев, обрезка ветвей. | Шт. | [8 empty] | 3 | Бюджет г.Пущино | 50 | III квартал | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
5 | Деревья | мкр. В ж/д №9-11 | Выпиловка старых и аварийных деревьев, обрезка ветвей. | Шт. | [8 empty] | 2 | Бюджет г.Пущино | 30 | III квартал | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
6 | Деревья | мкр. Г ж/д №№24-27 | Выпиловка старых и аварийных деревьев, обрезка ветвей. | Шт. | 15 | Бюджет г.Пущино | 130 | III квартал | [8 empty] | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
7 | Деревья | мкр. Г ж/д №№14,18,23,28 | Выпиловка старых и аварийных деревьев, обрезка ветвей. | Шт. |  |  |  |  | 8 | Бюджет г.Пущино | 100 | III квартал |  |  |  |  | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
8 | Деревья | мкр. Г ж/д №№31-34 | Выпиловка старых и аварийных деревьев, обрезка ветвей. | Шт. | [8 empty] | 5 | Бюджет г.Пущино | 80 | III квартал | Орг-ция определяется по итогам проведения конкурса
| ИТОГО |  |  |  | 42 |  | 330 |  | 12 |  | 150 |  | 15 |  | 210
7. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Городской округ Пущино
(название муниципального образования)
на 2017-2019 годы
N п/п | Элементы благоустройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финансиров-я | Сумма | Срок исполнения | Объем | Источн. финансиров-я | Сумма | Срок исполнения | Объем | Источн. финансиров-я | Сумма | Срок исполнения
1 | Информа-ционные стенды | мкр. В ж/д №№23-32 | Установка | Шт. | 1 | Бюджет г.Пущино | 20 | III квартал
3 | Информа-ционные стенды | мкр. В ж/д №4 | Установка | Шт. |  |  |  |  | 1 | Бюджет г.Пущино | 20 | III квартал
4 | Информа-ционные стенды | мкр. В ж/д №9-11 | Установка | Шт. | [8 empty] | 1 | Бюджет г.Пущино | 20 | III квартал
5 | Информа-ционные стенды | мкр. Г ж/д №№24-27 | Установка | Шт. | 1 | Бюджет г.Пущино | 20 | III квартал
6 | Информа-ционные стенды | мкр. Г ж/д №№14,18,23,28 | Установка | Шт. |  |  |  |  | 1 | Бюджет г.Пущино | 20 | III квартал
7 | Информа-ционные стенды | мкр. Г ж/д №№31-34 | Установка | Шт. | [8 empty] | 1 | Бюджет г.Пущино | 20 | III квартал
8 | Информа-ционные стенды | мкр. Д ж/д №6 | Установка | Шт. | 1 | Бюджет г.Пущино | 20 | III квартал
| ИТОГО |  |  |  | 3 |  | 60 |  | 2 |  | 40 |  | 2 |  | 40
8. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
Городской округ Пущино
(название муниципального образования)
на 2017-2019 годы
N п/п | Элементы благоустройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финансиров-я | Сумма | Срок исполнения | Объем | Источн. финансиров-я | Сумма | Срок исполнения | Объем | Источн. финансиров-я | Сумма | Срок исполнения
1 | Лавочки, урны | мкр. АБ ж/д №№ 21-24 | Приобри-тение и установка | Шт. | [8 empty] | 5 | Бюджет г.Пущино | 20 | III квартал
2 | Лавочки, урны | мкр. В ж/д №№23-32 | Приобри-тение и установка | Шт. | 8 | Бюджет г.Пущино | 24 | III квартал
3 | Лавочки, урны | мкр. В ж/д №33-34 | Приобри-тение и установка | Шт. |  |  |  |  | 2 | Бюджет г.Пущино | 5 | III квартал
4 | Лавочки, урны | мкр. В ж/д №4 | Приобри-тение и установка | Шт. |  |  |  |  | 2 | Бюджет г.Пущино | 5 | III квартал
5 | Лавочки, урны | мкр. В ж/д №9-11 | Приобри-тение и установка | Шт. | [8 empty] | 4 | Бюджет г.Пущино | 10 | III квартал
6 | Лавочки, урны | мкр. Г ж/д №№24-27 | Приобри-тение и установка | Шт. | 8 | Бюджет г.Пущино | 24 | III квартал
7 | Лавочки, урны | мкр. Г ж/д №№14,18,23,28 | Приобри-тение и установка | Шт. |  |  |  |  | 8 | Бюджет г.Пущино | 24 | III квартал
8 | Лавочки, урны | мкр. Г ж/д №№31-34 | Приобри-тение и установка | Шт. | [8 empty] | 4 | Бюджет г.Пущино | 10 | III квартал
9 | Лавочки, урны | мкр. Д ж/д №6 | Приобри-тение и установка | Шт. | 1 | Бюджет г.Пущино | 3 | III квартал
| ИТОГО |  |  |  | 17 |  | 51 |  | 12 |  | 34 |  | 13 |  | 40
9. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК
Городской округ Пущино
(название муниципального образования)
на 2017-2019 годы
N п/п | Элементы благоустройства | Адрес | Перечень работ | Ед-ца измер. | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | Исполнитель
[5 empty] | Объем | Источн. финансиров-я | Сумма | Срок исполнения | Объем | Источн. финансиров-я | Сумма | Срок исполнения | Объем | Источн. финансиров-я | Сумма | Срок исполнения
1 | Контейнер-ная площадка | мкр. В ж/д №№23-32 | Ремонт огражде-ний | Шт. | 1 | Внебюджетный источник | 15 | III квартал
2 | Контейнер-ная площадка | мкр. В ж/д №9-11 | Ремонт огражде-ний | Шт. | [8 empty] | 1 | Внебюджетный источник | 15 | III квартал
3 | Контейнер-ная площадка | мкр. Г ж/д №№14,18,23,28 | Ремонт огражде-ний | Шт. |  |  |  |  | 1 | Внебюджетный источник | 15 | III квартал
ИТОГО

## Сводный план
СВОДНЫЙ ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Городского округа Пущино
(название муниципального образования)
на 2017-2019 годы
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
№ | Элементы | Всего за 3 года |  |  | 2017год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год
пп | благоустройства | Объем | Сумма | Источники | Объем | Источн. финансиров-я | Сумма | Объем | Источн. финан | Сумма | Объем | Источн. финан- | Сумма
|  | М2/шт | Тыс.руб. | финансирования | М2/шт |  | Тыс.руб. | М2/шт | сиров-я | Тыс.руб. | М2/шт | сиров-я | Тыс.руб.
Всего по сводному плану:
1 | Улично-дорожная сеть | 16448 | 17150 | Бюджет г.Пущино, Бюджет МО (60/40) | 7834 | Бюджет г.Пущино, Бюджет МО (60/40) | 7250 | 2766 | Бюджет г.Пущино, Бюджет МО (60/40) | 3500 | 5848 | Бюджет г.Пущино, Бюджет МО (60/40) | 6400
| Итого: | 16448 | 17150 |  | 7834 |  | 7250 | 2766 |  | 3500 | 5848 |  | 6400
2 | Детские площадки | 9 | 1760 | Бюджет г.Пущино | 3 | Бюджет г.Пущино | 600 | 3 | Бюджет г.Пущино | 550 | 3 | Бюджет г.Пущино | 610
| Итого: | 9 | 1760 |  | 3 |  | 600 | 3 |  | 550 | 3 |  | 610
3 | Спортивные площадки | 1 | 800 | Бюджет г.Пущино | 0 | Бюджет г.Пущино | 0 | 1 | Бюджет г.Пущино | 800 | 0 | Бюджет г.Пущино | 0
| Итого: | 1 | 800 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 800 | 0 |  | 0
4 | Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств | 1900 | 4650 | Бюджет г.Пущино, Бюджет МО (60/40) | 1100 | Бюджет г.Пущино, Бюджет МО (60/40) | 1100 | 200 | Бюджет г.Пущино | 200 | 600 | Бюджет г.Пущино | 3350
| Итого: | 1900 | 4650 |  | 1100 |  | 1100 | 200 |  | 200 | 600 |  | 3350
5 | Источники света | 7 | 350 | Бюджет г.Пущино | 7 | Бюджет г.Пущино | 350 | 0 | Бюджет г.Пущино | 0 | 0 | Бюджет г.Пущино | 0
| Итого: | 7 | 350 |  | 7 |  | 350 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Элементы озеленения | 69 | 560 | Бюджет г.Пущино | 42 | Бюджет г.Пущино | 330 | 12 | Бюджет г.Пущино | 150 | 15 | Бюджет г.Пущино | 80
| Итого: | 69 | 690 |  | 42 |  | 330 | 12 |  | 150 | 15 |  | 210
7 | Средства размещения информации и рекламных конструкций | 7 | 140 | Бюджет г.Пущино | 3 | Бюджет г.Пущино | 60 | 2 | Бюджет г.Пущино | 40 | 2 | Бюджет г.Пущино | 40
| Итого: | 7 | 140 |  | 3 |  | 60 | 2 |  | 40 | 2 |  | 40
8 | Малые архитектурные формы | 42 | 125 | Бюджет г.Пущино | 17 | Бюджет г.Пущино | 51 | 12 | Бюджет г.Пущино | 34 | 13 | Бюджет г.Пущино | 40
| Итого: | 42 | 125 |  | 17 |  | 51 | 12 |  | 34 | 13 |  | 40
9 | Контейнерные площадки | 3 | 45 | Бюджет г.Пущино | 1 | Бюджет г.Пущино | 15 | 1 | Бюджет г.Пущино | 15 | 1 | Бюджет г.Пущино | 15
| Итого: | 3 | 45 |  | 1 |  | 15 | 1 |  | 15 | 1 |  | 15