в

Администрация городского округа Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 02.07.2019 |  | № | 313-п |
| --- | --- | --- | --- |

г. Пущино

┌		                                              	             		┐

О внесении изменений в муниципальную программу

«Образование городского округа Пущино

на 2017-2021 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Пущино Московской области, в соответствии с постановлениями Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области», от 27.12.2016 № 641-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Пущино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Образование городского округа Пущино на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Пущино от 23.12.2016 № 623-п (в ред. от 29.09.217 № 482-п, от 28.12.2017 № 684-п, от 15.02.2018                        № 85-п, от 30.03.2018 № 148-п, от 09.06.2018 № 246-п, от 10.09.2018 № 357-п, от 24.12.2018 № 545-п, от 29.03.2019 № 140-п) следующие изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу Администрации городского округа Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Бирюкову Е.В.

И.о. руководителя Администрации 		                                                 А.С. Воробьев

Приложение к постановлению

Администрации городского округа Пущино

от 02.07.2019 № 313-п

- Паспорт муниципальной программы

«Образование городского округа Пущино на 2017-2021 годы»

| Координатор муниципальной программы | Бирюкова Е.В., заместитель руководителя Администрации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Пущино |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально-экономического развития |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма II «Общее образование» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1210339 | 232328 | 246973 | 244658 | 243190 | 243190 |
| Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 884535 | 182607 | 194840 | 172668 | 167210 | 167210 |
| Внебюджетные источники | 4150 | 1070 | 1020 | 1020 | 520 | 520 |
| Всего, в том числе по годам: | 2099024 | 416005 | 442833 | 418346 | 410920 | 410920 |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере,

инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы

Муниципальная сеть образовательных организаций включает в себя 13 образовательных учреждений:

- шесть учреждений дошкольного образования, с охватом детей 1062 воспитанников;

- три общеобразовательных учреждения с охватом 1988 обучающихся;

- три учреждения дополнительного образования из них:

- одно учреждение дополнительного профессионального образования МБОУ ДПО «Учебно-методический центр» (далее – УМЦ),

- Детско-юношеская спортивная школа, Детско-юношеский центр «Радуга» -  охват детей составляет 894 детей;

На территории городского округа Пущино обеспечены высокие показатели охвата образовательными услугами:

- услугами дошкольного образования охвачено 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- услугами общего образования охвачено 100% детей и подростков;

- услугами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования охвачено   36 процента детей в возрасте от 5 лет до 18 лет.

Анализ текущего состояния системы образования г.о. Пущино позволяет обозначить ряд проблем, решение которых представляется необходимым в рамках муниципальной программы:

- укрепление материально-технической базы и обеспечение всех необходимых условий образовательного процесса в рамках внедрения федеральных государственных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях городского округа Пущино;

- недостаточная привлекательность для выпускников образовательных организаций высшего образования профессии педагога.

Дошкольное образование

Система дошкольного образования включает в себя шесть функционирующих на территории городского округа организаций:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 1 «Рябинка»;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 2 «Сказка»;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 5 «Дюймовочка»;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 «Незабудка»;

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 7 «Семицветик»;

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 8 «Росинка».

Созданная в городском округе Пущино сеть дошкольных образовательных учреждений позволяет обеспечить вариативность дошкольного образования, удовлетворяющую запросы ребенка и родителей (законных представителей). В дошкольных учреждениях созданы все условия для всестороннего образования и развития детей с учетом индивидуальных возрастных и психологических особенностей: разработаны индивидуальные образовательные маршруты для детей с ограниченными возможностями здоровья, много лет функционируют логопедические группы и логопункты, которые посещают дети с нарушением речи.

Проводятся индивидуальные занятия с детьми, имеющими нарушения осанки, активно идет работа по профилактике сколиоза.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях серьезное внимание уделяется реализации творческих способностей воспитанников и педагогов. Приоритетными направлениями работы – эстетическое, духовно-нравственное, экологическое, физкультурно-спортивное.  В детских садах № 6, № 7 и № 8 приоритетным направлениям является работа по речевой коррекции и здоровьесбережению.

Накоплен огромный опыт по внедрению в образовательный процесс новых технологий, методик, обеспечивающих обновление содержание дошкольного образования и воспитания.

Значительно выросла активность участия организаций в различных мероприятиях городского, регионального и федерального уровней. Ежегодно дошкольные образовательные учреждения занимают призовые места в различных конкурсах.  На протяжении пяти лет детские сады № 2, № 6, № 5 по рейтингу качества дошкольного образования, проведенного Системой добровольной сертификации информационных технологий, входят в десятку лучших садов Подмосковья, являются обладателями серебряных и золотых сертификатов качества.

Инновационная деятельность педагогов дошкольных учреждений представлена не только участием в конкурсах, но и участием в методической работе города, области. В течение последних трех лет дошкольные образовательные учреждения становятся победителями областного конкурса среди дошкольных образовательных организаций Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки. Статус Региональной инновационной площадки присвоен 83% ДОУ.

Одним из важных вопросов повышения качества образования является создание условий для организации образовательного процесса, отвечающих современным требованиям. Сегодня все дошкольные образовательные учреждения обеспечивают безопасность детей и педагогов, в плане антитеррористической и пожарной безопасности. В каждом образовательном учреждении установлены КТС, АПС, система видеонаблюдения, 100% учреждений имеют ограждение по периметру.

Каждый детский сад имеет выход в Интернет, все сады вошли в региональную систему   электронного мониторинга развития системы образования Московской области.

В каждом саду существует электронная очередь на получение путевки в дошкольное образовательное учреждение.

Обеспечивая открытость и прозрачность деятельности, во всех дошкольных образовательных учреждениях    в соответствии с законодательством в сфере образования в сети Интернет созданы и функционируют сайты.

Одним из важных условий осуществления процессов модернизации в дошкольном образовании является решение кадрового вопроса. Сегодня коллективы дошкольных учреждений укомплектованы на 100%. Особое внимание уделено вопросам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Общее образование

Общеобразовательные учреждения города обеспечивают высокое качество образовательных результатов. На протяжении трех последних лет наблюдается значительный рост среднего тестового балла единого государственного экзамена. По многим предметам средний тестовый балл выше, чем в Московской области: по русскому языку, литературе, биологии, химии, истории, обществознанию, информатике и ИКТ, английскому языку.

Процесс формирования нового качества образования неразрывно связан с обновлением содержания образования, образовательных технологий. Введение федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования поставило перед муниципальной системой образования совершенно новую задачу - развитие структуры инновационной деятельности.

Значимым результатом деятельности всех общеобразовательных учреждений стала разработка и апробация программы «Шахматный Всеобуч». Охват детей 1-5 классов, занимающихся шахматами, в общеобразовательных учреждениях, составит к 2018 году более 50%.

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья определена базовая школа МБОУ СОШ № 1 г.о. Пущино.  В учреждении созданы необходимые условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: функционируют кабинет здоровья и комната отдыха, установлен пандуса, обучены педагоги, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Школа обеспечивает детям программы дистанционного обучения.

Экспериментальная деятельность общеобразовательных учреждений – важнейшая составляющая модернизации общего образования. МБОУ гимназия «Пущино», является экспериментальной площадкой РАН, победителем   областного конкурса образовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты, победителем областного конкурса общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области, входит в рейтинг лучших общеобразовательных организаций в Московской области по итогам 2014-2015, 2015-2016 учебного года.

МБОУ СОШ № 3 г.о. Пущино – победитель областного конкурса общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области, экспериментальная площадка по апробации нового учебника английского языка.

Процесс модернизации общего образования предполагает наличие современных инструментов, позволяющих измерить достижения, создать новую качественную систему оценки деятельности общеобразовательных учреждений.

На протяжении многих лет ведется работа с одаренными детьми: подготовка детей к интеллектуальным конкурсам, олимпиадам, спортивным соревнованиям различного вида. Особое место занимает проведение Пущинской Зимней школы, в которой ежегодно участвуют более 200 детей со всей России. Традиционным стало проведения фестиваля увлекательной науки, техники и культуры (ФУНТИК), интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», «Умники и умницы», конкурсов «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно» и др.

Значимыми достижениями стало участие детей города во Всероссийских форумах, международных и областных олимпиадах: «Будущие интеллектуальные лидеры России», «Эрудиты планеты».

Работа с одаренными детьми – это работа по выявлению и поддержке талантливой молодежи в различных направлениях: учебная деятельность, занятия спортом, достижения в культуре и искусстве. На протяжении десяти лет талантливые дети, проявившие себя в городе, представляющие город на различных мероприятиях в области получают стипендию главы города в размере 1000 рублей в месяц.

С 1998 года в городе проводится научно-практическая конференция школьников Южного Подмосковья «Экополис - город будущего». За эти годы более 6 000 школьников не только принимали участия, представляя свои научно-исследовательские проекты, но и приобрели хороший опыт научной работы и публичных выступлений. Ведущие ученые страны, преподаватели ведущих ВУЗов Московской области   активно участвовали в конференции. Целесообразность данного мероприятия, его результативность подтверждается ростом участников: за последние два года число участников увеличилось на 80 человек.

Процесс повышения качества неразрывно связан с улучшением условий для организации образовательного процесса. Современные требования, предъявляемые к организации образовательного процесса - это требования к материально-технической базе, к организации питания и медицинского обслуживания, к обеспечению безопасности образовательного процесса.

Ожидаемым эффектом результативности мероприятий по созданию условий и совершенствованию организации питания станет устойчивое улучшение состояния здоровья: снижение количества обучающихся с такими заболеваниями, как анемия, ожирение, болезни органов пищеварения.

Работа по укреплению здоровья детей ежегодно проводится в каникулярное время. В период осенних   и   весенних каникул на базе МБОУ СОШ № 3 г.о. Пущино МБОУ СОШ № 1 г.о. Пущино организуются интеллектуальные лагеря для детей в возрасте 7-14 лет.  Совершенствование работы по оздоровлению детей и организации их досуга продолжается в летний период.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях города работают 123 педагогических работника, из них 106 человек – учителя.

Повышение профессионального роста педагога - задача приоритетная не только для города Пущино, но и для всей Московской области.  Системой образования города она решается на различных уровнях. Прежде всего – это внутренний уровень каждого учреждения. Здесь и проведение открытых занятий, взаимопосещение уроков, занятий, работа по самообразованию, работа в методических объединениях, создание школ педагогического мастерства. На муниципальном уровне работа по повышению профессионального роста включает в себя диссеминацию педагогического опыта через открытые муниципальные семинары, практикумы, конференции, участие в профессиональных конкурсах, обмен опытом на городских методических объединениях, проведение открытых уроков, занятий, мастер - классов, посещение муниципальных курсов. Следующий уровень - региональный – курсы повышения квалификации и переподготовки, участие в профессиональных конкурсах регионального и Всероссийского уровня, участие в работе профессиональных ассоциаций, активное участие вместе с учениками в конкурсных мероприятиях, обобщение и представление собственного уровня на областных семинарах, конференциях, в СМИ.

В Пущино созданы благоприятные условия для повышения квалификации работников системы образования: на территории функционирует УМЦ, а это значит, что часть курсов по повышению квалификации педагоги проходят в городе.  На базе УМЦ проходят курсы для классных руководителей, курсы для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, для педагогов дополнительного образования, для учителей – логопедов. Каждый год курсы повышения квалификации проходят в среднем 120 педагогов. Кроме того, будет организован постоянно действующий семинар по обучению резерва руководящих работников.

Участие в профессиональных конкурсах - один из эффективных способов повышения профессионального уровня. Ежегодно наши педагоги участвуют в профессиональных конкурсах.

Дополнительное образование

На территории муниципального образования функционируют три учреждения дополнительного образования: Детско-юношеская спортивная школа, Детско-юношеский центр «Радуга» и одно образовательное учреждение дополнительного профессионального образования МБУ ДПО «Учебно-методический центр».

Образовательная деятельность в учреждениях организуется с учетом социального запроса родителей и ребенка. Дополнительное образование – социально востребованная сфера, именно доступность дополнительного образования гарантирована Конституцией Российской Федерации и Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012                 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Система дополнительного образования в городе приобщает юных пущинцев к здоровому образу жизни, помогает раскрыть творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно-значимого результата.

В ДЮЦ «Радуга» занимаются ребята от 3 до 18 лет, в среднем 550 человек. Ребята осваивают рукоделие, макраме, шитье, столярное дело, охотно занимаются танцами, спортивной хореографией, лепкой, рисованием, шахматами. Много лет работают военно-патриотический клуб «Честь» и клуб юных журналистов.

Воспитанники ДЮЦ «Радуга» - победители и призеры городских, областных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, соревнований и выставок.

Детско-юношескую спортивную школу посещают ежегодно более 270 воспитанников. Занятия художественной гимнастикой, плаванием, аэробикой ведут высококвалифицированные специалисты. Активное участие в соревнованиях различных уровней отмечается достойными наградами (золотыми и серебряными медалями) в командных зачетах и индивидуальных выступлениях. Спортивная школа на протяжении многих лет является базовой площадкой для проведения соревнований, первенств, а также для проведения тренировочных сборов.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Дошкольное, общее и дополнительное образование

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 559 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» на территории городского округа Пущино определена задача недопущения очередей в дошкольные образовательные организации и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет стало введение в эксплуатацию нового детского сада на 160 мест в микрорайоне «Д». Это позволило снизить очередность в дошкольные образовательные организации и обеспечить охват дошкольным образованием не только категории детей от 3 до 7 лет, но к 2018 году охватить дошкольным образованием 100% детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, с предпочтительной датой поступления в ДОУ в текущем году.

При этом для минимизации рисков ухудшения условий для жизнедеятельности и образования детей будут использованы эффективные механизмы регулирования и контроля качества услуг.

В условиях роста расходов на образование усилятся риски неэффективного использования бюджетных средств. В этой связи важной задачей станет внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам, а также работы по оптимизации штатных расписаний, обеспечивающей эффективное использование ресурсов.

Обеспечение открытости и прозрачности деятельности образовательных учреждений, создание здоровой конкурентности обусловит повышение уровня требований к качеству услуг дошкольного, общего и дополнительного образования. Для удовлетворения этих требований будет создана современная система оценки и стимулирования качества образования.

Для удовлетворения запросов населения к качеству условий обучения во всех образовательных организациях будет продолжаться работа по созданию современной инфраструктуры для ведения образовательного процесса: занятий физкультурой и спортом, организации внеурочной деятельности, питания обучающихся.

Ответом на растущий спрос родителей на услуги дополнительного образования детей станет комплекс мер по развитию и совершенствованию системы дополнительного образования. При этом формальное решение задачи роста охвата услугами дополнительного образования может привести к консервации его содержания. Избежать данного риска позволит создание в системе дополнительного образования механизмов прозрачного финансового обеспечения и конкуренции, за счет развития социального партнерства, в том числе, с частными организациями, поддержка инноваций, подготовка кадров.

Будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные образовательные проекты и программы. Это позволит увеличить количество общеобразовательных организаций, конкурентоспособных не только на муниципальном, но и областном уровне.

Проблема качества образования неразрывно связана с проблемой создания условий для ведения образовательного процесса. Введение ФГОС в дошкольных и общеобразовательных учреждениях потребует значительного пополнения и укрепления материально-технической базы, особое внимание уделяется приобретению учебно-лабораторного оборудования, новых учебников.

Оснащение образовательных учреждений спортивным инвентарем, оборудованием, обеспечивающим внедрение в образовательный процесс новых технологий, направленных на формирование здорового образа жизни, на сохранение и укрепление здоровья обучающихся на сегодняшний день составляет 70%, необходимо довести данный показатель до 90%.

Для обеспечения доступности качественных образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья будут предусмотрены современные модели электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. Осуществление мероприятий по развитию инклюзивного образования неразрывно связано с решением вопроса о создании в образовательных организациях безбарьерной среды.

Обновление педагогических кадров, привлечение молодых педагогов - важнейшая задача на 2017-2021 годы.

Решение данной проблемы видится в организации работы по повышению имиджа профессии, в расширении социального партнерства с областными ВУЗами и колледжами. Методическое сопровождение молодого педагога – основная задача методической службы города и администраций учреждений.

Повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования - проблема, которую необходимо грамотно решать в 2017-2021 гг.

Решение данной проблемы неразрывно связано с процессом оптимизации штатных расписаний, с сокращением неэффективных расходов. Важнейшим инструментом решения данной задачи станет введение эффективного контракта с педагогическим работниками. Одновременно будут введены современные требования к производительности и результативности труда педагогических работников. Это позволит преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь в образовательные организации талантливую молодежь, расширить возможности для карьерного роста и профессионального развития педагогов.

Перечень подпрограмм и краткое их описание

Данная муниципальная программа направлена на повышение качества и доступности образования всех уровней, а также решения проблемы нехватки высококвалифицированных кадров в системе образования. Программа включает в себя следующие подпрограммы, направленные на развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования детей:

Подпрограмма I «Дошкольное образование». Ее цель – обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены четкие задачи, в том числе – задача по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного образования. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов государственной программы – 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования.

Заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций должна составлять 107,15 процентов к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области.

Подпрограмма II «Общее образование». Подпрограмма направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями жителей г.о. Пущино Московской области.

Результатом реализации подпрограммы должны стать: 100% переход на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам к 2021 году; увеличение доли учреждений, вовлеченных в инновационную инфраструктуру системы образования. В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации № 597. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования должна составлять не менее 100 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Московской области.

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей». Основная задача данной подпрограммы - обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания, профилактики асоциальных явлений и психолого-социального сопровождения детей в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития. Данная подпрограмма обеспечит выполнение Указа Президента Российской Федерации              № 599 по показателю – не менее 78 процентов детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными образовательными программами. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области должно составлять не менее 100 процентов.

Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)

Подпрограмма I «Дошкольное образование» включает следующие основные мероприятия:

- Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек);

- Проведение капитального и текущего ремонта объектов дошкольного образования;

- Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

- Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, определенными Указами Президента Российской Федерации № 597, № 599, Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (далее – план), утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р, Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», Государственной программой Московской области «Образование  Подмосковья» на 2017-2025 годы, а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Подпрограмма II «Общее образование» включает следующие основные мероприятия:

- Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений;

- Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования;

- Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены;

- Проведение капитального, текущего ремонта общеобразовательных учреждений;

- Повышение социального и профессионального статусов педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей;

- Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена;

- Проведение мониторинговых исследований качества образования;

- Развитие механизмов независимой оценки качества образовательной деятельности.

Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, обозначенными в Указах Президента Российской Федерации № 597, № 599, Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 года № 2620-р, Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», Государственной программе Московской области «Образование  Подмосковья» на 2017-2025 годы, а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В рамках подпрограммы будет обеспечено сохранение достигнутого в области значения показателя, определенного в Указе Президента Российской Федерации № 599: «доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе».

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач программы в системе общего образования:

- Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей;

- Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений системы дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей;

- Реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие физической культуры, детского спорта и формирование здорового образа жизни;

- Поддержка детей и молодежи, проявивших способности в области искусства, науки, физической культуры и спорта;

- Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина;

- Реализация мероприятий, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленности;

- Реализация мероприятий, направленных на пропаганду правил безопасного поведения на дорогах и улицах;

- Реализация мер, направленных на трудовое воспитание.

Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, обозначенными в Указах Президента Российской Федерации № 597, № 599, Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 года № 2620-р, Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», государственной программе Московской области «Образование  Подмосковья» на 2017-2025 годы, а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Образование городского округа Пущино на  2017-2021 годы»

| - № - п/п | - Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - Тип показателя |  | - Единица измерения |  | - Базовое значение на начало реализации подпрограммы | - Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | - Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - 2017 год | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год |  |
| - 1 | - Подпрограмма I «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Макропоказатель - Подпрограммы. - Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | - Показатель к Указу Президента Российской Федерации |  | - Процент |  | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - Х |
| - 1.2. | - Макропоказатель Подпрограммы. - Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | - Отраслевой показатель |  | - Процент |  | - 66 | - 75 | - 80 | - 90 | - 100 | - 100 | - Х |
| - 1.3. | - Целевой показатель 1. Количество открытых объектов дошкольного образования | - Показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области |  | - Шт. |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Основное мероприятие 1 |
| - 1.4. | - Целевой показатель 2. Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | - Отраслевой показатель |  | - Шт. |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Основное мероприятие 2 |
| - 1.5. | - Целевой показатель 3. Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | - Отраслевой показатель |  | - Процент |  | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - Основное мероприятие 4 |
| - 1.6. | - Целевой показатель 4. Доля дошкольных образовательных организаций – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | - Показатель муниципальной программы |  | - Процент |  | - 84 | - 84 | - 50 | - 67 | - 50 | - 67 | - Основное мероприятие 4 |
| - 1.7. | - Целевой показатель 5. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | - Показатель к Указу Президента Российской Федерации |  | - Процент |  | - 104,86 | - 105,24 | 100,26 | 100 | 100 | 100 | - Основное мероприятие 3 |
| - 1.8. | - Целевой показатель 6. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами | - Показатель Рейтинга-50 |  | - Процент |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Основное мероприятие 1, Основное мероприятие 2 |
| - 1.9. | - Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | - Показатель к Указу Президента Российской Федерации |  | - Шт. |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Основное мероприятие 1, Основное мероприятие 2 |
| - 2 | - Подпрограмма II «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Макропоказатель - Подпрограммы. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | - Показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области |  |  | - Процент | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - Х |
| - 2.2. | - Макропоказатель - Доля обучающихся во вторую смену | - Показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области |  |  | - Процент | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Х |
| - 2.3. | - Целевой показатель 1. Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников | - Показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области |  |  | - Шт. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Основное мероприятие3 |
| - 2.4. | - Целевой показатель 2. Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области | - Показатель к соглашению с ЦИОГВ |  |  | - Шт. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Основное мероприятие3 |
| - 2.5. | - Целевой показатель 3. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | - Показатель к соглашению с ЦИОГВ |  |  | - Процент | - 72,14 | - 81,2 | - 89,9 | - 90 | - 94 | - 100 | - Основное мероприятие2 |
| - 2.6. | - Целевой показатель 4. Увеличение доли обучающихся, охваченных региональными процедурами оценки качества | - Отраслевой показатель |  |  | - Процент |  |  |  |  |  |  | - Основное мероприятие 7 |
| - 2.7. | - Целевой показатель 5. Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | - Отраслевой приоритетный показатель |  |  | - Процент | - 24 | - 25 | - 25,5 | - 38,3 | - 38,4 | - 38,5 | - Основное мероприятие 6 |
| - 2.8. | - Целевой показатель 6. Доля общеобразовательных учреждений, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных учреждений | - Показатель муниципальной программы |  |  | - Процент | - 33,3 | - 33,3 | - 33,3 | - 33,3 | - 33,3 | - 33,3 | - Основное мероприятие 2 |
| - 2.9. | - Целевой показатель 7. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | - Показатель муниципальной программы |  |  | - Процент | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - Основное мероприятие 2 |
| - 2.10. | - Целевой показатель 8. Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | - Показатель к Указу Президента Российской Федерации |  |  | - Процент | - 124,8 | - 119,26 | - 100,34 | - 100 | - 100 | - 100 | - Основное мероприятие 1 |
| - 2.12. | - Целевой показатель 10. Современное управление школой (Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями) | - Показатель Рейтинга -50 |  |  | - Процент | - 66,7 | - 66,7 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - Основное мероприятие3, Основное мероприятие 4, Основное мероприятие 7 |
| - 2.13. | - Целевой показатель 11. Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | - Отраслевой приоритетный показатель |  |  | - Шт. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Основное мероприятие3 |
| - 2.14 | - Целевой показатель 13. Доля учителей, заместителей директоров и директоров школ, повысивших уровень квалификации | - Показатель Рейтинга -50 |  |  | - Процент | - 0 | - 0 | - 0 | - 33 | - 33 | - 33 | - Основное мероприятие 5 |
| - 2.15 | - Целевой показатель 14. Сокращение школ, находящихся в красной зоне | - Показатель Рейтинга -50 |  |  | - Процент | - 0 | - 0 | - 33,33 | - 33,33 | - 0 | - 0 | - Основное мероприятие 5 |
| - 2.16. | - Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации |  |  |  | - Шт. |  |  |  | - 0 | - 0 | - 0 | - Основное мероприятие 2 |
| - 3. | - Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Целевой показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в общей численности детей этого возраста |  | - Показатель к Указу Президента Российской Федерации |  | - Процент | - 82,8 | - 83,0 | - 83,03 | - 83,1 | - 83,2 | - 83,3 | - Основное мероприятие 3 |
| - 3.1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры |  | отраслевой |  | Процент | 14,3 | - 0 | - 0 | 14,5 | 14,9 | 15,3 | - Основное мероприятие 3 |
| - 3.2. | - Целевой показатель 2. Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности |  | - Показатель к соглашению с ЦИОГВ |  | - Процент | - 4,2 | - 7 | - 12 | - 15 | - 18 | - 20 | - Основное мероприятие 3 |
| - 3.3. | - Целевой показатель 3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы образования, от общего числа детей |  | - Показатель к Указу Президента Российской Федерации |  | - Процент | - 25,8 | - 25,9 | - 26 | - 26,1 | - 26,2 | - 26,3 | - Основное мероприятие 3 |
| - 3.3.1. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры |  | - Показатель к Указу Президента Российской Федерации |  | - Процент | 16,8 | - 0 | - 0 | 17,2 | 17,6 | 18 | - Основное мероприятие 3 |
| - 3.4. | - Целевой показатель 4. Доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступление |  | - Отраслевой показатель |  | - Процент | - 0,02 | - 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - Основное мероприятие 5 |
| - 3.5. | - Целевой показатель 5. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области |  | - Показатель к Указу Президента Российской Федерации |  | - Процент | - 89,95 | - 106,7 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - Основное мероприятие 1 |
| - 3.6. | - Целевой показатель 6. Школьные спортивные соревнования (Организация спортивных соревнований внутри школы – определение лучших. Межшкольные соревнования, окружные/районные, областные) |  | - Показатель Рейтинга -50 |  | - Процент | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - Основное мероприятие 3 |
| - 3.7. | - Целевой показатель 7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» |  | - Показатель Рейтинга -50 |  | - Процент | - 0 | - 0 | - 0 | - 15 | - 16 | - 17 | - Основное мероприятие 3 |
| - 3.8. | - Целевой показатель 12. Результативность участия муниципального образования во всероссийской олимпиаде - школьников (ВсОШ): - Муниципальный этап - Региональный этап - Заключительный этап |  | - Показатель Рейтинга -50 |  | - Процент | - 0 | - 0 | - 3,18 - 29,55 - 18,55 |  |  |  | - Основное мероприятие 3 |
| - 3.9. | - Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской федерации |  |  |  | - человек |  |  |  | - 382 | - 400 | - 415 | - Основное мероприятие 3 |
| - 3.10. | - Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации |  |  |  | - Процент |  |  |  | - 5 | - 6 | - 7 | - Основное мероприятие 2 |
| - 3.11. | - Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) |  |  |  | - человек |  |  |  | - 25 | - 25 | - 25 | - Основное мероприятие 8 |

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета | Источники получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I «Дошкольное образование» |  |  |  |  |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) | Процент | П=Ч(3-7)/(Ч(3-7)+Ч(очередь))х100, где П – планируемый показатель; Ч(3-7) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году; Ч(очередь) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. | Данные ЕИС. Федерального сегмента электронной очереди |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | Процент | П=Ч(2м-3л)/(Ч(2м-3л)+Ч(учет))х100, где П – планируемый показатель; Ч(2м-3л) - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услугу дошкольного образования; Ч(очередь) - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году (актуальный спрос) с учетом прироста по данным государственной статистики. | Данные ЕИС. Федерального сегмента электронной очереди |
| 3 | - Количество открытых объектов дошкольного образования | Шт. |  | Данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 4 | - Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Шт. |  |  |
| 5 | - Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Процент | П=ВЧ/В(ДОО)х100, где П – планируемый показатель; ВЧ – численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; В(ДОО) – общая численность воспитанников дошкольных образовательных организаций. | Ведомственные данные |
| 6 | - Доля дошкольных образовательных организаций – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | Процент | П=ВЧ/В(ДОО)х100, где П – планируемый показатель; УЧ – число дошкольных образовательных организаций – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области; В(ДОО) – общее число дошкольных образовательных организаций. | Данные Министерства образования Московской области |
| 7 | - Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | П=З(мун1) / З(мун) х 100, где П – планируемый показатель; З(мун1) - среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций; З(мун) - среднемесячная заработная плата в муниципальных общеобразовательных организациях. | Данные государственной статистики |
| 7.1 | - Ясли – детям (Создание и развитие ясельных групп) | - Процент | - Кобщ. = К1+К2 х 100%, - М общ. - где Кобщ. – доля общего количества созданных мест в группах раннего развития; - К1 – количество вновь созданных мест в группах раннего развития за счет строительства ДО и (или) пристроек, реконструкции, капитального ремонта зданий, выкупа зданий, поддержки негосударственных форм дошкольного образования; - К2 – количество созданных мест для детей до 3 лет за счет альтернативных мероприятий рассчитывается по формуле: - К2 = Мп + Мгкп + Мр, где: - Мп – количество созданных мест в группах для детей до 3 лет полного дня в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - Мгкп – количество созданных мест в группах кратковременного пребывания для детей до 3 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - Мр – количество созданных мест для детей до 3 лет в разновозрастных группах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - Мобщ – общее количество запланированных к созданию на конец 2018 года мест в группах раннего возраста для детей из числа нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной организации по состоянию на отчетный период в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. - Муниципальное образование Московской области, в котором отсутствует потребность в создании мест для детей до 3 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, значение показателя Кобщ составит 0%. | Конструктор форм ГАСУ, РСЭМ |
| - Подпрограмма II «Общее образование» |  |  |  |  |
| 8 | - Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | Процент | П = К(Iсм) / К(общ) х 100, где П – значение показателя; К(Iсм) – численность обучающихся, занимающихся в первую смену; К(общ) – общая численность обучающихся общеобразовательных организаций. | Данные государственной статистики |
| 9 | - Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену | Процент | П = К(IIсм) / К(общ) х 100, где П – значение показателя; К(IIсм) – численность обучающихся, занимающихся во вторую смену; К(общ) – общая численность обучающихся общеобразовательных организаций. | Данные государственной статистики |
| 10 | - Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников | Шт. |  | Данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 11 | - Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области | Мест |  | Данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 12 | - Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | Процент | П = К(фгос) / К(общ) х 100, где П – значение показателя; К(фгос) – количество обучающихся по ФГОС; К(общ) – общая численность обучающихся по программам общего образования. | Данные РСЭМ |
| 13 | - Увеличение доли обучающихся, охваченных региональными процедурами оценки качества | Процент | П = К(фгос) / К(общ) х 100, где П – значение показателя; К(фгос) – количество обучающихся, охваченных региональными процедурами оценки качества; К(общ) – общая численность обучающихся. | Данные РСЭМ |
| 14 | - Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам, % | Процент | П= ЧВ(высокоб) / ЧВТГ х 100, где П – планируемый показатель; ЧВ(высокоб) – численность выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам; ЧВТГ – общая численность выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам (без учета базовой математики). | Данные РЦОИ |
| 15 | - Доля общеобразовательных учреждений, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных учреждений | Процент | П = К(ид) / К(общ) х 100, где П – значение показателя; К(ид) – общеобразовательных учреждений, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности; Кобщ – общая численность общеобразовательных учреждений. | Данные Министерства образования Московской области |
| 16 | - Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | Процент | П= ЧУ(совр) / ЧУ х 100, где П – планируемый показатель; ЧУ(совр) – численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными условиями; ЧУ - общая численность обучающихся. | Данные государственной статистики. Данные РСЭМ |
| 17 | - Современное управление школой (Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями) | - Процент | - СТКД = СТК / ОР х 100%, где - СТКД – доля руководителей общеобразовательных организаций, соответствующих стандарту качества, - СТК – количество руководителей, соответствующих стандарту качества, участвующие в оценке качества за отчетный период; - ОР – общее количество руководителей общеобразовательных организаций в муниципальном образовании, участвовавших в оценке качества за отчетный период - Соответствие стандарту качества – не ниже 80%. | Конструктор форм ГАСУ (формы «Общая информация о директоре» и «Оценка качества деятельности руководителей общеобразовательных организаций в Московской области») |
| 18 | - Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | П=ЗОО / З(тр) х100, где П – планируемый показатель; ЗОО - средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций; З(тр) – среднемесячный доход от трудовой деятельности. | Данные государственной статистики |
| 18.1 |  |  |  |  |
| 18.2 | - Доля учителей, заместителей директоров и директоров школ, повысивших уровень квалификации | Процент | - Д=Ку / Ко х 100%, - Где: - Д - Доля учителей, заместителей директоров и директоров школ, повысивших уровень квалификации; - Ку – количество учителей, заместителей директоров и директоров школ, успешно прошедших оценку итоговой сертификации; - Ко – общее количество учителей, заместителей директоров и директоров школ муниципальных образований Московской области | Система электронного повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников Московской области |
| 18.3 | - Сокращение школ, находящихся в красной зоне | Процент | - Д=К кр.з / К общ. Х 100 %, где: - Д – доля школ, находящихся в «красной зоне»; - К кр.з – количество школ, находящихся в «красной зоне»; - К общ. – общее количество школ муниципального образования Московской области, включенного в рейтинг | РСЭМ |
|  | - Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | - Шт. | - П=Количество внедренных моделей цифровой образовательной среды |  |
| - Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  |  |  |  |
| 19 | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в общей численности детей этого возраста | Процент | П = ЧДОП(5-18) / Ч(5-18) х 100, где П – планируемый показатель; ЧДОП(5-18) – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам; Ч(5-18) – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Данные государственной статистики |
| 19.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Процент | П=Ч (ок)/Ч(д) x100, где П – планируемый показатель; Ч (ок) – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры; Ч(д) – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области | Статистическая форма – 1 ДШИ, утвержденная Приказом Росстата от 30.12.2015 № 671 |
| 20 | - Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | Процент | П = (ЧД(1) + ЧД(2) + ЧД(3) + ЧД(4)) / ОЧД х 100, где П – доля детей, охваченных дополнительным образованием технической и естественнонаучной направленности; ЧД(1) – численность детей, получающих услугу в организациях дополнительного образования; ЧД(2) – численность детей, получающих услугу в общеобразовательных организациях; ЧД(3) – численность детей, получающих услугу в дошкольных образовательных организациях; ЧД(4) – численность детей, получающих услугу по дополнительным общеобразовательным программам на базе детских технопарков. ОЧД – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | Данные государственной статистики |
| 21 | - Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы образования, от общего числа детей | Процент | П = Ч (тм) / ЧД х 100, где П – планируемый показатель; Ч (тм) - численность участников творческих мероприятий; ЧД – общая численность детей. | Данные государственной статистики |
| 21.1 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры | Процент | П=Ч (тм)/Ч(д) x100, где П – планируемый показатель; Ч (тм) – численность участников творческих мероприятий; Ч(д) – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области | Данные из АИС МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ с использованием регионального сегмента ГАС «Управление» |
| 22 | - Доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступление | Процент | П = ЧН / ОЧ х 100, где П = планируемый показатель; ЧН – численность несовершеннолетних, совершивших преступление; ОЧ – общая численность лиц, совершивших преступление | Данные КДН |
| 23 | - Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | П = ЗДОП / ЗУ х 100, где П = планируемый показатель; ЗДОП – среднемесячная заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования; ЗУ – среднемесячная заработная плата учителя в Московской области. | Данные государственной статистики |
| 24 | - Школьные спортивные соревнования (Организация спортивных соревнований внутри школы – определение лучших. - Межшкольные соревнования, окружные/районные, областные) | - Процент | - Сш = Чп х С1 + С2 + … Сn + х 100%, - Чобщ 9 х Чобщ. - Где: - Сш – доля школ, охваченных спортивными мероприятиями; - Чп – количество общеобразовательных организаций муниципального образования, принявших участие в соревнованиях; - Чобщ – общее количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании; - 1, 2…, n – общеобразовательные организации муниципалитета по порядку; - С – количество видов соревнований (9), в которых участвовала каждая из общеобразовательных организаций муниципального образования. - 9 – количество видов спорта; - Максимальное количество баллов – 100. | Конструктор форм ГАСУ, РСЭМ |
| 25 | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» | - Процент | - Д=(1д+2д+3д+4д)/Чн х 100, где: - Д - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье»; - 1д – численность детей, посещающих объединения в организациях дополнительного образования (МОУ, НОУ), участвующих в проекте «Наука в Подмосковье»; - 2д – численность детей, посещающих объединения в общеобразовательных организациях (МОУ, НОУ), участвующих в проекте «Наука в Подмосковье»; - 3д – численность детей, посещающих объединения в дошкольных образовательных организациях (МОУ, НОУ), участвующих в проекте «Наука в Подмосковье»; - 4д - численность детей, посещающих объединения на базе детских технопарков, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье»; - Чн – численность детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) по данным Росстата | РСЭМ, Школьный портал. Данные Росстата |
| 26 | - Результативность участия муниципального образования во всероссийской олимпиаде - школьников (ВсОШ): - Муниципальный этап - Региональный этап - Заключительный этап | Процент | - 1 квартал – Региональный этап ВсОШ: - R1 = ( К1 + К2) / Куч. Х 100%, где - R1 – результативность переводится в баллы 1 к 1; - К1 – количество победителей; - К2 – количество призеров; - К уч. – количество участников. - II квартал – Заключительный этап ВсОШ; - RII = D + (10Kп + 7Kпр); - RII – результативность; - D – эффектитвность участия в региональном этапе; - D = К уч.закл. / К уч.рег. х 100%, переводится в баллы 1 к 1; - К уч.закл. – количество участников заключительного этапа (набравшие необходимое количество баллов для участия в заключительном этапе, установленных Министерством просвещения Российской федерации (проходные баллы); - К уч.рег. – количество участников регионального этапа ВсОШ; - К п – количество победителей; - К пр. – количество призеров. - III квартал – школьный этап ВсОШ, учитываются результаты II квартала; - RIII = R II - IV квартал – муниципальный этап ВсОШ; - R IV = Куч.рег./Куч.мун. * 100%, где - R IV – результативность, переводится в баллы 1 к 1; - Куч.рег. – количество участников муниципального этапа, вышедших на региональный этап (набравшие необходимое количество баллов для участия в региональном этапе, установленных Министерством просвещения Российской федерации (проходные баллы); - К уч.мун. – количество участников муниципального этапа ВсОШ. | РСЭМ |
| 27 | - Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской федерации | - человек | - N = Nохв. |  |
| 28 | - Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | - Процент | - P=N прош./Nобщая |  |
| 29 | - Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | - человек | - N=Nпол. |  |

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком программы

Муниципальный заказчик программы городского округа Пущино осуществляет координацию деятельности Разработчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Пущино и иных привлекаемых для реализации программы городского округа Пущино Московской области источников.

Муниципальный заказчик программы городского округа Пущино Московской области несет ответственность за подготовку и реализацию программы городского округа Пущино Московской области, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации программы городского округа Пущино Московской области в целом.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет его Разработчику муниципальной подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию адресных перечней и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется руководителем Администрации городского округа Пущино.

Ответственный исполнитель формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) Ежеквартальный до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий;

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

- об использовании средств бюджета городского округа Пущино Московской области и средств иных привлекаемых для реализации государственной программы источников по  каждому мероприятию и в целом по государственной программе;

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по планируемым результатам реализации государственной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

7. Подпрограммы муниципальной программы «Образование городского округа Пущино на 2017-2021 годы»

Паспорт подпрограммы I «Дошкольное образование»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  |  | Всего, в том числе: | 172411 | 186600 | 180237 | 177438 | 177438 | 894124 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 107541 | 113551 | 109883 | 109672 | 109672 | 550319 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 64630 | 72809 | 70114 | 67526 | 67526 | 342605 |
|  |  | Внебюджетные источники | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1200 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

подпрограммы I «Дошкольное образование»

В рамках решения задачи по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7лет будет реализовано основное мероприятие по развитию объектов дошкольного образования, включая капитальный ремонт, реконструкцию со строительством пристроек.

В целях социальной поддержки граждан, имеющих детей – воспитанников дошкольных образовательных учреждений будут продолжены начисление и выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы дошкольного образования, реализуемые в рамках

подпрограммы I «Дошкольное образование»

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы дошкольного образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы дошкольного образования в соответствии с потребностями населения города Пущино, требованиями федерального и регионального законодательства, требований федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере общего образования,  целям и задачам государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2021 годы.

Реализация подпрограммы обеспечит развитие сферы дошкольного образования и предоставит всем детям доступность получения услуг дошкольного образования, в том числе организовать обучение 100% численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Одним из направлений модернизации станет систематическая работа по развитию инфраструктуры и кадрового потенциала, переподготовке и повышению квалификации педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Иные мероприятия по созданию мест за счет строительства | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Проведение капитального и текущего ремонта объектов дошкольного образования | 2017-2021 годы | Итого: | 2478 | 13909 | 4041 | 6303 | 2645 | 460 | 460 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино | Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая капитальный ремонт, реконструкцию со строительством пристроек) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 399 | 464 | 344 | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 2079 | 13145 | 3637 | 6243 | 2465 | 400 | 400 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| 2.1. | Финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы | 2017-2021 годы | Итого: | 399 | 464 | 344 | 0 | 120 | 0 | 0 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино | Капитальные вложения в объекты дошкольного образования с целью ликвидации очередности |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 399 | 464 | 344 | 0 | 120 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. | Капитальный и текущий ремонт зданий, помещений и сооружений | 2017-2021 годы | Итого: | 2079 | 13445 | 3697 | 6303 | 2525 | 460 | 460 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | Капитальный и текущий ремонт зданий, помещений и сооружений |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 2079 | 13145 | 3637 | 6243 | 2465 | 400 | 400 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 2017-2021 годы | Итого: | 95375 | 549355 | 107197 | 113551 | 109263 | 109672 | 109672 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино | Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 89812 | 549355 | 107197 | 113551 | 109263 | 109672 | 109672 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | 2017-2021 годы | Итого: | 5563 | 39959 | 6797 | 8668 | 7892 | 8301 | 8301 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5563 | 39959 | 6797 | 8668 | 7892 | 8301 | 8301 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2. | Предоставление субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2017-2021 годы | Итого: | 89812 | 509396 | 100400 | 104883 | 101371 | 101371 | 101371 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 89812 | 509396 | 100400 | 104883 | 101371 | 101371 | 101371 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | 2017-2021 годы | Итого: | 62716 | 330860 | 61173 | 66746 | 68329 | 67306 | 67306 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1000 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 61716 | 329460 | 60993 | 66566 | 67649 | 67126 | 67126 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 900 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |  |
| 4.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями | 2017-2021 годы | Итого: | 61429 | 329703 | 61057 | 66673 | 67561 | 67206 | 67206 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 61429 | 328803 | 60877 | 66493 | 67381 | 67026 | 67026 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 900 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |  |
| 4.2. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | 2017-2021 годы | Итого: | 1112 | 768 | 0 | 0 | 668 | 50 | 50 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1000 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 112 | 268 | 0 | 0 | 168 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.3. | Проведение мероприятий по повышению имиджа педагогической профессии и привлечению молодых специалистов | 2017-2021 годы | Итого: | 175 | 389 | 116 | 73 | 100 | 50 | 50 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | Проведены мероприятия по повышению имиджа педагогической профессии и привлечению молодых специалистов |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 175 | 389 | 116 | 73 | 100 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Всего по подпрограмме | 2017-2021 годы | Итого: | 160569 | 894124 | 172411 | 186600 | 180237 | 177438 | 177438 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 96774 | 550319 | 107541 | 113551 | 109883 | 109672 | 109672 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 63795 | 342605 | 64630 | 72809 | 70114 | 67526 | 67526 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 1200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |  |

Паспорт подпрограммы II «Общее образование»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Пущино Московской области | Всего, в том числе: | 175418 | 187888 | 178406 | 174541 | 174541 | 890794 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 124350 | 130338 | 134575 | 133518 | 133518 | 656299 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 50338 | 56820 | 43101 | 40793 | 40793 | 231845 |
|  |  | Внебюджетные источники | 730 | 730 | 730 | 230 | 230 | 2650 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

подпрограммы II «Общее образование»

В рамках реализации подпрограммы будут продолжены преобразования, призванные обеспечить переход к индивидуальному и технологичному образованию для всех, к развитию образования, ориентированного на формирование творческой социально ответственной личности, способной к самореализации в условиях инновационной экономики. Для этого необходимо обновление содержания и технологий в образовании, совершенствование инфраструктуры образования, формирование новой технологической среды общего образования, развитие дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию. Инновационное развитие экономики требует создания инновационной инфраструктуры также и на уровне общего образования, которая подразумевает реализацию инновационных проектов и программ в общеобразовательных учреждениях. Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров общего образования, обновление состава и компетенций педагогических кадров необходимое условие реализации задач подпрограммы.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы общего образования, реализуемые в рамках

подпрограммы II «Общее образование»

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы общего образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы общего образования в соответствии с потребностями населения города Пущино, требованиями федерального и регионального законодательства, требований федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере общего образования,  целям и задачам государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2021 годы.

Развитие системы общего образования города Пущино должно соответствовать и удовлетворять новым запросам общества, потребителей образовательных услуг. Реализация подпрограммы предусматривает поддержку общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, обеспечивает рос удовлетворенности потребителей в отношении качества образовательной деятельности образовательных организаций и образовательных результатов.

Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | 2017-2021 годы | Итого: | 105718 | 595787 | 112115 | 118007 | 121875 | 121875 | 121875 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино | Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 105718 | 595787 | 112115 | 118007 | 121875 | 121875 | 121875 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Предоставление субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2017-2021 годы | Итого: | 105718 | 595787 | 112155 | 118007 | 121875 | 121875 | 121875 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 105718 | 595787 | 112155 | 118007 | 121875 | 121875 | 121875 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования | 2017-2021 годы | Итого: | 58734 | 273787 | 57149 | 60469 | 52857 | 51656 | 51656 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, МБУ ДПО УМЦ, муниципальные общеобразовательные учреждения | Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов, повышение качества образования |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9677 | 59510 | 12195 | 11531 | 12498 | 11643 | 11643 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 48557 | 212127 | 44324 | 48308 | 39729 | 39883 | 39883 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 500 | 2150 | 630 | 630 | 630 | 130 | 130 |  |  |
| 2.1. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения | 2017-2021 годы | Итого: | 6555 | 47641 | 8894 | 9536 | 9737 | 9737 | 9737 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные общеобразовательные учреждения | Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6555 | 47641 | 8894 | 9536 | 9737 | 9737 | 9737 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. | Финансовое обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в т.ч. финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы | 2017-2021 годы | Итого: | 3087 | 900 | 200 | 0 | 700 | 0 | 0 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные общеобразовательные учреждения | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1330 | 900 | 200 | 0 | 700 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. | Финансовое обеспечение на иные цели (приобретение оборудования) | 2017-2021 годы | Итого: | 985 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, МБУ ДПО УМЦ, муниципальные общеобразовательные учреждения | Обеспечение функций муниципальных общеобразовательных организаций на оказание муниципальных услуг |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
| 2.4. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями | 2017-2021 годы | Итого: | 45519 | 211571 | 44168 | 48408 | 39429 | 39783 | 39783 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, МБУ ДПО УМЦ, муниципальные общеобразовательные учреждения | Обеспечение функций муниципальных общеобразовательных организаций на оказание муниципальных услуг |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 45519 | 211071 | 44068 | 48308 | 39329 | 39683 | 39683 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2.5. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 1600 | 1200 | 0 | 200 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные общеобразовательные учреждения | Закупка оборудования для общеобразовательных учреждений |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 600 | 200 | 0 | 200 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.6. | Предоставление грантов Губернатора Московской области лучшим общеобразовательным организациям в Московской области | 2017-2021 годы | Итого: | 500 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные общеобразовательные учреждения | Предоставление грантов Губернатора Московской области лучшим общеобразовательным учреждениям |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |
| 2.7. | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся общеобразовательных учреждений | 2017-2021 годы | Итого: | 296 | 456 | 56 | 0 | 200 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные общеобразовательные учреждения | Оказание социальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 296 | 456 | 56 | 0 | 200 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.8. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области из бюджета Московской области на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных районов Московской области | 2017-2021 годы | Итого: | 1792 | 9969 | 2101 | 1995 | 2061 | 1906 | 1906 | КДН и ЗП | Обеспечение переданных государственных полномочий. Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1792 | 9969 | 2101 | 1995 | 2061 | 1906 | 1906 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино | Поддержание односменного режима |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1. | Создание и развитие в общеобразовательных учреждениях условий для поддержания односменного режима обучения | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино | Поддержание односменного режима |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2. | Капитальные вложения в общеобразовательные учреждения в целях поддержания односменного режима обучения | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино | Поддержание односменного режима |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Проведение капитального, текущего ремонта общеобразовательных учреждений | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 18133 | 5260 | 8961 | 2712 | 600 | 600 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные общеобразовательные учреждения | Проведение капитального, текущего ремонта общеобразовательных учреждений |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 16833 | 5160 | 8061 | 2612 | 500 | 500 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.1. | Финансовое обеспечение мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта общеобразовательных учреждений | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 18133 | 5260 | 8961 | 2712 | 600 | 600 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные общеобразовательные учреждения | Финансовое обеспечение мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта общеобразовательных учреждений |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 16833 | 5160 | 8061 | 2612 | 500 | 500 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.2. | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные общеобразовательные учреждения | Финансовое обеспечение мероприятий по проведению экспертизы проектно-сметной документации |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Повышение социального и профессионального статусов педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей | 2017-2021 годы | Итого: | 270 | 1640 | 344 | 351 | 345 | 300 | 300 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, МБУ ДПО УМЦ, муниципальные общеобразовательные учреждения | Поощрение лучших педагогов |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 270 | 1640 | 344 | 351 | 345 | 300 | 300 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1. | Проведение круглых столов, семинаров, конференций | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 576 | 44 | 187 | 145 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино | Проведение круглых столов, семинаров, конференций |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 576 | 44 | 187 | 145 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.2. | Организация и проведение городского праздника «Международный день учителя» | 2017-2021 годы | Итого: | 95 | 490 | 150 | 40 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, МБУ ДПО УМЦ, муниципальные общеобразовательные учреждения | Праздник «Международный день учителя» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 95 | 490 | 150 | 40 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.3. | Организация и проведение августовской конференции педагогической общественности | 2017-2021 годы | Итого: | 133 | 504 | 100 | 104 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, МБУ ДПО УМЦ, муниципальные общеобразовательные учреждения | Августовская конференция педагогической общественности |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 133 | 504 | 100 | 104 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.4. | Участие победителей муниципальных этапов конкурсов «Педагог года», «Воспитатель года» в областном конкурсе «Педагог года Подмосковья» | 2017-2021 годы | Итого: | 42 | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | МБУ ДПО УМЦ, муниципальные общеобразовательные учреждения | Участие в областных конкурсах |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 42 | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.5. | Ежемесячное пособие выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, приступившим в год окончания соответствующей образовательной организации к работе на должностях педагогических работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино | Выплата ежемесячного пособия |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 1247 | 510 | 50 | 567 | 60 | 60 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные общеобразовательные учреждения | Проведение государственной итоговой аттестации |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 1247 | 510 | 50 | 567 | 60 | 60 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.1. | Обеспечение мероприятий по печати и сканированию бланков участников государственной итоговой аттестации, контрольно- измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 1247 | 510 | 50 | 567 | 60 | 60 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, пункты проведения экзаменов | Обеспечение деятельности технологичных пунктов проведения экзаменов. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 1247 | 510 | 50 | 567 | 60 | 60 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7. Проведение мониторинговых исследований качества образования | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, МБУ ДПО УМЦ, муниципальные общеобразовательные учреждения | Проведение мониторинговых исследований качества образования |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.1. | Проведение диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися 4-10-х классов | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, МБУ ДПО УМЦ, муниципальные общеобразовательные учреждения | Проведение диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися 4-10-х классов |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8. Развитие механизмов независимой оценки качества образовательной деятельности | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, Общественный совет при отделе образования администрации города Пущино | Независимая оценка качества образовательной деятельности |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8.1. | Выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве образовательной деятельности учреждений, осуществляющих образовательную деятельность | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве образовательной деятельности учреждений, осуществляющих образовательную деятельность |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8.2. | Развитие механизмов внешней оценки качества образования | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9. | Всего по подпрограмме | 2017-2021 годы | Итого: | 164426 | 890794 | 175418 | 187888 | 178406 | 174541 | 174541 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 115395 | 656299 | 124350 | 130338 | 134575 | 133518 | 133518 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 48531 | 231845 | 50338 | 56820 | 43101 | 40793 | 40793 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 500 | 2650 | 730 | 730 | 730 | 230 | 230 |  |  |

Паспорт подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Пущино Московской области | Всего, в том числе: | 68176 | 68345 | 59703 | 58941 | 58941 | 314106 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 437 | 3084 | 200 | 0 | 0 | 3721 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 67639 | 65211 | 59453 | 58891 | 58891 | 310085 |
|  |  | Внебюджетные источники | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и

психолого-социальное сопровождение детей»

Реализация мероприятий подпрограммы позволит разрешить основные проблемы в сфере дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей – удовлетворения запросов населения к качеству образовательных услуг дополнительного образования, повышение их доступности и увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования.

Для реализации задачи по увеличению численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях будет реализован комплекс мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей, в том числе направленных на совершенствование организационно-экономических управленческих и финансово-экономических механизмов обеспечения доступности услуг в системе дополнительного образования и психологического сопровождения обучающихся.

С целью развития кадрового потенциала системы дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей планируется систематическое проведение конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования. Будет продолжена работа по проведению тематических семинаров и конференций.

В рамках реализации мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни будет осуществлена работа с родительской общественностью по формированию у обучающихся традиционных семейных ценностей, проведены олимпиады, фестивали, конкурсы, слеты, различные мероприятия, направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, на пропаганду экологических знаний, патриотическое воспитание обучающихся, на популяризацию здорового образа жизни.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы дополнительного образования, реализуемые в рамках

подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и

психолого-социальное сопровождение детей»

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы дополнительного  образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей  в соответствии с потребностями населения города Пущино, требованиями федерального и регионального законодательства, требований федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к развитию дополнительного образования, целям и задачам государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2021 годы.

Развитие сферы дополнительного образования предусматривает расширение возможности выбора детьми программ дополнительного образования, обеспечение полноты и объема информации о дополнительных образовательных программах для детей, формирование механизмов государственно-общественного, межведомственного управления системой дополнительного образования, реализация модели адресной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с одаренными детьми.

Перечень мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и

психолого-социальное сопровождение детей»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей | 2017-2021 годы | Итого: | 32437 | 307252 | 67101 | 67339 | 58142 | 57335 | 57335 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1589 | 3721 | 437 | 3084 | 200 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 30172 | 303231 | 66564 | 64205 | 57892 | 57285 | 57285 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 676 | 300 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | 2017-2021 годы | Итого: | 29953 | 271611 | 60758 | 57919 | 51320 | 50807 | 50807 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 29953 | 271611 | 60758 | 57919 | 51320 | 50807 | 50807 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МБУ ДПО УМЦ | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 31587 | 5773 | 6286 | 6572 | 6478 | 6478 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 31587 | 5773 | 6286 | 6572 | 6478 | 6478 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | На реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования (в части оплаты труда и начислений на оплату труда педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования) | 2017-2021 годы | Итого: | 2384 | 3604 | 570 | 2884 | 50 | 50 | 50 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино | Достижение целевого показателя - уровня средней заработной платы педагогов |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1589 | 3271 | 437 | 2834 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 119 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 676 | 300 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 1.4. | Финансовое обеспечение мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта в учреждениях дополнительного образования | 2017-2021 годы | Итого: |  | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино | Финансовое обеспечение выполнения ремонтных работ |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5. | Финансовое обеспечение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в т.ч. финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино | Финансовое обеспечение укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного образования |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Развитие кадрового потенциала образовательных учреждений системы дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей | 2017-2021 годы | Итого: | 204 | 480 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, МБУ ДПО УМЦ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 204 | 480 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсов профессионального мастерства | 2017-2021 годы | Итого: | 204 | 480 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, МБУ ДПО УМЦ | Конкурсы профессионального мастерства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 204 | 480 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие физической культуры, детского спорта и формирование здорового образа жизни | 2017-2021 годы | Итого: | 332 | 1275 | 165 | 180 | 310 | 310 | 310 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, МБУ ДПО УМЦ, муниципальные учреждения дополнительного образования |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 332 | 1275 | 165 | 180 | 310 | 310 | 310 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди общеобразовательных учреждений, иных спортивных мероприятий | 2017-2021 годы | Итого: | 101 | 340 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные образовательные учреждения | Проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди общеобразовательных учреждений, иных спортивных мероприятий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 101 | 340 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2. | Организация и проведение олимпиад и иных конкурсных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, на пропаганду экологических знаний | 2017-2021 годы | Итого: | 199 | 401 | 36 | 125 | 80 | 80 | 80 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, МБУ ДПО УМЦ, муниципальные образовательные учреждения | Организация и проведение олимпиад и иных конкурсных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, на пропаганду экологических знаний |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 199 | 401 | 36 | 125 | 80 | 80 | 80 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3. | Организация и проведение массовых мероприятий с обучающимися, конкурсов патриотической направленности | 2017-2021 годы | Итого: | 32 | 241 | 56 | 35 | 50 | 50 | 50 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные образовательные учреждения | Организация и проведение массовых мероприятий с обучающимися, конкурсов патриотической направленности |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 32 | 241 | 56 | 35 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.4. | Участие в Московском областном слет-соревновании детско-юношеского движения «Школа безопасности» | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 293 | 53 | 0 | 80 | 80 | 80 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные образовательные учреждения | Участие в Московском областном слет-соревновании детско-юношеского движения «Школа безопасности» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 293 | 53 | 0 | 80 | 80 | 80 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.5. | Организация, проведение муниципальных этапов, участие в региональных этапах Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные образовательные учреждения | Проведение муниципальных этапов, участие в региональных этапах Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Поддержка детей и молодежи, проявивших способности в области искусства, науки, физической культуры и спорта | 2017-2021 годы | Итого: | 525 | 3714 | 645 | 576 | 801 | 846 | 846 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 525 | 3714 | 645 | 576 | 801 | 846 | 846 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1. | Выплата именных стипендий главы г. Пущино для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта | 2017-2021 годы | Итого: | 84 | 420 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино | Выплата именных стипендий главы г. Пущино для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 84 | 420 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2. | Выплата именных стипендий главы города Пущино для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2017-2021 годы | Итого: | 12 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино | Выплата именных стипендий главы города Пущино для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 12 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.3. | Организация и проведение мероприятий посвященных выпускникам | 2017-2021 годы | Итого: | 100 | 368 | 51 | 62 | 55 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино | Проведение мероприятий посвященных выпускникам |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 100 | 368 | 51 | 62 | 55 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.4. | Организация, научных и интеллектуальных школ (лагерей) для одарённых детей | 2017-2021 годы | Итого: | 329 | 2251 | 200 | 401 | 550 | 550 | 550 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные общеобразовательные учреждения | Организация, научных и интеллектуальных школ (лагерей) для одарённых детей |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 329 | 2251 | 200 | 401 | 550 | 550 | 550 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.5. | Приобретение товаров и услуг для организации мероприятий для одаренных детей (в том числе для участия в муниципальных и областных мероприятиях и акциях) | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 615 | 298 | 17 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные общеобразовательные учреждения |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 615 | 298 | 17 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и формирование навыков законопослушного гражданина | 2017-2021 годы | Итого: | 86 | 550 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, МБУ ДПО УМЦ, муниципальные образовательные учреждения |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 86 | 550 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение Рождественских образовательных Чтений | 2017-2021 годы | Итого: | 55 | 170 | 20 | 0 | 50 | 50 | 50 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные образовательные учреждения | Проведение Рождественских образовательных Чтений |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 55 | 170 | 20 | 0 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.2. | Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической, социально-культурной, спортивной направленности | 2017-2021 годы | Итого: | 31 | 380 | 80 | 150 | 50 | 50 | 50 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные образовательные учреждения | Проведение мероприятий гражданско-патриотической, социально-культурной, спортивной направленности |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 31 | 380 | 80 | 150 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.3. | Мероприятия по созданию условий для повышения эффективности психологического сопровождения и оказания психологической помощи обучающимся в образовательных организациях | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, МБУ ДПО УМЦ, муниципальные образовательные учреждения |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.4. | Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и наркотической зависимости обучающихся, в том числе психологического тестирования | 2017-2021 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные общеобразовательные учреждения | Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и наркотической зависимости обучающихся, в том числе психологического тестирования |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Реализация мероприятий, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленности |  | Итого: | 0 | 450 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные образовательные учреждения |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 450 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.1. | Приобретение оборудования для организации исследовательской и проектной деятельности, научно-технического творчества |  | Итого: | 0 | 450 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, муниципальные образовательные учреждения | Приобретение оборудования для организации исследовательской и проектной деятельности, научно-технического творчества |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 0 | 450 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7. Реализация мероприятий, направленных на пропаганду правил безопасного поведения на дорогах и улицах |  | Итого: | 5 | 200 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, МБУ ДПО УМЦ, муниципальные образовательные учреждения |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 5 | 200 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.1. | Организация и проведение массовых мероприятий с детьми по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах и улицах, в том числе участие в Московском областном слете юных инспекторов движения «Безопасное колесо», фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах», смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  | Итого: | 5 | 200 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, МБУ ДПО УМЦ, муниципальные образовательные учреждения | Проведение массовых мероприятий с детьми по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах и улицах |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 5 | 200 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8. Реализация мер, направленных на трудовое воспитание детей |  | Итого: | 43 | 185 | 35 | 0 | 50 | 50 | 50 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, МБУ ДПО УМЦ, муниципальные образовательные учреждения |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 43 | 185 | 35 | 0 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8.1. | Проведение мероприятий по профориентации обучающихся и организация общественно-полезной деятельности |  | Итого: | 43 | 185 | 35 | 0 | 50 | 50 | 50 | Отдел образования Администрации городского округа Пущино, МБУ ДПО УМЦ, муниципальные образовательные учреждения | Проведение мероприятий по профориентации обучающихся и организация общественно-полезной деятельности |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 43 | 185 | 35 | 0 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9. | Всего по подпрограмме | 2017-2021 годы | Итого: | 33632 | 314106 | 68176 | 68345 | 59703 | 58941 | 58941 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1589 | 3721 | 437 | 3084 | 200 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области | 31367 | 310085 | 67639 | 65211 | 59453 | 58891 | 58891 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 676 | 300 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |