

**в**

**Администрация городского округа Пущино**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **05.07.2019** |  | **№** | **321-п** |

г. Пущино

**┌** ┐

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

Руководствуясь [ст. 179](consultantplus://offline/ref=2CD57A81F06995D87F9773949D4D2089BD7AFF9A8FD789F21E99F625E669D3C3F35EB9536C906795D9i3G) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Уставом](consultantplus://offline/ref=0790A6B6F7AA33C7AD3743A53657473F794582FEBBD783F7BB8EEE2F2CR7gDF) городского округа Пущино Московской области, в соответствии с постановлениями Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области», от 27.12.2016 № 641-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Пущино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Пущино от 18.01.2018 № 26-п (ред. от 20.02.2018 № 88-п, от 19.10.2018 № 426-п, от 22.11.2018 № 481-п, от 18.04.2019 № 189-п) изложив ее в новой редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу Администрации городского округа Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Хорькова А.А.

И.о. руководителя Администрации А.С. Воробьев

Приложение к постановлению

Администрации городского округа Пущино

от 05.07.2019 № 321-п

**1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2018 – 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя Администрации Хорьков Алексей Анатольевич | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Пущино | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Пущино;  Повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик городского округа Пущино. | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда»  Подпрограмма II «Благоустройство территории городского округа Пущино»  Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино» | | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год |
| Средства Федерального бюджета | 9063,46 | 6576,19 | 2487,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 65542,27 | 28489,16 | 32046,11 | 1041,00 | 1041,00 | 975,0 | 975,0 | | 975,0 |
| Средства бюджета города Пущино Московской области | 193456,38 | 39383,05 | 58241,33 | 34194,00 | 34194,00 | 9148,0 | 9148,0 | | 9148,0 |
| Внебюджетные источники | 8019,00 | 4851,0 | 3168,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Средства Дорожного Фонда Московской области | 8367,22 | 0 | 8367,22 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 284448,33 | 79299,4 | 104309,93 | 35235,00 | 35235,00 | 10123,0 | | 10123,0 | 10123,0 |

**2.** **Общая характеристика текущего состояния сектора благоустройства**

**в городском округе Пущино, в том числе формулировка основных**

**проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству общественных территорий, устройству электросетевого хозяйства. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для стоянки принадлежащих жителям транспортных средств, обустройства мест сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов, устройства систем наружного и архитектурно-художественного освещения, капитального ремонта многоквартирных домов и подъездов.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать все существующие проблемы в рамках муниципальной программы, которая позволит благоустроить облик городского округа Пущино, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей города.

**3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы**

**с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.**

При реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – Программа) следует учитывать риски, угрожающие в связи с изменениями внешней среды, а именно:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния общественных и дворовых территорий, а также многоквартирных домов, что может потребовать концентрации средств муниципального бюджета на преодоление последствий таких катастроф.

При реализации Программы имеются финансовые риски, связанные с недостаточностью средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограмм в бюджете городского округа Пущино. Достижение целевых показателей (индикаторов) будет зависеть от привлеченных ресурсов из внебюджетных и других источников.

Для минимизации финансовых рисков:

- планируется создать все возможные условия для осуществления общественного контроля хода выполнения настоящей Программы на всех стадиях реализации намеченных мероприятий.

**4. Перечень подпрограмм и краткое описание**

**подпрограмм Программы**

В Программу включены три подпрограммы, каждая из которых предусматривает определенный перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей:

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» (далее – Подпрограмма 1).

Подпрограмма II «Благоустройство территории городского округа Пущино» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино» (далее – Подпрограмма 3).

**5. Описание целей Программы**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации.

Программа разработана на основании методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр.

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является неотъемлемой составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий к уровню, соответствующему современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы

Целью Программы является: повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик города.

Для достижения цели, муниципальным образованием поставлены следующие задачи:

1. Увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий городского округа Пущино Московской области (по результатам инвентаризации).

2. Увеличение освещенных улиц, проездов и площадей с уровнем освещенности соответствующим установленным нормативам.

3. Обеспечение условий комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино Московской области.

Программный метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов.

**6. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы**

Реализация в полном объеме мероприятий позволит решить поставленные задачи для создания комфортного проживания граждан в городском округе Пущино.

Программа содержит мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, ремонту и содержанию внутриквартальных дорог, озеленению территорий, размещению малых архитектурных форм, разработке архитектурно-планировочных концепций, установке детских игровых площадок, ремонту асфальтового покрытия, а также комплекс мероприятий направленных на повышение энергетической эффективности и создания комфортной световой среды, улучшения условий для комфортного проживания в многоквартирных домах.

Необходимость реализации вышеперечисленных основных мероприятий обусловлена требованиями законодательства Российской Федерации, а также программными поручениями Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Идеология лидерства», «Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности».

**7. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы | 6-й год реализации программы | 7-й год реализации программы | |
| 1 | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1  Количество благоустроенных общественных территорий ( в разрезе видов территорий), в том числе: - зона отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади, парки. | отраслевой | единица | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 1.2. | Целевой показатель 2  Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий. | отраслевой | единица | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 1.3 | Целевой показатель 3  Количество разработанных проектов благоустройства | отраслевой | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 1.4. | Целевой показатель 4  Количество установленных детских игровых площадок. | отраслевой | единица | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| 1.5. | Целевой показатель 5  Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. | отраслевой | %/ед. | 30/9 | 40/12 | 50/15 | 60/18 | | 70/21 | 40/12 | 40/12 | | 40/12 | 3 |
| 1.6. | Показатель 7  Количество ликвидированных несанкционированных навалов мусора | отраслевой | единица | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 1.7. | Целевой показатель 8  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | отраслевой | процент | 100 | 0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 1 |
| 1.8. | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | отраслевой | процент | 100 | 0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 1 |
| 1.9. | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | отраслевой | процент | 100 | 0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 1 |
| 1.10. | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | отраслевой | процент | 100 | 0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 1 |
| 2 | Подпрограмма II «Благоустройство территории городского округа Пущино» | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Целевой показатель 2  «Светлый город»-доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям | отраслевой | процент | 100 | 66,73 | 72,27 | 77,82 | | 83,36 | 88,90 | 94,43 | | 100 | 2 |
| 2.2. | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. | Отраслевой | единица | 1 | 4 | 19 | 10 | | 10 | 10 | 10 | | 10 | 2 |
| 2.3. | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением (%) | отраслевой | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 |
|  | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов. | Отраслевой | единица | 64 | 36 | 46 | 51 | | 51 | 51 | 51 | | 51 | 1 |
| 3.2. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы. | Отраслевой | единица | 5 | 5 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | | 6 | 2 |
| 3.3. | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и высшее (А, В, С, D) | отраслевой | единица | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 |
| 3.4. | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД | отраслевой | единица | 5 | 5 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 2 |

**8. Методика расчета значений показателей реализации**

**Программы (подпрограммы)**

1. **Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий.**

Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству.

Единица измерения: шт.

1. **Количество благоустроенных общественных территорий(пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади, парки.**

Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству).

Единица измерения: ед.

1. **Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий.**

Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству.

Единица измерения: ед.

1. **Количество установленных детских игровых площадок.**

Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями.

Единица измерения: ед.

1. **Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями.**

Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству.

Единицы измерения: процент / ед.

1. **«Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям.**

Досв=Посв/Побщ\*100%, где: Досв- «Светлый город» – это доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент; Посв- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км; Побщ - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км.

Источник информации: Ежеквартальный мониторинг Министерства благоустройства Московской области на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по городским округам и муниципальным районам (городским и сельским поселениям) Московской области. Ежегодный контроль информации на основании формы статистической отчётности «Форма 1-КХ. Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов», утвержденная приказом Росстата от 30.08.2017 № 562.

Единица измерения: процент.

1. **Увеличение площади дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как площадь дворовых территорий приведенных в нормативное состояние в отчетном году.

Единица измерения: кв.м.

1. **Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель рассчитывается как отношение показателя «Общая протяженность линий уличного освещения, км» к показателю «Протяженность линий уличного освещения с изолированным проводом (СИП), км», умноженное на 100 процентов.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя - данный показатель в 2017 году не рассчитывался.

Алгоритм определения значения целевого показателя: показатель рассчитывается как отношение показателя «Общее количество энергоэффективных светильников наружного освещения, ед.», к показателю «Общее количество светильников наружного освещения, ед.», умноженное на 100 процентов.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя - данный показатель в 2017 году не рассчитывался.

1. **Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту.**

Кплан=Кфакт, где: Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц; Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц.

Единица измерения: ед.

1. **Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением.**

Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно\*100%, где: Дупр - «Доля светильников управляемых от АСУНО» – это доля светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент; Ксв.всего — общее количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество; Ксв.асуно - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество.

1. **Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет.**
2. **Количество отремонтированных подъездов.**

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО.

Единица измерения: ед.

1. **Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД.**

Плановое значение показателя определяется в соответствии с плановым заданием.

Единица измерения: ед.

1. **Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы.**

Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт

Единицы измерения: ед.

1. **Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше ( А, В, С, D)**

Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. В определении планового значения показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный капитальный ремонт общего имущества с проведением работ общего имущества с проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной документации. По итогам первого полугодия текущего финансового года плановое значение показателя может быть скорректировано.

1. **Количество приобретенной техники для нужд территории городского округа Пущино Московской области.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как количество приобретенной в отчетном году техники для нужд территории городского округа Пущино Московской области.

1. **Количество ликвидированных несанкционированных навалов мусора.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как количество фактически ликвидированных несанкционированных навалов мусора в отчетном году.

Единица измерения: ед.

Источник данных: Государственный административно-технический надзор Московской области, Министерство ЖКХ Московской области».

1. **Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.**

Рассчитывается по формуле: Dркот=Pкот/Pр\*100% Dркот- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий Pкот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий Pр — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.

Единица измерения: процент.

**19. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.**

Рассчитывается по формуле: Dркдт=Pкдт/Pр\*100% Dркдт- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий Pкдт - количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) Pр - общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

Единица измерения: процент.

**20. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.**

Рассчитывается по формуле: Dдтуг=Туг/Тобщ\*100% Dдтуг - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий Туг - количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях в течение планового года Тобщ - общее количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года.

Единица измерения: процент.

**9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнения мероприятия**

**программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы).**

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы определен постановлением Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области».

**10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципального программы (подпрограммы).**

Состав, форма и сроки предоставления отчетности определены постановлением Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области».

**11. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2018 – 2024 годы**

**11.1. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация городского округа Пущино | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | | | | | | | |
| 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы | 6-й год реализации программы | 7-й год реализации программы | Итого |
| Подпрограмма I  Комфортная городская среда» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства МО, Министерство Благоустройства МО | Всего:  в том числе: | 35210,23 | 83641,12 | 21770,00 | 21770,00 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 165316,35 |
| Средства федерального бюджета | 6576,19 | 2487,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9063,46 |
| Средства бюджета Московской области | 6873,99 | 29369,30 | 1041,00 | 1041,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 41250,29 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 21610,05 | 43417,33 | 20729,00 | 20729,00 | 0 | 0 | 0 | 106485,38 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного Фонда Московской области | 0 | 8367,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8367,22 |

**11.2. Описание задач подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

Основной задачей Подпрограммы 1 является увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных и дворовых территорий городского округа Пущино Московской области.

Она достигается путем выполнения запланированных мероприятий. Характеристика мероприятий предусмотрена в следующем разделе.

**11.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы I**

**«Комфортная городская среда»**

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений.

В рамках Подпрограммы 1 планируется реализовать мероприятия, направленные, на развитие современной городской среды на территории городского округа Пущино, а именно:

- разработка архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий, ремонт внутриквартальных дорог, озеленение территорий, размещение и содержание малых архитектурных форм, приобретение и установка детских игровых площадок, комплексное благоустройство дворовых территорий, ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий.

Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки. Все вышеназванное свидетельствует о том, что накопленный культурный потенциал жителей городского округа Пущино требует модернизации.

**11.4. Концептуальные направления реформирования,**

**модернизации и преобразования коммунального хозяйства,**

**реализуемые в рамках подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

Благоустройство территории городского округа Пущино включает в себя целый комплекс работ, направленных для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения округа.

Так, уже существующие детские игровые и спортивные площадки, на данный момент времени не обеспечивают в полной мере потребности детей в игровом оборудовании, а некоторые объекты морально и физически устарели.

Такое состояние вышеуказанных территорий приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни.

Основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, территорий массового отдыха, установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, их поддержание в надлежащем состоянии.

В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в городском округе Пущино не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц и площадей, отлову безнадзорных животных.

Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки. Все вышеназванное свидетельствует о том, что накопленный культурный потенциал жителей городского округа Пущино требует модернизации.

Благоустройство территории городского округа включает в себя целый комплекс работ по озеленению территорий, сохранению и организации парков и скверов, комплексному развитию внутридворовых территорий. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения.

Основным способом в кратчайшие сроки улучшить ситуацию является повышение уровня благоустроенности дворовых территорий, территорий массового отдыха, установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок, их поддержание в надлежащем состоянии.

**11.5. Адресный перечень запланированных к благоустройству в 2018-2019 гг.**

**Адресный перечень дворовых территорий, запланированных к комплексному благоустройству в 2018 году.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта (адрес)** |
| **1.** | г. Пущино, мкр. «Г» ж/д №№ 8,9,10 |
| **2.** | г. Пущино, мкр. «Г» ж/д №№ 14,18,28,23 |
| **3.** | г. Пущино, мкр. «В» ж/д №№ 12,13,14,15 |

**Адресный перечень общественных территорий, запланированных к**

**благоустройству в 2018 году.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта (адрес)** |
| **1.** | г. Пущино, территория вблизи городского ЗАГС |

**Адресный перечень дворовых территорий, запланированных к комплексному благоустройству в 2019 году.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта (адрес)** |
| **1.** | г. Пущино, мкр. «Д» ж/д №№ 5,7,8 |
| **2.** | г. Пущино, мкр. «Г» ж/д №№ 15,16,17,30 |
| **3.** | г. Пущино, мкр. «Г» ж/д №№ 20,29 |

**Адресный перечень общественных территорий, запланированных к**

**благоустройству в 2020году.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта (адрес)** |
| **1.** | г. Пущино, ул. Генерала Кузнецова, сквер Черкашина |

**11.6. Перечень мероприятий подпрограммы I**

**«Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) \* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  **«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»** | 2018-2024 | Итого | 48164,02 | 73925,32 | 25761,3 | 48164,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Администрации городского округа Пущино | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
| Средства Федерального бюджета | 2487,27 | 5985,46 | 3498,19 | 2487,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 27933,20 | 48358,31 | 20425,11 | 27933,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 9376,33 | 11214,33 | 1838,00 | 9376,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного Фонда Московской области | 8367,22 | 8367,22 | 0 | 8367,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Реализация программ формирования современной городской среды в части ремонта дворовых территорий \*\* | 2018-2024 | Итого | 4571,00 | 4571,00 | 0 | 4571,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 4269,00 | 4269,00 | 0 | 4269,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 302,00 | 302,00 | 0 | 302,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятия  1.2.  Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий городского округа Пущино\*\* | 2018-2024 | Итого | 2167,00 | 8645,13 | 6478,13 | 2167,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Администрации городского округа Пущино | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий г |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 3498,19 | 3498,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 2979,94 | 2979,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 2167,00 | 2167,0 | 0 | 2167,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3.  Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2018-2024 | **Итого** | 29827,00 | 48271,24 | 18445,17 | 29826,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации городского округа Пущино | Повышение энергетической эффективности и создание комфортной световой среды. |
| Средства федерального  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  Московской области | 19478,85 | 36924,02 | 17445,17 | 19478,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 1980,00 | 2980,0 | 1000,00 | 1980,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 8367,22 | 8367,22 | 0 | 8367,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие  1.4.  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2018-2024 | **Итого** | 6500,00 | 6500,00 | 0 | 6500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Администрации городского округа Пущино |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  Московской области | 6435,00 | 6435,00 | 0 | 6435,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 65,00 | 65,00 | 0 | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Мероприятия  1.5.  Комплексное благоустройство территории муниципальных образований |  | **Итого** | 255,00 | 255,00 | 0 | 255,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Администрации городского округа Пущино |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  Московской области | 238,00 | 238,00 | 0 | 238,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 17,00 | 17,00 | 0 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Мероприятия 1.6.  Выполнение работ по благоустройству общественной территории вблизи ЗАГС г. Пущино Московской области в целях формирования современной городской среды |  | **Итого** | 4848,06 | 4848,06 | 0 | 4848,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Администрации городского округа Пущино |  |
| Средства федерального бюджета | 2487,27 | 2487,27 | 0 | 2487,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  Московской области | 2118,79 | 2118,79 | 0 | 2118,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 242,00 | 242,00 | 0 | 242,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Основное мероприятие 2**  Благоустройство общественных территорий городского округа Пущино.*1,2*\* | 2018-2024 | Итого | 5496,00 | 8245,10 | 6505,10 | 5496,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Администрации городского округа Пущино |  |
|  | Средства Федерального бюджета | 0 | 3078,00 | 3078,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 386,10 | 3410,05 | 3023,05 | 386,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета г.о. Пущино | 5109,00 | 1757,05 | 404,05 | 5109,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Разработка и проведение экспертиз архитектурно-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий | 2018-2024 | Итого | 4713,00 | 4813,0 | 100,00 | 4713,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Администрации городского округа Пущино | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 4713,00 | 4813,00 | 100,00 | 4713,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных территорий | 2018-2024 | Итого | 396,00 | 6396,0 | 6000,00 | 396,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Администрации городского округа Пущино | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 3078,00 | 3078,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 2622,00 | 2622,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 396,00 | 6396,0 | 300,00 | 396,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 2.3.  Предоставление субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Пущино Московской области на ликвидацию несанкционированных навалов мусора | 2018-2024 | Итого | 387,00 | 792,10 | 405,10 | 387,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Администрации городского округа Пущино | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 387,00 | 788,05 | 401,05 | 387,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 4,05 | 4,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Основное мероприятие 3**  **Благоустройство дворовых территорий** | 2018-2024 | Итого | 28932,00 | 84579,0 | 20400,0 | 28932,00 | 20729,00 | 20729,00 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Администрации городского округа Пущино |  |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 32,0 | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 28932,00 | 84547,0 | 20368,0 | 28932,00 | 20729,00 | 20729,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Пущино | 2018-2024 | Итого | 11804,00 | 12637,0 | 3410,00 | 11804,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Администрации городского округа Пущино | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 32,00 | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 11804,00 | 12605,00 | 3378,00 | 11804,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Приобретение техники для нужд благоустройства территории городского округа Пущино | 2018-2024 | Итого | 827,00 | 827,00 | 0 | 827,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Администрации городского округа Пущино | Увеличение единиц техники для нужд благоустройства |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 827,00 | 827,0 | 0 | 827,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Мероприятие 3.3 Установка детских игровых площадок на территории городского округа Пущино | 2018-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Администрации городского округа Пущино  0 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий г  0 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Мероприятие 3.4. Благоустройство, озеленение и содержание городских территорий | 2018-2024 | Итого | 16301,00 | 71115 | 16990,00 | 16301,00 | 20729,00 | 20729,00 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Администрации городского округа Пущино | Благоустройство, содержание территорий общего пользования городского округа Пущино |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 16301,00 | 71115 | 16990,00 | 16301,0 | 20729,00 | 20729,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | **Основное мероприятие 4**  Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области | 2018-2024 | Итого | 1050,00 | 6896,00 | 839,0 | 1050,00 | 1041,00 | 1041,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Администрации городского округа Пущино |  |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1050,00 | 6896,00 | 839,0 | 1050,00 | 1041,00 | 1041,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Мероприятие 4.1 Благоустройство территории г.о. Пущино в части защиты территории от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных. | 2018-2024 | Итого | 508,00 | 3357,00 | 363,00 | 508,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Администрации городского округа Пущино | Уменьшение количества безнадзорных животных и последующий контроль над их численности |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 508,00 | 3357,00 | 363,00 | 508,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Мероприятие 4.2 Субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административной комиссии. | 2018-2024 | Итого | 542,00 | 3332,00 | 476,00 | 542,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Администрации городского округа Пущино |  |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 542,00 | 3332,00 | 476,00 | 542,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 476,00 |
| Средства бюджета г. о. Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1- благоустройство прилегающей территории к городскому ЗАГС;

2 - благоустройство сквера Черкашина.

\*перечень видов работ по благоустройству общественных территорий: закупка и установка малых архитектурных форм, озеленение, мощение и укладка покрытия, установка источников света.

\*\*перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги, тротуаров, парковок; замена бордюрного камня.

**12. Подпрограмма II «Благоустройство территории городского округа Пущино»**

**муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2018 – 2024 годы**

**12.1. Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территории городского округа Пущино»**

**на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация городского округа Пущино | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы | 6-й год реализации программы | 7-й год реализации программы | Итого |
| Подпрограмма II «Благоустройство территории городского округа Пущино» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Всего:  в том числе: | 28266,17 | 9333,0 | 9148,00 | 9148,0 | 9148,0 | 9148,0 | 9148,0 | 83339,17 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 17445,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17445,17 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 10 821,0 | 9333,0 | 9148,00 | 9148,0 | 9148,0 | 9148,0 | 9148,0 | 65894 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**12.2. Описание задач подпрограммы II «Благоустройство территории городского округа Пущино»**

Основной задачей Подпрограммы 2 является увеличение освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам.

Реализация намеченных подпрограммных мероприятий задачи позволит:

привести к нормативному уровню освещение улиц, проездов, набережных, площадей поселений;

повысить надежность и долговечность работы сетей уличного освещения;

снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов;

улучшить комфортность проживания населения;

повысить безопасность дорожного движения.

**12.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы II**

**«Благоустройство территории городского округа Пущино»**

Уличное освещение на территории городского округа Пущино не в полной мере удовлетворяет современные требования по уровню освещенности и энергоэффективности. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками. Используемые в этих светильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источником загрязнения окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при транспортировке. Из-за сильной изношенности электрического провода, происходят большие потери по мощностным характеристикам.

Мероприятия Подпрограммы 2 при выполнении позволят поднять уровень уличного освещения города на современный и энергоэффективный уровень состояния.

**12.4. Концептуальные направления реформирования,**

**модернизации и преобразования коммунального хозяйства,**

**реализуемые в рамках подпрограммы II**

**«Благоустройство территории городского округа Пущино»**

Наружное освещение - это важнейший элемент благоустройства населенного пункта, который формирует его облик и имеет экономическое значение для развития муниципального образования в целом. Сети наружного (уличного) освещения являются естественной составляющей в структуре коммунального хозяйства городов и посёлков, они выделяются в особую техническую систему у крупных предприятий, без них немыслима эксплуатация крупных современных дорог, плотин и мостов. Мероприятия Подпрограммы 2 направленны на развитие и модернизацию существующей системы наружного освещения города. Выполнение этих мероприятий приведут к повышению энергоэффективности.

**12.5. Перечень мероприятий подпрограммы II**

**«Благоустройство территорий городского округа Пущино Московской области» на срок 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № задачи/мероприятия | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Объем финансирования мероприятия в  текущем  финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | **Основное мероприятие 1.**  Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | 2018-2024 | **Итого** | 9333,00 | 64894,0 | 9821,00 | 9333,0 | 9148,00 | 9148,0 | 9148,0 | 9148,0 | 9148,0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации городского округа Пущино | Повышение энергетической эффективности |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 9333,00 | 64894,0 | 9821,00 | 9333,0 | 9148,00 | 9148,0 | 9148,0 | 9148,00 | 9148,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятия 1.1. Содержание наружного освещения на территории городского округа Пущино | 2018-2024 | **Итого** | 1848,00 | 12936,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации городского округа Пущино | Повышение энергетической эффективности |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 1848,00 | 12936,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятия 1.2. Модернизация наружного освещения на территории городского округа Пущино | 2018-2024 | **Итого** | 500,00 | 1716,00 | 1216,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации городского округа Пущино | Повышение энергетической эффективности |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 0 | 1716,0 | 1216,0 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятия 1.3. Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения территории городского округа Пущино | 2018-2024 | **Итого** | 6985,00 | 50242,0 | 6757,00 | 6985,00 | 7300,00 | 7300,00 | 7300,00 | 7300,00 | 7300,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации городского округа Пущино | Повышение энергетической эффективности |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино | 6985,00 | 50242,0 | 6757,00 | 6985,00 | 7300,00 | 7300,00 | 7300,00 | 7300,00 | 7300,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**13. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей**

**в многоквартирных домах городского округа Пущино»**

**муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2018 – 2024 годы**

**13.1. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино»**

**на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация городского округа Пущино | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы | 6-й год реализации программы | 7-й год реализации программы | Итого |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Всего:  в том числе: | 15973,0 | 11335,81 | 4317,00 | 4317,00 | 0 | 0 | 0 | 35942,81 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 4170,00 | 2676,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6846,81 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 6952,00 | 5491,00 | 4317,00 | 4317,00 | 0 | 0 | 0 | 21077,00 |
| Внебюджетные источники | 4851,00 | 3168,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8019,00 |

**13.2. Описание задач Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей**

**в многоквартирных домах городского округа Пущино»**

Основная задача Подпрограммы 3 – обеспечение условий для комфортного проживания жителей многоквартирных домов, которая должна быть достигнута путем приведения в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах, проведением капитального ремонта в многоквартирных домах, повышением эффективности проведения капитального ремонта, а также мониторинга классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

Реализация намеченной задачи позволит:

- привести в надлежащее состояние подъезды в многоквартирных домах;

- создать благоприятные условия для проживания граждан в многоквартирных домах;

- повысить эффективность капитального ремонта, класс энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

**13.3. Характеристика проблем и мероприятий**

**Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей**

**в многоквартирных домах городского округа Пущино»**

Многоквартирные дома, расположенные на территории городского округа Пущино не в полной мере, отвечают критериям комфортности проживания жителей в этих домах по причине изношенности жилого фонда.

Приведение в надлежащие состояние подъездов в многоквартирных домах, а также проведение капитального ремонта в многоквартирных домах смогут помочь в решении данной проблемы.

Для приведения каждого подъезда в нормативное состояние в Московской области с 2017 года стартовала программа софинансирования ремонта подъездов в жилых домах «Мой подъезд».

Основные параметры ремонта подъездов определяют жители. Они выбирают цвет потолков, стен и полов, оформление входных групп, устанавливают, какой формы будут новые светильники и даже предельную стоимость проведения работ при составлении сметы. Все это создаст новый образ подъезда таким, каким хотят видеть его сами жители.

Капитальный ремонт многоквартирных домов – проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов многоквартирного дома, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик имущества в многоквартирных домах. Подпрограмма 3 предусматривает мероприятия по решению задач по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Пущино, в том числе: повышение эффективности капитального ремонта, мониторинга классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

**13.4. Концептуальные направления реформирования,**

**модернизации и преобразования коммунального хозяйства,**

**реализуемые в рамках Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей**

**в многоквартирных домах городского округа Пущино»**

Главная особенность проекта «Мой подъезд» состоит в том, что источниками финансирования ремонтных работ выступают не только жильцы МКД, но и УК, муниципальное и региональное правительство.

Программа софинансирования распространяется на определенный перечень работ: обновление входной группы с устройством пандуса, ремонт пола, стен, потолка, мусоропроводов и осветительных приборов, оконных блоков и почтовых ящиков. Дополнительные работы, не входящие в состав утвержденного перечня (например, установка видеонаблюдения), проводятся за счет собственников МКД.

Ремонт подъездов выполняет либо управляющая организация, либо подрядчик. В актах о приемке этих работ в обязательном порядке должна присутствовать подпись представителя жителей – как правило, председателя совета МКД. После этого управляющие компании могут обратиться в органы местного самоуправления для компенсации части затрат согласно условиям программы софинансирования.

Действующий механизм софинансирования предусматривает компенсацию за проведенные ремонтные работы только в том случае, если жители удовлетворены качеством ремонта своего подъезда.

Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=55A50E062BC39A919DCC229E0783FBAA362564297BFCFA7B25C7679832d7DEG) Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных [Законом](consultantplus://offline/ref=D1A8754F85511B50FBC73951672A3AABE87F62E2B277A80FA463212BFFZ1F5G) в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=D1A8754F85511B50FBC73951672A3AABE87E6BE3B876A80FA463212BFF154C675443BE5B85CF6AA1Z6FCG) использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Настоящей Подпрограммой 3 предусмотрено проведение капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Зарайск, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу. Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

**13.5. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Пущино»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](#P1062) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. | 2018-2024 | Итого | 6087,81 | 15328,81 | 9241,0 | 6087,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации городского округа Пущино |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 2676,81 | 6846,81 | 4170,00 | 2676,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 243,00 | 463,00 | 220,00 | 243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 3168,00 | 8019,00 | 4851,00 | 3168,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Ремонт подъездов многоквартирных домов | 2018-2024 | Итого | 6087,81 | 15328,81 | 9241,00 | 6087,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации городского округа Пущино | Отремонтированные подъезды |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 2676,81 | 6846,81 | 4170,00 | 2676,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 243,00 | 463,00 | 220,00 | 243,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 3168,00 | 8019,00 | 4851,00 | 3168,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие 2**  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории г.о.Пущино | 2018-2024 | Итого | 5248,00 | 20614,0 | 6732,00 | 5248,0 | 4317,00 | 4317,00 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации городского округа Пущино |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 5248,00 | 20614,0 | 6732,00 | 5248,0 | 4317,00 | 4317,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Перечисление бюджетных средств на капитальный ремонт общего имущества в МКД, находящегося в муниципальной собственности. | 2018-2024 | Итого | 5815,0 | 5815,0 | 5815,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации городского округа Пущино, Финансовый отдел. | Перечисление взносов за муниципальную собственность |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 5815,0 | 5815,0 | 5815,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах на территории городского округа Пущино | 2018-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации городского округа Пущино | Выполнение работ по проведению капитального ремонта |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Ремонт жилого фонда, в том числе во исполнение решения суда | 2018-2024 | Итого | 917,0 | 14799,0 | 917,00 | 5248,0 | 4317,00 | 4317,00 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации городского округа Пущино | Ремонт жилого фонда |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 917,0 | 14799,0 | 917,00 | 5248,0 | 4317,00 | 4317,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Установка приборов учёта энергоресурсов в Муниципальном жилом фонде | 2018-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации городского округа Пущино | Ремонт жилого фонда |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Основное мероприятие 3**  Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов | 2018-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации городского округа Пущино,  Управляющие организации |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт | 2018-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации городского округа Пущино,  Управляющие организации | Повышение класса энергети-ческой эффек-тивности много-квартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Пущино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |