«УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Главного управления

территориальной политики

Московской области

от 30.10.2020 № 18

(в редакции распоряжения

Главного управления

территориальной политики

Московской области

от 16.08.2021 № 9)

 Форма

**ОТЧЕТ**

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Администрация городского округа Пущино

Наименование проекта: Приобретение оборудования для содержания лыжных трасс для МБУ "СШ" г.о. Пущино МО

**1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Остаток неиспользованных средств, руб. | Примечание |
| Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения\* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения\* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения\* |  |  |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | 13=5-9 |  |
| 1000000,00 | 882000,00 | 108000,00 | 10000,00 | 996177,99 | 878177,99 | 108000,00 | 10000,00 | 995666,66 | 878177,99 | 107532,00 | 9956,67 | 511,33 | Экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур |

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

**2. Сведения об итогах реализации проекта.**

**1**. Объект, включенный в проект, завершен своевременно

**2**. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: без нарушений.

**3**. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 24 августа 2021 г.;

**4.** Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 1 октября 2021 г.

**5.**  К отчету прилагаются на 3 листах: (*фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие)*.

Инициатор (представитель инициативной группы):

 Наумов А.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.) (подпись)

И. о. главы городского округа:

 Фомина Ю.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Дата «4» октября 2021 г.