# в

Администрация городского округа Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 20.02.2023 |  | № | 116-п |
| --- | --- | --- | --- |

г. Пущино

┌		                                              	             		┐

О внесении изменений в муниципальную программу

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020 – 2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Пущино Московской области, постановлением Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области», постановлением администрации городского округа Пущино от 25.11.2019 № 492-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Пущино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пущино от 13.12.2019 № 522-п (в ред. от 13.11.2020 № 363-п, от 01.06.2021 № 239-п, от 22.09.2021 № 442-п, от 01.04.2022 № 179-п), изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа Пущино опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической городской газете «Пущинская среда» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                             А.С. Воробьев

Приложение к постановлению

- администрации городского округа Пущино

от 20.02.2023 № 116-п

- Паспорт муниципальной программы

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020 – 2024 годы

| Координатор муниципальной программы | Глава городского округа Воробьев А.С. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел по делам ГО ЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Пущино, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности» Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области |  | 1772,91 | 254 | 261 | 683,91 | 287 | 287 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Пущино |  | 110916,47 | 17979 | 20393,37 | 23292,10 | 24626 | 24626 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: |  | 112689,38 | 18233 | 20654,37 | 23976,01 | 24913 | 24913 |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020 – 2024 годы, основные проблемы в сфере безопасности и борьбы с преступностью

Актуальность разработки муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020 – 2024 годы (далее – Программа) обусловлена невозможностью эффективного противодействия возникновению возможных чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления.

Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики и институтов общества.

При применении программно-целевых механизмов возможно использовать следующие алгоритмы действий:

– информационная поддержка, непрерывный мониторинг и ситуационный анализ рисков чрезвычайных ситуаций, информирование органов власти и управления, специалистов и населения по вопросам управления рисками;

– координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств реагирования с учетом особенностей технологического содержания и технического обеспечения мероприятий и реализация сценариев реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на основе оценки экономической и социальной эффективности этих действий;

– реализация практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных ситуаций или уменьшающих возможный ущерб.

Решение задачи по прогнозированию, предупреждению и оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации возможно при последовательном развитии и совершенствовании технической оснащенности Муниципального казенного учреждения «ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО» (далее – ЕДДС), во взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами органов исполнительной власти, хозяйствующих субъектов городского округа, а также своевременному и качественному оснащению сил и средств Пущинского городского звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Преступная деятельность международных террористических организаций, иные негативные факторы криминогенного, техногенного и природного характера представляют возможные угрозы стабильному развитию региона в целом, а соответственно, и городского округа Пущино, повышению качества жизни населения.

Негативное влияние на криминогенную обстановку в городском округе Пущино Московской области оказывает незаконная миграция. Несмотря на снижение квот, на привлечение иностранной рабочей силы поток мигрантов, желающих найти в городе источник существования, не сокращается. Усиление миграционных потоков в регион приводит к существованию различных культурных и ценностных систем, которые при определенных условиях способны вызывать острые конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве.

Так же негативное влияние на криминогенную обстановку в городском округе Пущино Московской области оказывает граничащая с городом Тульская область.

В силу ряда геополитических условий, в первую очередь географического положения, Московский регион является центром притяжения наркобизнеса. Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков.

Исходя из необходимости активного противодействия террористическим и экстремистским проявлениям, минимизации их последствий, программные мероприятия должны способствовать укреплению основ и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей города. Реальными механизмами осуществления программных мероприятий являются комплексные меры, направленные на воспитание гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии. Мероприятия, направленные на профилактику терроризма должны способствовать предупреждению террористических актов и повышению уровня общественной безопасности граждан.

Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты социальной сферы и места массового пребывания людей, где необходимо внедрение современных инженерно-технических средств охраны и наблюдения.

Важное значение имеет обеспечение комплексной безопасности и охраны общеобразовательных и детских дошкольных учреждений муниципального образования городской округ Пущино Московской области, а именно – обеспечение защищенности жизни, здоровья, прав и свобод, имущества, окружающей среды и законных интересов, обучающихся/воспитанников и работников учреждений от каких-либо опасностей (угроз) в процессе учебной, трудовой и досуговой деятельности в учреждениях.

Одним из наиболее социально значимых направлений подпрограммы, затрагивающим интересы всех категорий граждан, в том числе, удовлетворение духовных и иных потребностей общества, связанных с уходом из жизни его членов (сохранение памяти) является организация ритуальных услуг. Соблюдение обрядов, ритуалов в деле погребения имеет большое значение для населения и социальной устойчивости общества.

В ведении администрации городского округа Пущино находится одно городское кладбище (далее – кладбище) общей площадью 16,9 га, расположенное на двух смежных участках и открыто для свободного захоронения. Земельные участки, на которых расположено кладбище, оформлены в муниципальную собственность и переданы в оперативное управление Муниципальному казенному учреждению «Ритуал» городского округа Пущино (далее - МКУ «Ритуал). МКУ «Ритуал» создано на базе специализированной службы по вопросам похоронного дела и является некоммерческой организацией.  Основная функция МКУ «Ритуал» реализация отдельных  полномочий уполномоченного органа в сфере погребения и похоронного дела: предоставление муниципальной услуги «Предоставление мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрация захоронений на других лиц, регистрация установки (замены) надмогильных сооружений (надгробий), установки (замены) ограждений мест захоронений»; реализация мероприятий по осуществлению транспортировки умерших в морг, включая погрузочно-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы; реализация функций специализированной службы по вопросам похоронного дела, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в том числе оказание услуг на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по погребению.

Комплекс ритуальных услуг для населения предоставляются хозяйствующими субъектами частной формы собственности, зарегистрированными на территории городского округа. Доля оказываемых ими услуг составляет около 87%. Остальные 13 % оказываемых услуг приходится на поставщиков ритуальных услуг, зарегистрированных в соседних муниципальных образованиях – Протвино, Серпухов, Чехов, Подольск.

Помимо качественного и безопасного оказания муниципальных ритуальных услуг на территории городского округа Пущино Московской области, основной задачей является содержание кладбища, в соответствии с требованиями регионального стандарта – Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области (далее – Порядок) (выполнение зимних и летних работ по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов). Работы по содержанию мест захоронения в рамках Муниципального задания осуществляет МБУ «Благоустройство» городского округа Пущино Московской области, как собственными силами, так и силами предпринимателей и   организаций, заключившими договоры на выполнение данных работ с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». На конец 2021 года показатель соответствия кладбища Порядку составлял 100 процентов, что соответствует планируемому.

Цель подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» в сфере организации ритуальных услуг - обеспечение и удовлетворение потребности населения городского округа Пущино в качественных и безопасных услугах. Для достижения указанной цели предполагается создание условий для развития похоронного дела в городском округе Пущино: обеспечения конкуренции в рамках правового поля в сфере погребения за счет информационной прозрачности действий органа местного самоуправления, развитие похоронных объектов комплексного обслуживания населения, обучение и  сертификация работников отрасли погребения, рост профессионального уровня руководителей и специалистов похоронных служб, улучшения качества и доступности ритуальных услуг для всех категорий граждан.

Обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов. Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности городского округа Пущино Московской области должны носить комплексный и системный характер. Таким комплексным системным документом является Программа, разработанная с учетом предыдущих программ, затрагивающих вопросы обеспечения безопасности, а также предложений территориальных подразделений правоохранительных органов и спецслужб.

Нейтрализация указанных угроз в рамках Программы обеспечивается комплексом мероприятий организационного, профилактического, финансового характера, широким внедрением технических средств и инновационных технологий как важнейших элементов обеспечения безопасности объектов.

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности городского округа Пущино позволит осуществить:

- развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений;

- снижение тяжести последствий преступлений;

- повышение уровня и результативности борьбы с преступностью;

- координацию деятельности территориальных подразделений правоохранительных органов и органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности граждан;

- реализацию комплекса мероприятий, направленных на защиту населения от военных опасностей и ЧС природного и техногенного характера;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера;

- привести в порядок и благоустроить территорию городского кладбища;

- обеспечить права всех категорий граждан на получение качественных и безопасных ритуальных услуг.

- Прогноз развития сферы обеспечения общественной

безопасности и правопорядка на территории городского округа Пущино, включая

возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ

и рисков, возникающих при выборе различных вариантов

решения проблемы

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную обстановку в городском округе Пущино Московской области, нейтрализовать рост преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям, и тем самым создать условия для повышения реального уровня безопасности жизни жителей города, обеспечения защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей.

Программа рассчитана на пять лет – с 2020 по 2024 годы, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.

Наличие неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, непопулярность среди населения отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность действий органов власти и силовых структур могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности Программы в целом.

В целях решения указанной проблемы в процессе Программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- минимизация риска несогласованности действий участников программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия заказчика программы, координатора и исполнителей программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей, а также мероприятий Программы.

4. Перечень подпрограмм Программы

Задачи Программы решаются в рамках реализации 6 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений».

Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения».

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности».

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны».

Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма».

5. Цели и задачи муниципальной Программы

Цель Программы – комплексное обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и объектов жизнеобеспечения на территории городского округа Пущино Московской области. Условиями достижения цели Программы является решение следующих задач:

- снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования;

- увеличение числа граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин;

- увеличение количества объектов и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

- развитие похоронного дела на территории городского округа Пущино московской области;

- обеспечение готовности сил и средств Пущинского городского звена МОСЧС к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- реализация мероприятий плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности на территории городского округа Пущино;

- проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- реализация планов гражданской обороны и защиты населения;

- обеспечение подготовки и обучения населения способам защиты;

- обеспечение своевременного и качественного эксплуатационно-технического обслуживания аппаратуры П-160 (нижнее звено) и П-164 различных модификаций, принятой в безвозмездное пользование от ГУ МО «Специальный центр «Звенигород», а также каналов (линий) связи, обеспечивающих управление местной системой оповещения;

- обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы;

- охват населения городского округа Пущино централизованным оповещением и информированием;

- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112»;

- создание и содержание необходимых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств защиты населения в целях решения задач в области гражданской обороны.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления

1. Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций объектового, муниципального и межмуниципального характера.

2. Повышение уровня защиты населения городского округа Пущино Московской области от чрезвычайных ситуаций и защищённости объектов города от угроз природного и техногенного характера.

3. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городского округа Пущино Московской области.

4. Снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Обучение (повышение квалификации) руководителей, должностных лиц, специалистов гражданской обороны.

7. Повышение уровня постоянной готовности сил и средств Пущинского городского звена МОСЧС.

8. Повышение уровня первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Пущино.

9. Обеспечение мероприятий гражданской обороны в городском округе Пущино Московской области, поддержание в постоянной готовности объектов гражданской обороны, создание и содержание имущества в целях гражданской обороны.

10. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Пущино Московской области.

11. Повышение уровня безопасности и предотвращение гибели людей на водных объектах.

12. Снижение количества всех видов преступлений.

13. Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы.

14. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

7. Планируемые результаты реализации Программы

| № п/п | Показатель реализации мероприятий программы | Тип показателя | Единица измерения | Значение базового показателя на начало реализации подпрограммы 2019 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 2020 год | - 2021 год | - 2022 год | - 2023 год | - 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | - Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Макропоказатель - Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 % ежегодно | - Приоритетный целевой | - количество - преступлений | 133 | 126 | 120 | 116 | 108 | 102 | Макропоказатель подпрограммы |
| 2. | Показатель 1 Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | - Отраслевой | - процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 01: |
| 3. | Показатель 2 Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин | - Отраслевой | - процент | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | Основное мероприятие 02: |
| 4. | Показатель 3 Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | - Отраслевой | - процент | 100 | - 99,9 | - 99,8 | - 99,7 | - 99,6 | - 99,5 | Основное мероприятие 03: |
| 5. | Показатель 3 Количество снесенных объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном порядке предоставлено администрациям муниципальных образований Московской области, являющимися взыскателями по исполнительным производствам | - Отраслевой | - единицы | 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | Основное мероприятие 03: |
| 6. | Показатель 4 - Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | - Приоритетный - целевой | - единицы | 141 | 0 | 148 | 227 | 162 | 170 | Основное мероприятие 04 |
| 7. | Показатель 5 Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | - Отраслевой | - процент | 100 | - 102 | - 104 | - 106 | - 108 | - 110 | Основное мероприятие 05 |
| 8. | Показатель 5 Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения | - Отраслевой | - человек на 100 тыс. населения | 54 | - 52 | - 50 | - 48 | - 46 | - 44 | Основное мероприятие 05 |
| 9. | Показатель 5 Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | - Отраслевой | - человек на 100 тыс. населения | 9 | - 8 | - 7 | - 6 | - 5 | - 4 | Основное мероприятие 05 |
| 10. | Показатель 7 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | Приоритетный целевой Рейтинг - 45 | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 07 Развитие похоронного дела на территории Московской области |
| 11. | Показатель 7 Инвентаризация мест захоронений | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - 100 | Основное мероприятие 07 Развитие похоронного дела на территории Московской области |
| 12. | Показатель 7 Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | Приоритетный целевой | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 07 Развитие похоронного дела на территории Московской области |
| 13. | Показатель 7 Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Отраслевой | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 07 Развитие похоронного дела на территории Московской области |
| 14. | Показатель 7 Количество установленных мемориальных знаков | Приоритетный целевой | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 07 Развитие похоронного дела на территории Московской области |
| 15. | Показатель 7 Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | Приоритетный целевой | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 07 Развитие похоронного дела на территории Московской области |
| 16. | Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Пущино». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Показатель 1. Степень готовности муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению | # Приоритетный показатель Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»; от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | проценты | 7,3 | 9,5 | 12,5 | 23 | 28 | 31,5 | Основное мероприятие 01 |
| 18. | Показатель 2. Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Приоритетный показатель Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 №12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года» | проценты | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | Основное мероприятие 02 |
| 19. | Показатель 3. Среднее временя совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | Приоритетный показатель Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»; от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» | минут | 56 | 49 | 47,5 | 45,5 | 38,5 | 35 | Основное мероприятие 01 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Пущино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Показатель 1 Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования | Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»; от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года» | проценты | 95 | 96,5 | 98 | 99 | 100 | 100 | Основное мероприятие 01 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Показатель 1. Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года | Указ Президента Российской Федерации от 1.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года» | проценты | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 67 | 70 | Основное мероприятие 01 |
| 5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Пущино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Показатель 1. Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года» | проценты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Основное мероприятие 01 |
| 23. | Показатель 2. Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО | Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года» | проценты | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | Основное мероприятие 02 |

8. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы

| № п/п | - Наименование | - Единица измерения | - Источник данных | - Порядок расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» |  |  |  |  |
| 1. | - Макропоказатель - Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5 % ежегодно | - количество - преступлений | - Отчетные данные - ОП «Пущинский» | Значение показателя рассчитывается по формуле: Кптг = Кппг x 0,95, где: Кптг – кол-во преступлений текущего года, Кппг – кол-во преступлений предыдущего года |
| 2. | Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | - процент | Мониторинг состояния АТЗ муниципальных учреждений, Отчеты муниципальных учреждений | Значение показателя рассчитывается по формуле: КОО+ КОК + КОС ДОАЗ = х 100 ОКСЗО где: ДОАЗ – доля объектов отвечающих, требованиям антитеррористической защищенности; КОО – количество объектов образования, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода; КОК - количество объектов культуры, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности по итогам отчетного периода; |
| 3. | Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин | - процент | - Анализ зарегистрированных членов ДНД на территории города | Значение показателя рассчитывается по формуле: ЧНД1. УЧНД = х 100 %. ЧНД0. где:. - УЧНД – значение показателя; - ЧНД1 – число членов народных дружин в отчетном периоде - ЧНД0 – число членов народных дружин в базовом периоде (2019 г.) |
| 4. | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | - процент | - Отчетные данные - ОП «Пущинский» | Значение показателя рассчитывается по формуле: Р = С/В х 100% где: Р - доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления; С – число несовершеннолетних, совершивших преступления в отчетном периоде; В – общее число лиц, совершивших преступления в отчетном периоде |
| 5. | Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно показатель 2020г. | Кол-во камер, динамика в % | Во взаимодействии с ОП «Пущинский» об оборудовании общественных территорий и объектов ВК, подключенных к системе «БР», в городском округе Пущино | Значение показателя рассчитывается по формуле: Вбртг = Вбрпг х 1,05 где: Вбртг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в текущем году, Вбрпг – кол-во видеокамер, подключенных к системе БР в предыдущем году |
| 6. | - Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | - процент | - Мониторинг наркоситуации | Расчет показателя: РЧЛ = КЛТГ/КЛПГх 100 РЧЛ – рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» % КЛТГ – количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец текущего года КЛПГ - количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец 2019 года |
| 7. | - Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. человек | - человек на 100 тыс. населения | - Мониторинг наркоситуации | Значение показателя рассчитывается по формуле: Внон = (ЧЛсп+ЧЛадм)/Кжго х 100 000 где: Внон – вовлеченность населения, в незаконный оборот наркотиков (случаев); ЧЛсп – число лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ (строка 1, раздел 2, 1-МВ-НОН); ЧЛадм – число лиц, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях (строка 1, раздел 4, 4-МВ-НОН); Кжго – количество жителей городского округа |
| 8. | - Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | - человек на 100 тыс. населения | - Мониторинг наркоситуации | Кн = х 100 000 где: Кн – криминогенность наркомании (случаев); ЧПсп – число потребителей наркотических средств и психотропных веществ из общего числа лиц, совершивших преступления (строка 43, раздел 2, 1-МВ-НОН); ЧПадм – число лиц, совершивших административные правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, или в состоянии наркотического опьянения (строка 24, раздел 4, 4-МВ-НОН); Кжго – количество жителей городского округа |
| 9. | - Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | - процент | - Данные муниципальных образований Московской области | КЛрс Дрс = ---------- х Kс х 100 %, КЛобщ где: Дрс – доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта, %; КЛрс – количество кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта по итогам рассмотрения вопроса на заседании МВК, ед.; КЛобщ – общее количество кладбищ на территории городского округа, ед.; Kс – повышающий (стимулирующий) коэффициент, равный 1,1. Данный коэффициент применяется при наличии на территории городского округа от 30 и более кладбищ, из которых не менее 50% соответствуют требованиям Регионального стандарта. При применении повышающего (стимулирующего) коэффициента Кс итоговое значение показателя Дрс не может быть больше 100 %. *для городских округов, не имеющих кладбищ на своей территории, учитывается количество кладбищ, на которых в соответствии с заключенными соглашениями осуществляются захоронения умерших жителей данных городских округов. |
| 10. | - Инвентаризация мест захоронений | - процент | - Данные администрации городского округа Пущино | Is / D х 100% = I I - доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация захоронений в соответствии с требованиями законодательства, %; |
| 11. | Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | единица | Ежемесячные отчеты администрации городского округа Пущино | Значение показателя определяется по фактическому количеству восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений |
| 12. | Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | процент | Ежемесячные отчеты администрации городского округа Пущино | Значение показателя рассчитывается по формуле: где: ДТ - доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями; Тн – количество транспортировок умерших в морг, по которым поступили обоснованные жалобы о нарушениях порядка осуществления транспортировки умерших в морг, Стандарта качества транспортировки умерших в морг либо выявлены нарушения контрольно-надзорными органами, органами местного самоуправления; Тобщ – общее фактическое количество осуществленных транспортировок умерших в морг |
| 13. | Количество установленных мемориальных знаков | единица | Ежемесячные отчеты администрации городского округа Пущино | Значения показателя определяется по фактическому количеству установленных мемориальных знаков |
| 14. | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | единица | Ежемесячные отчеты администрации городского округа Пущино | Значения показателя определяется по фактическому количеству имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |
| 15. | Степень готовности муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению. | процент | Постановление Правительство Московской области от 04.02.2014 года № 25/1 «О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Обучение организуется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и осуществляется по месту работы. НПА органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области «О Порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Муниципального образования Московской области». | Значение показателя рассчитывается по формуле: С = (А * 0,25 + В * 0,15 + С * 0,25 + Q * 0,15 + R * 0,2), где: А – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области А = (А1 / А2 * 100) – 100%, где А1 – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области за отчетный период времени; А2 - уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года (_____%). В – снижение числа погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области B = 100% – (B1 / B2 * 100), где B1 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области отчетный период времени; B2 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области; за аналогичный отчетный период 2016 года (______ человек). С – степень укомплектованности муниципального поисково-спасательного (аварийно-восстановительных, восстановительных) формирования средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования. С = (С1 / С2 * 100) – 100%, где С1 – степень укомплектованности муниципального поисково-спасательного (аварийно-восстановительных, восстановительного) формирований средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования за отчетный период времени; С2 – степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийно-восстановительных, восстановительных) формирований средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования за аналогичный отчетный период 2016 года (_____%). С1 = (С ОМСУ МО /N2 + С орг./ N3) / 3, где: С ОМСУ МО - Степень укомплектованности муниципальных поисково-спасательного (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), входящих в состав сил постоянной готовности муниципального звена МОСЧС; N2 – количество муниципальных поисково-спасательных (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), входящих в состав сил постоянной готовности муниципального звена МОСЧС; С орг - Степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), организаций не зависимо от вида и собственности, расположенных на территории муниципального образования Московской области, аттестованных на право проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, и включенных в перечень сил и средств постоянной готовности МОСЧС; N3 – количество поисково-спасательных (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), организаций не зависимо от вида и собственности, расположенных на территории муниципального образования Московской области, аттестованных на право проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и включенных в перечень сил и средств постоянной готовности МОСЧС. Q – снижение количества чрезвычайных ситуаций (происшествий, аварий, технологических сбоев) на территории Московской области; Q = 100% – (Q1 / Q2 * 100), где Q1 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий технологических сбоев) на территории Московской области за отчетный период времени; Q2 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий, технологических сбоев) на территории Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года (____ ЧС и происшествий технологических сбоев.). R – увеличения количества прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций R = (Т / W5 х 100) – (S / W4 х 100), где Т – количество прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за текущий отчетный период; Т = Т1 + Т2 + Т3, где Т1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в Учебно- методическом центре государственного казанного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» руководителей, работников гражданской обороны и уполномоченных Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Московской области; Т2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, прошедших подготовку (повышение квалификации) в специализированных учебных заведениях; Т3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, принявших участие в командно-штабных тренировках, командно-штабных учениях. W5 – общая численность руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по состоянию отчетный период времени. S – количество прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения на УКП ОМСУ за аналогичный период 2016 года (__________ чел.) S = S1 + S2 + S3, где S1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в Учебно- методическом центре государственного казанного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» руководителей, работников гражданской обороны и уполномоченных Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных образований Московской области. за аналогичный период 2016 года (__________ чел); S2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку (повышение квалификации) в специализированных учебных заведениях, в том числе курсах ГО ОМСУ за аналогичный период 2016 года (__________ чел); S3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций принявших участие в командно-штабных тренировках, командно-штабных учениях за аналогичный период 2016 года (_________ чел.). W4 – общая численность руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения на УКП ОМСУ по состоянию на 2016 год (________ чел.) При расчете макропоказателя учитывается коэффициенты степени влияния составляющего показателя на достижение макропоказателя в целом. |
| 16. | Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | процент | По итогам мониторинга. Статистические данные по количеству утонувших на водных объектах согласно статистическим сведениям, официально опубликованным территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период. Постановление Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области» «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ. Обучение организуется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и осуществляется по месту работы | Значение показателя рассчитывается по формуле: V = F * 0,25 + H * 0,2 + P * 0,2 + J * 0,1 + G * 0,25, где F – увеличение количества оборудованных безопасных мест отдыха у воды, расположенных на территории муниципального образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 F = (L1 / L2 х 100) – 100% где L1 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за отчетный период времени; L2 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за аналогичный отчетный период времени 2016 года (___ мест из них ___ пляжей) H – Снижения количества происшествий на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области Н = 100% – ( Z1 / Z2 х 100), где Z1 – количество происшествий на водных объектах на территории расположенных на территории муниципального образования Московской области за отчетный период времени; Z2 – количество происшествий на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный период времени 2016 года (___ происшествий) P – снижение количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области P = 100% – (E 1 / E 2 х 100), где E1 – количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области за отчетный период времени; E2 – количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных на территории муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года (_____ чел.) J – Снижение количества утонувших жителей муниципального образования Московской области J = 100% – (F 1 / F 2 х 100), где F 1 – количества утонувших жителей муниципального образования Московской области за отчетный период времени; F 2 – количества утонувших жителей муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года (_____ чел.) G – увеличение количества несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде G = (N 1 / N 2 х 100) – 100%, где N 1 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде за отчетный период времени; N 2 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде за аналогичный отчетный период времени 2016 года (_____ чел.). При расчете показателя учитываются коэффициенты степени влияния составляющего показателя на достижение макропоказателя в целом. |
| 17. | Среднее временя совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | минуты | Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»; от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», Федеральный закон от 12.02.1998 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Значение показателя рассчитывается по формуле: С = Тп + То + Тк + Тi + Тн + Тв + Тм, где: С - среднее время совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб после введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру "112", в минутах; Тп - среднее время приема обращения от заявителя по единому номеру "112" о происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах; То - среднее время опроса заявителя по единому номеру "112" о происшествии и/или чрезвычайной ситуации, в минутах; Тк - среднее время передачи карточки происшествия в экстренные оперативные службы, в минутах; Тi - среднее время опроса заявителя о происшествии и/или чрезвычайной ситуации в экстренной оперативной службе, в минутах; Тн - среднее время назначения экипажей экстренных оперативных служб, в минутах; Тв - среднее время выезда экипажей экстренных оперативных служб к месту происшествия и/или чрезвычайной ситуации, в минутах; Тм - среднее время прибытия к месту происшествия и/или чрезвычайной ситуации экипажей экстренных оперативных служб, в минутах. |
| Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Пущино» |  |  |  |  |
| 18. | Увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения населения территории муниципального образования | процент | Постановление Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Данные по количеству населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования и оповещения определяются Главным управлением МЧС России по Московской области. Данные по численности населения учитываются из статистических сведений, официально опубликованных территориальным органом федеральной службы Государственной статистики | Значение показателя рассчитывается по формуле: Pсп = Nохасп / Nнас x 100%, где: Pсп - процент охвата муниципального образования оповещением и информированием; Nохасп - количество населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования и оповещения, тыс. чел.; Nнас - количество населения, тыс. чел. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Пущино» |  |  |  |  |
| 19. | Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года. | процент | По итогам мониторинга. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» | Значение рассчитывается по формуле: S = (L + M + Y) / 3 L - процент снижения пожаров, произошедших на территории городского округа, по отношению к базовому показателю; M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года; Y – увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных мест для забора воды на территории городского округа от общего количества, по отношению к базовому периоду процент снижения пожаров, произошедших на территории городского округа, по отношению к базовому показателю рассчитывается по формуле: L = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: D тек. – количество зарегистрированных пожаров на территории городского округа за отчетный период; D баз. - количество зарегистрированных пожаров на территории городского округа аналогичному периоду базового года. процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года, рассчитывается по формуле: M = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где: D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории городского округа в общем числе погибших и травмированных за отчетный период; D баз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории городского округа, зарегистрированных в Росстате аналогичному периоду базового года. увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных мест для забора воды на территории городского округа от общего количества, по отношению к базовому периоду, рассчитывается по формуле: Y = (Dтек - Dбаз ) *100%, где Dтек= (Nпг испр/Nпг общ+Nпв испр/Nпв общ)/2 Dбаз= аналогично Dтек в базовом периоде Nпг испр – количество исправных пожарных гидрантов на территории городского округа Nпг общ – общее пожарных гидрантов на территории городского округа Nпв испр – количество пожарных водоёмов на территории городского округа, обустроенных подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей в любое время года; Nпв общ – общее количество пожарных водоёмов на территории городского округа. |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Пущино» |  |  |  |  |
| 20. | Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны |  | НПА органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области «О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»; НПА органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области «О Порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Муниципального образования Московской области». | К = К (тек) - К (2016), где К (тек) – степень обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области за отчетный период; К (2016) – степень обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области за аналогичный период 2016 года (в 2016 году ____%), К (тек) – степень обеспеченности материально-техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской обороны органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области рассчитывается по формуле: = , где: – сумма показателей степени обеспеченности материально-техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской обороны по каждому разделу Номенклатуры органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, в процентах; ) – показатели степени обеспеченности материально-техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской обороны по каждой позиции в разделе Номенклатур органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, в процентах; n – количество разделов Номенклатуры. Постановления органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области «О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны» |
| 21. | Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО | процент | - Федеральный Закон от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; - постановление Правительства Московской области от 22.11.2012 № 1481/42 «О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»; | Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО (L) рассчитывается по формуле: L= ((D+E) /A) – (D1+ E1/A1))*100%, где: А – общее количество ЗС и иных объектов ГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число отчетного периода; А1 – общее количество ЗС и иных объектов ГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число базового года. D – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода; Е – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода; D1 – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода; Е1 – количество ЗС и иных объектов ГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода. |

9. Порядок взаимодействия исполнителей Программы, ответственных за выполнение мероприятий Программы, и Муниципального заказчика Программы, механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области, утверждённым постановлением Администрации города Пущино от 08.11.2016                      № 515-п.

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы (подпрограммы)

Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляется главой городского округа Пущино и в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области, утверждённым постановлением Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п.

С целью контроля за реализацией Программы, отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении государственной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется по форме, согласно приложению № 9 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области, утвержденному постановлением Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Пущино Московской области».

2) Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино ежегодно готовит годовой отчет о реализации Программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в отдел экономики администрации городского округа Пущино для оценки эффективности реализации Программы. Муниципальные заказчики подпрограмм направляют информацию о реализации подпрограмм Программы в отдел по делам ГОЧС МП и ТБ администрации городского округа Пущино в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о реализации Программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей государственной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования Программы;

б) таблицу, в которой указываются данные:

- об использовании средств бюджета городского округа Пущино и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по планируемым результатам реализации Программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Формы сводного оперативного отчета о ходе реализации муниципальных программ и сводного годового отчета о ходе реализации муниципальных программ утверждаются администрацией городского округа Пущино.

11. Паспорт

Подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по делам ГО ЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 9637 | 11728,17 | 13983,41 | 16512 | 16712 | 68572,58 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 254 | 261 | 263,91 | 287 | 287 | 1352,91 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 9383 | 11467,17 | 13719,50 | 16225 | 16425 | 67219,67 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11.1. Перечень

мероприятий Подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности муниципального образования, и мест с массовым пребыванием людей | 2020-2024 | Итого |  | 1744,5 | 348 | 975 | 145,5 | 138 | 138 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино, руководители объектов | Увеличение доли социально значимых объектов оборудованных средствами безопасности |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 1744,5 | 348 | 975 | 145,5 | 138 | 138 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Проведение мероприятий по профилактике терроризма | 2020-2024 | Итого |  | 806,09 | 248 | 136,59 | 145,5 | 138 | 138 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино, ОП «Пущинский» | Количество мероприятий по профилактике терроризма |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 806,09 | 248 | 136,59 | 145,5 | 138 | 138 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | 2020-2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03 Оборудование социально значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз | 2020-2024 | Итого |  | 1188.41 | 100 | 838,41 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования администрации городского округа Пущино, отдел культуры, спорта, туризма и работе с молодежью администрации городского округа Пущино, отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино, Руководители учреждений |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 1188.41 | 100 | 838,41 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | 2020-2024 | Итого |  | 538 | 108 | 100 | 110 | 110 | 110 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино, ОП «Пущинский». | Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 538 | 108 | 100 | 110 | 110 | 110 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.02 Материальное стимулирование народных дружинников | 2020-2024 | Итого |  | 538 | 108 | 100 | 110 | 110 | 110 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино. | Выполнение требований при расчете нормативов расходов бюджета |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 538 | 108 | 100 | 110 | 110 | 110 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.03 Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин | 2020-2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино, ОП «Пущинский». | Обеспечение народных дружин необходимой материально-технической базой |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 03. Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Итого |  | 153 | 10 | 33 | 10 | 50 | 50 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино, ОП «Пущинский» | 1. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 153 | 10 | 33 | 10 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 03.04 Проведение мероприятий по профилактике экстремизма | 2020-2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино, ОП «Пущинский» | Количество мероприятий по профилактике экстремизма |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 03.05 Организация и проведение «круглых столов» с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности | 2020-2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино | Проведение «круглого стола», приобретение канцелярских принадлежностей. Формирование толерантных межнациональных отношений |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 03.06 Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма | 2020-2024 | Итого |  | 153 | 10 | 33 | 10 | 50 | 50 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино, ОП «Пущинский» | Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 193 | 10 | 33 | 10 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 04. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | 2020-2024 | Итого |  | 33654 | 4058 | 4664 | 5044 | 9844 | 10044 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино | Увеличение доли коммерческих объектов, подъездов многоквартирных домов, социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 33654 | 4058 | 4664 | 5044 | 9844 | 10044 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 04.01 Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | 2020-2024 | Итого |  | 33654 | 4058 | 4664 | 5044 | 9844 | 10044 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино, Исполнитель МК | Предоставление видеоинформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 33654 | 4058 | 4664 | 5044 | 9844 | 10044 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 04.02 Проведение работ по установке видеокамер в подъездах домов и интеграция средств видеонаблюдения в многоквартирных домах в систему «Безопасный регион» | 2020-2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнители МК | Установка видеокамер с подключением к системе «Безопасный регион» на подъездах многоквартирных домов |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.3. | Мероприятие 04.03 Обслуживание, модернизация и развитие системы «Безопасный регион» | 2020-2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино, Исполнитель МК. | Поддержание в исправном состоянии, модернизация Оборудования и развитие системы «Безопасный регион» |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 05 Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области | 2020-2024 | Итого |  | 151 | 13 | 33 | 35 | 35 | 35 | Отдел образования администрации городского округа Пущино | Увеличение числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 151 | 13 | 33 | 35 | 35 | 35 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 05.01 Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 2020-2024 | Итого |  | 46 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования администрации городского округа Пущино, Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино, ОП «Пущинский», БПНЦ РАН | Увеличение числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 46 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.2. | Мероприятие 05.04 Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью | 2020-2024 | Итого |  | 105 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | Отдел образования администрации городского округа Пущино, отдел культуры, спорта, туризма и работы с молодежью администрации городского округа Пущино, отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино | Размещение рекламы, агитационных материалов антинаркотической направленности |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 105 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 07 Развитие похоронного дела на территории Московской области | 2020-2024 | Итого |  | 32332,08 | 5100 | 5923,17 | 8638,91 | 6335 | 6335 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино, МКУ «Ритуал» |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1352,91 | 254 | 261 | 263,91 | 287 | 287 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области |  | 30979,17 | 4846 | 5662,17 | 8375 | 6048 | 6048 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.1. | Мероприятие 07.01 Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовый отдел администрации городского округа Пущино, МКУ «Ритуал». |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2. | Мероприятие 07.02 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела |  | Итого |  | 10598,17 | 1300 | 2116,17 | 2394 | 2394 | 2394 | МКУ «Ритуал». |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области |  | 10598,17 | 1300 | 2116,17 | 2394 | 2394 | 2394 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.3. | Мероприятие 07.03 Оформление земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по управлению имуществом администрации городского округа Пущино, отдел по делам ГО ЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино, МКУ «Ритуал» |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.4. | Мероприятие 07.04 Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов |  | Итого |  | 18945 | 3546 | 3546 | 4545 | 3654 | 3654 | МБУ «Благоустройство», отдел по делам ГО ЧС, МП и Тб администрации городского округа Пущино |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области |  | 18945 | 3546 | 3546 | 4545 | 3654 | 3654 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.5. | Мероприятие 07.07 Проведение инвентаризации мест захоронений |  | Итого |  | 1436 | 0 | 0 | 1436 | 0 | 0 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино, МКУ «Ритуал». |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области |  | 1436 | 0 | 0 | 1436 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.6. | Мероприятие 07.09 Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы |  | Итого |  | 1352,91 | 254 | 261 | 263,91 | 287 | 287 | МКУ «Ритуал» |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1352,91 | 254 | 261 | 263,91 | 287 | 287 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Пущино Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

12. Паспорт Подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по делам ГО ЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 2120 | 1486 | 1314 | 1656 | 1686 | 8262 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 2120 | 1486 | 1314 | 1656 | 1686 | 8262 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12.1. Перечень

мероприятий Подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Итого |  | 5205 | 1650 | 984 | 407 | 1082 | 1082 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 5205 | 1650 | 984 | 407 | 1082 | 1082 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.03 Оборудование учебно-консультационных пунктов для подготовки неработающего населения информационными стендами, оснащение УКП учебной литературой и видеотехникой | 2020-2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.04 Подготовка населения в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях. Пропаганда знаний в области ЧС и ГО (изготовление и распространение памяток, листовок, аншлагов, баннеров и т.д.). | 2020-2024 | Итого |  | 135 | 30 | 0 | 35 | 35 | 35 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино , Финансовый отдел администрации городского округа Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 135 | 30 | 0 | 35 | 35 | 35 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.06 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино, ФГКУ «29 ОФПС по Московской области» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.07 Реализация мероприятий предусмотренных Планом действий и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования (разработка, корректировка, всех Планов и т.д.) | 2020-2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 01.08 Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования (кроме заработной платы) | 2020-2024 | Итого |  | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.6. | Мероприятие 01.09 Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС (кроме заработной платы, налогов) | 2020-2024 | Итого |  | 4999 | 1620 | 913 | 372 | 1047 | 1047 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 4999 | 1620 | 913 | 372 | 1047 | 1047 |  |  |
| 1.7. | Мероприятие 01.10 Совершенствование и развитие системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС | 2020-2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 02 Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Итого |  | 2444 | 320 | 350 | 858 | 458 | 458 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 2444 | 320 | 350 | 858 | 458 | 458 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (оплата работы спасательного поста, в том числе в межкупальный период) | 2020-2024 | Итого |  | 1264 | 0 | 0 | 394 | 435 | 435 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 1264 | 0 | 0 | 394 | 435 | 435 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 Создание, поддержание мест отдыха у воды (благоустройство места отдыха у воды в части касающейся безопасности населения, закупка оборудования для спасательного поста на воде, установление аншлагов) оплата договоров с АСФ(АСС) для организации безопасности муниципальных пляжах) | 2020-2024 | Итого |  | 1180 | 320 | 350 | 464 | 23 | 23 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 1180 | 320 | 350 | 464 | 23 | 23 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 03 Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области | 2020-2024 | Итого |  | 613 | 150 | 152 | 49 | 116 | 146 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 613 | 150 | 152 | 49 | 116 | 146 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 03.01 Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» | 2020-2024 | Итого |  | 613 | 150 | 152 | 49 | 116 | 146 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 613 | 150 | 152 | 49 | 116 | 146 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

13. Паспорт Подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по делам ГО ЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 400,3 | 392,7 | 418,6 | 418 | 388 | 2017,6 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 400,3 | 392,7 | 418,6 | 418 | 388 | 2017,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 ««Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Итого |  | 2017,6 | 400,3 | 392,7 | 418,6 | 418 | 388 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 2017,6 | 400,3 | 392,7 | 418,6 | 418 | 388 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Содержание, поддержание в постоянной готовности к применению, систем оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (аварии, происшествиях эпидемии) или военных конфликтах | 2020-2024 | Итого |  | 2017,6 | 400,3 | 392,7 | 418,6 | 418 | 388 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино, исполнитель МК. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 2017,6 | 400,3 | 392,7 | 418,6 | 418 | 388 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

14. Паспорт Подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по делам ГО ЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 10 | 18 | 72 | 18 | 18 | 136 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 10 | 18 | 72 | 18 | 18 | 136 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Повышение степени пожарной безопасности | 2020-2024 | Итого |  | 136 | 10 | 18 | 72 | 18 | 18 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 136 | 10 | 18 | 72 | 18 | 18 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.02 Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года | 2020-2024 | Итого |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.04 Установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | Итого |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.06 Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний |  | Итого |  | 82 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 82 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

15. Паспорт Подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по делам ГО ЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 84,7 | 419 | 389 | 280 | 80 | 1252,7 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 84,7 | 419 | 389 | 280 | 80 | 1252,7 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | 2020-2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Закупка имущества гражданской обороны, недостающего до норм обеспечения | 2020-2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого |  | 1252,7 | 84,7 | 419 | 389 | 280 | 80 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 1252,7 | 84,7 | 419 | 389 | 280 | 80 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 Создание и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 Повышение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и других объектов гражданской обороны | 2020-2024 | Итого |  | 1252,7 | 84,7 | 419 | 389 | 280 | 80 | ТУ Росимущества в МО, Отдел по делам ГО ЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 1252,7 | 84,7 | 419 | 389 | 280 | 80 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

16. Паспорт Подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по делам ГО ЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 5981 | 6610,5 | 7799 | 6029 | 6029 | 32448,50 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 5981 | 6610,5 | 7379 | 6029 | 6029 | 32028.5 |
|  |  | Внебюджетные источники Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

16.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 | Итого |  | 32028.5 | 5981 | 6610,5 | 7379 | 6029 | 6029 | МКУ «ЕДДС» Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 32028,5 | 5981 | 6610,5 | 7379 | 6029 | 6029 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.02 Содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС | 2020-2024 | Итого |  | 31415 | 5951 | 6222 | 7314 | 5964 | 5964 | МКУ «ЕДДС» Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 31415 | 5951 | 6222 | 7314 | 5964 | 5964 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.03 Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на территории муниципального образования | 2020-2024 | Итого |  | 613,5 | 30 | 388,5 | 65 | 65 | 65 | МКУ «ЕДДС» Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 613,5 | 30 | 388,5 | 65 | 65 | 65 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. "Реализация полномочий ЕДДС по обеспечению круглосуточного приема вызовов, обработке и передаче в диспетчерские службы информации (о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) по единому номеру 112 для организации реагирования, в том числе экстренного | 2020-2024 | Итого |  | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | МКУ «ЕДДС» Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.25 Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб по обеспечению круглосуточного приема вызовов, обработке и передаче в диспетчерские службы информации (о происшествиях или чрезвычайных ситуациях) для организации реагирования, в том числе экстренного | 2020-2024 | Итого |  | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | МКУ «ЕДДС» Отдел по делам ГОЧС, МП и ТБ администрации городского округа Пущино. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |